| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活费（中央、自治区专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 0.00 |  | 46.24 |  |  |  |  | 46.24 |  | 10 |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 0 |  | 46.24 |  |  |  |  | 46.24 |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次拨付资金57.12万元，其中中央42.12万元，自治区15万元。合理合规按学期计划完成当年资金的全额支出，保证补助资金落实到每一位家庭困难学生，有效减轻困难学生家庭经济负担。根据项目既定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，项目执行过程中和执行完毕，计划服务人数达到补助家庭困难学生631人；资金使用100%合规合法；补助标准生均达到寄宿生1500元/生/年，非寄宿生750元/生/年。力争年度内完成各项指标设定值，从而实现该项目的社会效益，减轻学生家庭经济负担。学生和家长满意度达到90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证补助资金落实到每一位家庭困难学生，有效减轻困难学生家庭经济负担，补助标准生均达到寄宿生1500元/生/年，非寄宿生750元/生/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 资助寄宿生人数 |  |  |  |  |  | >=572人 |  |  | 578人 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 资助非寄宿生人数 |  |  |  |  |  | >=59人 |  |  | 77人 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 符合补助政策学生覆盖率 |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 截止2022年12月资金执行率 |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 初中寄宿生生均补助标准 |  |  |  |  |  | =1500元/生/年 |  |  | 1500元/生/年 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 初中非寄宿生生均补助标准 |  |  |  |  |  | =750元/生/年 |  |  | 750元/生/年 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 减轻学生家庭经济负担 |  |  |  |  |  | 有效减轻 |  |  | 完全达到预期效果 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 提高学生体质健康 |  |  |  |  |  | 有效提高 |  |  | 完全达到预期效果 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  |  | 学生满意度 |  |  |  |  |  | >=90% |  |  | 95% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 2022年公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 6.60 |  | 6.60 |  | 6.60 |  |  | 10 |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00分 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6.6 |  | 6.6 |  | 6.6 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，提高了教育教学质量。按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标，力争年度内基本完成各项指标值。1.预期顺利实现项目的总目标，保质保量的100%完成班主任津贴的补助实施，及时足额发放，覆盖率达到100%。2.学生和家长对班主任的工作充分认可，满意率达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班主任津贴做到及时发放，覆盖率达到100%，提高了班主任的工作积极性，提高了教育教学质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放津贴补助班主任人数 |  |  |  | =55人 |  | 55人 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 | 班主任津贴补助月数 |  |  |  | =10个月 |  | 10个月 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 补助班主任覆盖率 |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 班主任津贴补助标准 |  |  |  | =120元/人/月 |  | 120元/人/月 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 | 提高班主任工作积极性 |  |  |  | 有效提高 |  | 完全到达预期效果 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 | 提高班级管理水平 |  |  |  | 有效提升 |  | 完全到达预期效果 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 班主任满意度 |  |  |  | >=95% |  | 95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年内初班专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 18.10 |  |  |  | 1541.64 |  |  | 1541.64 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1523.54 |  |  | 1523.54 |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 18.1 |  |  |  | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新疆区内初中班专项经费是由自治区财政安排区内初中班经常性经费、教职工补助经费，本单位在校学生2383人，经常性经费拨付1668.1万元，教职工380人，教职工补助428.625万元。减轻学生家庭经济困难，有效提高教职工积极性，让促进新疆教育发展水平。受益学生和教师覆盖率达到100%。学生满意率达到90%以上。教职工满意率达到90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减轻了学生的家庭经济困难，有效提高了教职工的工作积极性。受益师生覆盖率达到100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 | 区内初中班学生人数 |  |  |  |  |  |  | >=2383人 |  |  | 2383人 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 区内初中班教职工人数 |  |  |  |  |  |  | >=380人 |  |  | 380人 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 受益教师覆盖率 |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 受益学生覆盖率 |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 时效指标 | 项目截止到2023年6月底之前资金完成率 |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 学生经常性经费标准 |  |  |  |  |  |  | =7000元/生/年 |  |  | 7000元/生/年 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 教职工专项补助经费标准 |  |  |  |  |  |  | =11250元/师/年 |  |  | 11250元/师/年 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济困难 |  |  |  |  |  |  | 有效减轻 |  |  | 完全达到预期效果 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完全达到预期效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 2022年校舍安全保障长效机制-市第58中学西校区2号宿舍楼原学生食堂抗震加固项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.00 | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00分 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 100 |  |  | 100 |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满足学校现有建筑安全使用的需要，也是推动乌鲁木齐市第58中学健康办学的需要，同时满足新校区学生开正常教育教学活动，提高教学质量。持续满足学生在校学习、生活需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足了学校现有建筑安全使用的需要，推动健康办学的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 | 抗震加固楼栋数量 |  |  |  | =1栋 |  | 1栋 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  |  | >=95% |  | 100% | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  |  | >=90% |  | 100% | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  |  | >=90% |  | 100% | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  | 成本指标 | 西校区原学生食堂抗震加固房梁柱计划成本 |  |  |  | <=200万元 |  | 0万元 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 该项资金本年未拨付 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 | 西校区原学生食堂抗震加固楼板计划成本 |  |  |  | <=100万元 |  | 100万元 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 满足学校现有建筑安全使用 |  |  |  | 有效提高 |  | 完全达到预期效果 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 效益指标 |  |  | 可持续影响指标 | 持续推动健康办学的需要 |  |  |  | 有效促进 |  | 完全达到预期效果 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城乡义务教育补助公用经费（直达资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 223.94 |  | 223.94 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 223.94 |  | 223.94 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次城乡义务教育补助公用经费，拨付中央资金252.92万元，自治区资金18.97万元，合计271.89万元。合理合规完按计划完成当年资金的全额支出，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。根据项目既定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，项目执行过程中执行完毕。我校初中生2660人、随班就读学生3人、寄宿生2031人，对寄宿制学校按照寄宿生每年生均200元标准增加公用经费补助，特殊教学、随班就读学生每生每年6000元，继续落实不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费，取暖费生均180元。力争年度内基本完成各项指标设定值，从而实现该项目的社会效益，提高学校教学水平、改善办学条件。学生和教职工满意率达到95%以上。 |  |  |  |  |  | 按实际拨付到位执行中央资金204.97万元，自治区资金18.97万元，有效保障了学校的正常运转，提高了学校教学水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数（初中） |  |  | >=2660人 | 2660人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 补助学生人数（寄宿生） |  |  | >=2031人 | 2031人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 补助学生人数（随班就读学生） |  |  | >=3人 | 3人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 公用经费使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 截止2022年12月资金执行率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 初中生均公用经费基准定额 |  |  | =850元/生/年 | 850元/生/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 取暖费生均公用经费补助标准 |  |  | =180元/生/年 | 180元/生/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高学校教学水平、改善办学条件 |  |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 护眼灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 138.40 | 27.38 |  | 27.38 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 138.4 | 27.38 |  | 27.38 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校为保证在校学生的用眼健康，特采购了一批护眼灯，1730盏，安装于各班教室，供广大师生日常学习使用，从硬件角度防护青少年用眼率，保持用眼率，从而降低本校学生的近视率，保护青少年视力。 |  |  |  |  |  | 实际拨付护眼灯项目30%预付款，资金执行率达到100%，降低了本校学生的近视率。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 护眼灯数量 |  |  | =1730个 | 1963个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 截止2022年12月31日资金执行率 |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备购置成本 |  |  | <=800元/盏 | 465元/盏 | 10 |  | 10 |  | 实际签订合同单价 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防止青少年近视 |  |  | 有效防止 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保证学生用眼健康，增强体质 |  |  | 持续保证 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教育系统安保服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 36.00 |  |  | 35.50 |  |  | 35.50 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 36 |  |  | 35.5 |  |  | 35.5 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校安排12名保安，保安人员每人每月费用按2500元计算，市财政在年初预算中安排安保服务项目资金36万。本年强化学校安全管理，加强监督检查，狠抓工作落实，完成校园安全保卫工作。按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标，力争年度内基本完成各项指标值。1.对安保服务项目进行考核，在本年度内顺利完成项目的总体目标，完成率100%。2.安保人员工作认真负责，受到广大师生的好评，满意率可以达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强化了学校安全管理，完成了校园安全保卫工作。顺利完成项目的总体目标，完成率达到100%,师生满意率达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 保安人数 |  |  |  |  |  | =12人 |  | 12人 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 保安每日在岗时间 |  |  |  |  |  | =24小时 |  | 24小时 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 保安持证上岗率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金发放及时率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 成本指标 |  | 安保服务人员月人均工资标准 |  |  |  |  |  | <=2500元/人/月 |  | 2480元/人/月 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 保证全校师生安全 |  |  |  |  |  | 有效保障 |  | 完全达到预期效果 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  |  |  |  | >=95% |  | 95% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 农村义务教育学生营养改善计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 0.00 | 212.37 |  |  | 212.37 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00分 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 0 | 212.37 |  |  | 212.37 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 为实施营养改善计划国家试点工作和自治区试点工作安排用于学生营养膳食补助经费，我校严格按照上年度自治区教育事业统计确定学生人数，补助标准为每生每年4元，每生每年补助200天计算。自2021年9月起补助标准改为每生每年5元，每生每年补助200天。上年度我校教育事业统计确定学生人数2031人，每生每年5元，每生每年补助200天，2022年营养改善计划补助经费203.1万元（2031人*5元/生/天*200天），同时自2021年9月起补助标准改为每生每年5元，2021年9月至2021年12月期间补助天数为100天，补提标差额20.31万元（2031人*1元/生/天*100天），2022年我校营养改善计划合计金额223.41万元。按文件规定标准合理使用资金，根据上报学生人数做到资金补助全覆盖，覆盖率达到100%，有效改善学生营养和健康状况，减轻学生家庭经济负担。学生满意率达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补助标准按照实际每生每天5元，每年补助天数200天，做到学生覆盖率达到100%，有效改善学生营养和健康状况，减轻学生家庭经济负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 营养餐就餐学生人数 |  |  | >=2031人 |  |  | 2031人 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 营养餐内初班学生覆盖率 |  |  | =100% |  |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 营养餐补助天数 |  |  | =200天 |  |  | 200天 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 营养计划补助标准 |  |  | =5元/生/天 |  |  | 5元/生/天 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 改善学生健康状况 |  |  | 有效改善 |  |  | 完全达到预期效果 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 持续促进教育事业发展 |  |  | 持续促进 |  |  | 完全达到预期效果 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  | >=95% |  |  | 95% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 116.00 | 40.08 |  | 40.08 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 116 | 40.08 |  | 40.08 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 整合区域办学资源，提高去内初中班办学规模和办学水平的重要举措，对优化全市教育布局、促进趋于教育均衡发展具有重要意义。改善办学环境，更好为教育教学服务。按照预算进行设备的采购，设备验收合格率达到100%，截止2022年12月底资金执行率达到100%，教师满意率达到95%以上。 |  |  |  |  |  | 本年拨付该项目预付款35%，资金执行率达到100%,设备验收合格率达到100%，改善了办学环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置电脑数量 |  |  | =192台 | 192台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 购置速印机数量 |  |  | =1台 | 2台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 截止2022年12月资金执行率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 电脑购置成本 |  |  | <=5000元/台 | 4930元/台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 速印机购置成本 |  |  | <=40000元/台 | 53060元/台 | 5 |  | 0 |  | 签订合同实际单价 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保证教师正常教学活动的开展，改善教学环境 |  |  | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足新校区满正常教育教学活动展，提升教学质量 |  |  | 持续满足 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市第58中学西校区新建、维修改造及设备购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 387.65 |  | 387.65 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 387.65 |  | 387.65 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我校西校区承担疆内初中班扩招任务，新建综合教学楼、学生宿舍楼、学生食堂各一栋，并对原有宿舍楼、学生食堂、室外场地进行维修改造，力保区内初中班扩招任务项目建成能够正常使用。完成基础设施面积19090平方米，建造楼栋场所数量4个。项目计划完工率达到90%，预算控制率90%以上。满足新校区学生开正常教育教学活动展，提高教学质量。持续满足学生在校学习、生活需求。学生满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  | 我校西校区项目主体工程已完工80%以上，还未进行竣工决算，新校区还未实际投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施面积 |  |  | =19090平方米 | 19090平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 建造楼栋场所数量 |  |  | =4个 | 4个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 满足新校区学生开正常教育教学活动展，提高教学质量 |  |  | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续满足学生在校学习、生活需求 |  |  | 持续满足 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市第58中学新建学生宿舍楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 4.40 |  | 4.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4.4 |  | 4.4 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我校承担疆内初中班扩招任务，新建学生宿舍楼一栋，为完成区内初中班扩招任务，保证宿舍楼建成能够正常使用，维持扩招学生生活正常秩序。项目按计划开工，并按期交付使用。工程验收合格率达到100%，成本预算控制率达到100%，持续满足在校学生住宿需求。使学生满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  | 我校承担内初班扩招任务，已完成新建宿舍楼主体工程及竣工决算，满足了在校学生的住宿需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建造楼栋数量 |  |  | =1栋 | 1栋 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 总建筑面积 |  |  | =3947.40平方米 | 3947.4平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 满足学生开正常教育教学活动展，提高教学质量 |  |  | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续满足在校学生住宿需求 |  |  | 持续满足 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市级学校体育和传统文化特色学校补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.00 | 7.10 | 7.10 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 | 2 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 5.1 | 5.1 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我校是市级篮球特色学校，为在学校大力开展篮球运动，增强学生体质，培养学生篮球兴趣爱好，购置篮球一批。进一步提高学校体育和文化教学质量，持续推进市级体育和传统文化特色学校建设；对我校学生进行课内外体育教学，组织开展个性特长的培养、兴趣爱好得到较好的发展，强化学校体育促进学生身心健康全面发展。 |  |  |  |  | 提高了学校体育和文化教学质量，促进了学生身心健康全面发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置篮球数量 |  | >=100个 | 125个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 篮球验收合格率 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位及时率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单个篮球成本 |  | <=200元 | 160元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善学校环境，提高体育教学质量 |  | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续推进市级体育和传统文化特色学校建设 |  | 持续推进 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中小学布局规划—第58中学西校区新建综合教学楼、宿舍、食堂及维修改造设备购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市第五十八中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 314.39 |  | 314.39 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 314.39 |  | 314.39 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目涉及我校西校区学生机房及多媒体教室购置（23间），校园广播、监控系统及网络设备购置，食堂设备购置和教室课桌椅及宿舍家具购置。 切实加强乌鲁木齐市第五十八中学西校区建设，为西校区配置相应的配套设施，购置设备。为了西校区更好的投入使用，更好地为教育教学服务。 |  |  |  |  |  | 本年完成校园广播、网络设备、食堂设备、宿舍家具及学生教室课桌椅购置，切实加强了本校西校区建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置学生机房、多媒体数量 |  |  | =23间 | 30间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 购置食堂设备 |  |  | >=27套 | 27套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 购置教室课桌椅及宿舍家具 |  |  | =678套 | 690套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 校园广播、监控系统及网络设备数量 |  |  | =3批 | 3批 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 截止2022年12月资金执行率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 学生机房、多媒体教室成本 |  |  | <=210万元 | 118.6万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 监控系统成本 |  |  | <=382万元 | 210.04万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 食堂设备成本 |  |  | <=277万元 | 178.15万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 教室课桌椅及宿舍家具成本 |  |  | <=131万元 | 127.36万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 满足新校区学生开正常教育教学活动展，提高教学质量 |  |  | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进教学发展，满足内初班学生在校学习需求 |  |  | 持续满足 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |