| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教学竞赛展示经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市职业教育中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市职业教育中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 3.52 |  | 3.52 |  | 10 | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 3.52 |  | 3.52 |  | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目主要是及时足额支付承办各级各类赛事费用，乌鲁木齐市职业院校技能大赛、教学能力大赛、班主任能力大赛和文明风采大赛，全市8所职业学校、近40个专业项目耗材及各类赛事及承办方各项赛事办公耗材、用具等补助费用； 以及劳务费用，主要用于乌鲁木齐市职业院校技能大赛、教学能力大赛、班主任能力大赛和文明风采大赛等各类赛事参加组织工作人员劳务费用； 还有，赛事活动用车1辆的燃油及车辆运营费用以及各级各类赛事学生的奖励金支付。 全面提高职业学校教育教学质量，加强学生职业素养和专业技能的培养，实现以赛促学、以赛促教、以赛促建的目标，加快培养我区经济社会发展需要的高素质劳动者和技术技能人才,提高职业教育社会关注度,营造崇尚劳动、重技能的社会氛围，确保各项活动有序有效开展。 |  |  |  |  |  | 乌鲁木齐市职业院校技能大赛、教学能力大赛、班主任能力大赛和文明风采大赛赛前培训讲课劳务费及耗材费用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 承办、协办学校（单）数 |  |  | =9个 | 9个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 参与赛事人次 |  |  | >=150人次 | 90人次 | 5 |  | 3 | 因不可抗力原因，学生技能大赛未开展 |  |
|  |  | 数量指标 | 赛事活动用车数量 |  |  | =1辆 | 1辆 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 获奖学生数 |  |  | >=500人次 | 0人次 | 5 |  | 0 | 因不可抗力原因，学生技能大赛未开展 |  |
|  |  | 质量指标 | 毕业生就业率 |  |  | >=90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类大赛完成时限 |  |  | 2022年11月底 | 2022年7月底 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 协办、承办学校（单位）补助费用标准 |  |  | <=3.89万元/所 | 0万元/所 | 5 |  | 0 | 因不可抗力原因，学生技能大赛未开展 |  |
|  |  | 成本指标 | 工作人员人均补助标准 |  |  | <=500元/人 | 0元/人 | 5 |  | 0 | 因不可抗力原因，学生技能大赛未开展 |  |
|  |  | 成本指标 | 赛事活动用车燃油及其他运行费用 |  |  | =2万元 | 1万元 | 5 |  | 0 | 因不可抗力原因，学生技能大赛未开展 |  |
|  |  | 成本指标 | 学生人均奖励金 |  |  | <=110元 | 0元 | 5 |  | 0 | 因不可抗力原因，学生技能大赛未开展 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对职业教育的认可度 |  |  | 持续提升 | 部分达到预期效果 | 15 |  | 12 | 因不可抗力原因，学生技能大赛未开展 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高职业教育教学水平 |  |  | 稳步提升 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 13.5 | 因不可抗力原因，学生技能大赛未开展 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 参加活动人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 68.50分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教学质量提升经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市职业教育中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市职业教育中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.75 | 14.24 |  | 14.24 |  | 10 | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 5.49 |  | 5.49 |  | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 8.75 | 8.75 |  | 8.75 |  | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 依据教育部、自治区教育厅相关文件规定，制定2022年乌鲁木齐市职业教育教研工作要点，形成和完善各学校教育质量评价制度。新建1门课程题库和测试体系，在全市6所以上的中职学校开展职业学校学业测试工作，完成2022年质量年度报告编写工作，完成名师工作室、名班主任工作室建设验收，完成教学管理干部、专业带头人骨干教师、德育工作者、兼职教师、中心教研员等师资队伍建设及培训工作。促进我市职业院校教学质量的稳步提高。 |  |  |  |  |  | 完成中职学校开展职业学校学业测试工作，完成2022年质量年度报告编写工作，完成名师工作室、名班主任工作室建设验收工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖学校（单位）数 |  |  | =9所 | 9所 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 培训参加人次 |  |  | >=500人次 | 300人次 | 5 |  | 0 | 因不可抗力原因，部分培训项目未开展 |  |
|  |  | 数量指标 | 市级名师、名班主任工作室建设数 |  |  | =3个 | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 学业水平测试平台数 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 数字教育资源平台绑定账号数 |  |  | =100个 | 100个 | 2 |  | 2 | 因不可抗力原因，部分培训项目未开展 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数字平台利用率 |  |  | >=95% | 95% | 2 |  | 2 | 因不可抗力原因，部分培训项目未开展 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训结业率 |  |  | >=95% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 培训人均成本 |  |  | <=360元 | 200元 | 2 |  | 2 | 因不可抗力原因，部分培训项目未开展 |  |
|  |  | 成本指标 | 工作室建设成本 |  |  | <=1.33万元/个 | 1.33万元/个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 学业测试平台使用成本 |  |  | =4万元/年 | 4万元/年 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 数字教育资源平台年使用成本 |  |  | =400元/个 | 400元/个 | 2 |  | 2 | 因不可抗力原因，部分培训项目未开展 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 职业教育教学质量 |  |  | 有效 提高 | 完全达到预期效果 | 30 |  | 25.5 | 因不可抗力原因，部分培训项目未开展 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度 指标 | 参加培训人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.50分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年度“忠诚干净担当好班子”奖金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 乌鲁木齐市职业教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 乌鲁木齐市职业教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年 预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  | 10.00分 |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度总体 目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通过开展2022年度民族团结一家亲和联谊主题活动、关爱帮扶、活动室续建、宣传教育等，促进中心各族群众交流、交往、交融，大团结。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年，中心结合工作实际和全年重点工作要求，通过组织开展民族团结一家亲和民族团结联谊主题活动，推进中心各族群众进一步交流、交往，取得了预期的活动效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 | 数量指标 |  | 活动主题数 |  |  |  | >=5个 |  |  |  | 3个 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受不可抗力影响，部分主题活动未开展。 |
|  |  |  | 数量指标 |  | 活动参加人次 |  |  |  | >=120人次 |  |  |  | 120人次 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 开展活动覆盖率 |  |  |  | >=90% |  |  |  | 90% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 活动按时完成率 |  |  |  | >=95% |  |  |  | 65% |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受不可抗力影响，部分活动未按期完成。 |
|  |  |  | 成本指标 |  | 活动经费支出标准 |  |  |  | =10万元 |  |  |  | 5万元 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受不可抗力影响，部分活动未开展，活动经费未支出。 |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 通过开展民族团结一家亲和联谊活动，促进中心各族群众融合团结 |  |  |  | 有效促进 |  |  |  | 积极促进 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员的满意度 |  |  |  | >=95% |  |  |  | 95% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 70.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 教育系统安保服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 乌鲁木齐市职业教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 乌鲁木齐市职业教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 12.00 |  |  | 12.00 |  | 12.00 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 12.00 |  |  | 12.00 |  | 12.00 |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为全面贯彻落实社会稳定和长治久安总目标，确保“三不出”，根据市委对安全稳定工作常态化管理要求， 聘请保安人员协助我单位完成综合办公楼的安全保卫工作，并且能够保质保量按照政府相关部门要求进行安全保卫工作任务，确保中心各项工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照市委市政府、市教育局关于平安建设和安全稳定相关工作要求，结合中心工作实际，配备4名专职安保人员，落实综合办公楼安全保卫工作各项任务，做好办公场所值守、办公设施和人员的安全保卫工作，定期开展安全隐患排查和整治。较好完成了综合办公楼的安全保卫工作，并且能够保质保量按照政府和相关部门要求进行安全保卫工作任务，全年未发生安全事故。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 安保服务人数 |  |  |  |  | =4人 |  | 4人 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 | 安保人员每日在岗时间 |  |  |  |  |  |  | =24小时 |  | 24小时 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 保安持证上岗率 |  |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 月人均工资标准 |  |  |  |  |  |  | <=2500元 |  | 2500元 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 | 保障全校师生安全，促进教育教学工作正常开展 |  |  |  |  |  |  | 持续保障 |  | 完全达到预期效果 |  |  | 30 |  |  |  | 28.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 师生满意度 |  |  |  | >=95% |  |  |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 98.00分 |  |  |  |  |  |  |  |