附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：设备购置项目

实施单位（公章）：乌鲁木齐市第一中学

主管部门（公章）：乌鲁木齐市第一中学

项目负责人（签章）：韩宜飞

填报时间：2024年05月10日

一、基本情况

（一）项目概况

该项目实施背景：

为满足乌鲁木齐市第一中学河马泉校区开学后正常的教学需求，需要购置相关的教育教学设备以及辅助学校运行的设施设备。

北门校区、绿谷校区经过长时间使用，部分教学设施设备无法满足现在的教学要求，根据现实情况需要对相应的教学设备进行升级和增加尤其是教师用电脑以及校区内安全设备以及信息发布设备。最终达成提高办学质量，消除学校安全隐患，改善教育教学环境，更好地为学生提供教育教学服务。

项目2023年的主要实施内容：①学生微机室;②北门校区购置教师用电脑;③购置LED显示屏项目；④绿谷校区购置视频监控及存储服务器扩容系统；⑤河马泉校区设备采购；

2023年学生微机室、北门校区购置教师用电脑、购置LED显示屏项目、绿谷校区购置视频监控及存储服务器扩容系统均已完成购置安装。河马泉校区设备采购中教学一体机设备、智慧校园综合平台、视频展示设备、窗帘采购、教学用课桌椅、办公家具、开放实验室均已完成招标并且进入实施阶段，另外天象馆设备、初中实验室仪器、校园文化建设因中央资金未到位无法执行，饮水机项目因投诉停止招标活动。

2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财科教【2023】2号文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算1801.16万元，为2023年年初预算批复项目。

该项目资金使用情况：2023年9月财政资金拨付到位，向新疆宇丰科技有限责任公司支付北门校区教师用电脑、学生计算机教室机房、LED显示屏项目首付款614596；2023年9月财政资金拨付到位，向新疆吉瑞祥科技股份有限公司支付河马泉校区教学办公家具设备购置首付款568991元；2023年9月财政资金拨付到位，向新疆冠马奔腾家具有限责任公司支付河马泉校区教学办公家具采购首付款490000元；2023年11月财政资金拨付到位，向新疆鹏森科技股份有限公司支付河马泉校区教学办公家具设备采购款813000元；2023年12月财政资金拨付到位，向新疆时空信息技术有限公司支付绿谷校区视频监控设备及存储服务器扩容设备购置项目款393150元。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为当年一次性项目。

该项目总体绩效目标：完成学生微机室1间，北门校区购置教师用电脑60台，购置LED显示屏一块，绿谷校区购置视频监控及存储服务器扩容系统1套，河马泉校区采购项目主要为中央资金配套项目，主要需完成河马泉校区设备购置项目成本1604.88万元，现完成1167.4955万元包括教学一体机设备、智慧校园综合平台、视频展示设备、窗帘采购、教学用课桌椅、办公家具、开放实验室均已完成招标并实施，另外天象馆设备、初中实验室仪器、校园文化建设因中央资金未到位无法执行，饮水机项目因投诉停止招标活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

绩效设定学生微机室1间最为主要绩效目标可以证明该项目主要完成情况，设置绩效目标北门校区购置教师用电脑60台可满足北门现需求的教师电脑数量，购置LED显示屏一块以及绿谷校区购置视频监控及存储服务器扩容系统1套可以满足学校对宣传以及安全需求的考虑，河马泉校区采购项目主要为中央资金配套项目，其中内容主要是为了满足河马泉校区正常运行和使用.

教学一体机设备、智慧校园综合平台、视频展示设备、窗帘采购、教学用课桌椅、办公家具、开放实验室均通过招标采购方式采购。满意度评价来源于问卷调查。

项目的目标、范围和要求能够通过绩效评价指标体系完整的体现。

2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、绩效目标、资金成本、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

3.评价对象

（1）绩效评价的对象：设备购置项目

4.绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：设备采购项目的基本情况是为满足河马泉校区正常开学后教学需要以及北门校区、绿谷校区正常教育教学活动的开展，购置教学办公设备、公共设施设备、教学辅助设施设备、专用场馆教学设备等配套设备等。提高办学质量，消除学校安全隐患，改善教育教学环境，更好地为学生提供教育教学服务。

主要实施内容：①学生微机室;②北门校区购置教师用电脑;③购置LED显示屏项目；④绿谷校区购置视频监控及存储服务器扩容系统；⑤河马泉校区设备采购；现阶段项目情况为学生微机室、北门校区购置教师用电脑、购置LED显示屏项目、绿谷校区购置视频监控及存储服务器扩容系统均已完成购置安装。河马泉校区设备采购中教学一体机设备、智慧校园综合平台、视频展示设备、窗帘采购、教学用课桌椅、办公家具、开放实验室均已完成招标并且进入实施阶段，另外天象馆设备、初中实验室仪器、校园文化建设因中央资金未到位无法执行，饮水机项目因投诉停止招标活动。

本项目资金由经乌财科教【2023】2号文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算1801.16万元，为2023年年初预算批复项目，其中因河马泉校区开学在即需要及时购置学校需要的教育教学设备本项采购占1604.88万元，其余为北门校区和绿谷校区维持正常教育教学活动的开展，提高办学质量，消除学校安全隐患，改善教育教学环境，更好地为学生提供教育教学服务。

在此过程中我们总结了一些主要经验和做法，在项目开始之前,必须制定一个清晰而明确的项目目标和计划,以确保团队成员都了解围绕什么工作以及如何完成它们。 目标必须是明确、可衡量的,并为每个小组成员提供一个明确定义的任务。计划应包括项目的所有步骤、所需资源以及实现这些步骤所需的时间。这样,每个团队成员都能清晰地知道自己的职责和时间表。项目执行过程中定期督察实施进度，对期间发现的不合理内容及时做出纠正，对存在的问题及时上报学校并解决，提高和施工单位对接频率，保证施工进度也保证施工质量，和校内使用部门人员、资产人员以及监管部门人员，一起对项目进行清点验收，提出问题汇总待施工单位完成整改后，进行接收，相关资料归档。

在项目的执行过程中我们发现了一些项目存在问题，主要是招标前期工作周期较长，整体缺乏经验，导致招标时间靠后，项目在年底无法完成，尤其进入冬季后河马泉项目大多只能延后，导致付款资料报送日期靠后财政无法及时下发付款计划完成付款。后续项目将吸取教训，将流程适当提前，尽快完成清单出具以及评审的报送。

乌鲁木齐市第一中学设备购置项目除河马泉设备购置项目未完全完成，其余项目均以完成或低于预算价完成，整体完成情况良好。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。





 

  项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明

决策	项目立项	立项依据

充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

		立项程序

规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

	绩效目标	绩效目标

合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策	绩效目标	绩效指标

明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。



	资金投入	预算编制

科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

		资金分配

合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

过程	资金管理	资金使用

合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	组织实施	管理制度

健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

		制度执行

有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出	产出数量	学生微机室配置数（间）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

		北门校区购置教师用电脑数量		

		购置LED显示屏项目数量		

		绿谷校区购置视频监控及存储服务器扩容系统数量		

		河马泉校区设备采购项目		

产出	产出质量	设备验收通过率	项目完成的设备验收达标产出数与实际设备验收达数的比率，用以反映和考核项目设备验收通过率	设备验收通过率=（设备验收通过数/总设备数）×100%。

设备验收达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

	产出时效	项目完成及时率（%）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

	产出成本	购置学生微机房成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

		北门校区购置教师用电脑成本		

		LED显示屏项目成本		

		绿谷校区视频监控及存储服务器扩容系统成本		

		河马泉校区设备购置项目成本		

效益	社会效益指标	设备购置，更好地满足教育教学需求。	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

满意度指标完成情况分析	满意度指标	教师、学生对项目的综合满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

				











 

3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（设备购置项目）特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

？《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

？《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

？《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

？《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

？《关于对乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目立项的批复》（乌发改函〔2019〕143号）

？《关于下达2023年教育系统（第二批）资金预算的通知》（乌财建[2023]331号）

？《关于下达2023年教育系统（第一批）资金预算的通知》（乌财建〔2023〕280号）

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备 、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年设备购置项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为83.74分，绩效评级为“良” 。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

  项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率

决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%

		立项程序规范性	4	4	100%

	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%

		绩效指标明确性	3	3	100%

	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%

		资金分配合理性	3	3	100%

过程	资金管理	资金到位率	5	5	100%

		预算执行率	5	0.8	16%

		资金使用合规性	3	3	100%

	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%

		制度执行有效性	4	4	100%

产出	产出数量	学生微机室	4	4	100%

		北门校区购置教师用电脑	4	4	100%

		购置LED显示屏	4	4	100%

		绿谷校区购置视频监控及存储服务器扩容系统	4	4	100%

		河马泉校区设备采购项目	4	4	100%

	产出质量	设备验收通过率	4	4	100%

	产出时效	项目完成及时率	5	4	80%

	产出成本	购置学生机房成本	4	1.62	40.6%

		北门校区购置教师用电脑成本	4	3.88	97%

		LED显示屏项目成本	4	1.13	28.2%

		绿谷校区视频监控及存储服务器扩容系统陈本	4	3.84	96%

		河马泉校区设备购置项目成本	4	0.47	11.75%

效益	社会效益指标	设备购置，更好的满足教育教学需要	6	4	66.7%

满意度指标完成情况分析	满意度指标	教师、学生对项目的综合满意度	5	5	100%

（二）主要绩效

此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，北门校区1间学生机房已投入教学使用，三块Led大屏也经投入使用，75台教师办公电脑已分发到教师手中，极大的改善了师生的学习办公条件，提高了学习办公效率。绿谷校区完成绿谷校区购置视频监控及存储服务器扩容系统1套，在保障了校区安全的同时增强了学校的安保能力确保了师生安全。河马泉校区设备采购项目主要作为中央资金的配套使用，其中教学一体机设备、智慧校园综合平台、视频展示设备、窗帘采购、教学用课桌椅、办公家具、开放实验室均已完成招标并实施，另外天象馆设备、初中实验室仪器、校园文化建设因中央资金未到位无法执行，饮水机项目因投诉停止招标活动。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目立项

立项依据充分性：经乌财科教【2023】2号文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算1801.16万元，项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 设备购置项目本年安排：3月初上报工程预算至评审中心进行工程预算评审；3月底完成工程预算评审；4月以评审价为控制价进行政府采购网上申报；6月完成招标工作；7月初签订合同；立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3.资金投入

预算编制科学性：项目清单内容由设计院或专业单位出具结合学校实际情况确定项目内容编制预算并上报预算至评审中心进行预算评审，最终以评审价为控制价进行政府采购网上申报，故预算编制科学性指标得分3分。



资金分配合理性：经乌财科教【2023】2号文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算1801.16万元，为2023年年初预算批复项目，其中因河马泉校区开学在即需要及时购置学校需要的教育教学设备本项采购占1604.88万元，其余为北门校区和绿谷校区维持正常教育教学活动的开展，提高办学质量，消除学校安全隐患，改善教育教学环境，更好地为学生提供教育教学服务。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分15.8分。

1.资金管理

资金到位率： 该项目资金由财政拨付，系2023年本级资金，共安排预算1801.16万元，为2023年年初预算批复项目。

该项目资金使用情况：2023年9月财政资金拨付到位1673587元，资金直接支付到各供应商；2023年11月财政资金拨付到位813000元，资金直接支付到供应商；2023年12月财政资金拨付到位393150元，资金直接支付到供应商，到位率为16%

故资金到位率指标得分0.8分。



预算执行率：预算资金执行情况为2023年9月财政资金拨付到位，向新疆宇丰科技有限责任公司支付北门校区教师用电脑、学生计算机教室机房、LED显示屏项目首付款614596；2023年9月财政资金拨付到位，向新疆吉瑞祥科技股份有限公司支付河马泉校区教学办公家具设备购置首付款568991元；2023年9月财政资金拨付到位，向新疆冠马奔腾家具有限责任公司支付河马泉校区教学办公家具采购首付款490000元；2023年11月财政资金拨付到位，向新疆鹏森科技股份有限公司支付河马泉校区教学办公家具设备采购款813000元；2023年12月财政资金拨付到位，向新疆时空信息技术有限公司支付绿谷校区视频监控设备及存储服务器扩容设备购置项目款393150元。共执行287.9737万元，得分5



资金使用合规性：本项目资金的使用符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于印发<新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场管理暂行办法>的通知》（新财购〔2019〕27号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区2021-2022年度政府集中采购目录及标准>的通知》（新财购〔2020〕15号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（新财购〔2021〕1号）、《关于政府采购深化“放管服”改革优化营商环境工作的通知》（乌财采监〔2021〕3号）等法律法规和文件规定，结合学校实际以及市级财政部门有关项目专项资金管理办法的规定。学校项目采购审批程序完全按照内控手册中相关部分履行，各项采购需符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分8.8分。

2.组织实施

管理制度健全性：设备购置项目根据乌鲁木齐市第一中学内控制度进行管理，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，设备采购项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目验收完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和12个三级指标构成，权重为49分，实际得分38.94分。

1.产出数量

数量指标“学生微机室”的目标值是1间，2023年度我单位实际完成1间。

数量指标“北门校区购置教师用电脑”的目标值是60台，2023年度我单位采购75台。实际采购单价比预算价低，增加了采购数量。

数量指标“购置LED显示屏”的目标值是1套，2023年度我单位完成1套。

数量指标“绿谷校区购置视频监控及存储服务器扩容系统”的目标值是1套，2023年度我单位完成1套。

数量指标“河马泉校区设备采购项目”的目标值是1个，2023年度我单位完成河马泉校区设备采购项目其中教学一体机设备、智慧校园综合平台、视频展示设备、窗帘采购、教学用课桌椅、办公家具、开放实验室均已完成招标并且进入实施阶段，另外天象馆设备、初中实验室仪器、校园文化建设因中央资金未到位无法执行，饮水机项目因投诉停止招标活动。

得分20分



2.产出质量

设备验收通过率：学生微机室;北门校区购置教师用电脑;购置LED显示屏项目；绿谷校区购置视频监控及存储服务器扩容系统；以上项目均已完成验收，河马泉设备采购中窗帘采购、开放实验室完成验收，故实际验收通过率得分为4分。

3.产出时效

项目完成及时率：学生微机室;北门校区购置教师用电脑;购置LED显示屏项目；绿谷校区购置视频监控及存储服务器扩容系统；以上项目均已完成验收，河马泉设备采购中窗帘采购、开放实验室完成验收，其余项目应土建施工问题无施工条件截至2023年底还未完成，5个子项目完全完成4个项目故实际完成及时率为80%得分为4分。



4.产出成本

购置学生机房成本：本项目目标为55万元，实际支出22.324万元，无超支情况，项目完成，部分因财政原因还未完全支付，得分为1.62。

北门校区购置教师用电脑成本：本项目目标为单台7000元，实际单台支出6800元，无超支情况，项目完成，得分为3.88。

LED显示屏项目成本：本项目目标为58.28万元实际支出16.4376万元，无超支情况，项目完成，部分因财政原因还未完全支付，得分为1.13。

绿谷校区视频监控及存储服务器扩容系统成本：本项目目标为41万元，实际支出39.315万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为3.84。

河马泉校区设备购置项目成本：本项目目标为1604.88万元，实际支出187.1991万元，无超支情况，河马泉设备采购中窗帘采购、开放实验室完成验收，因财政原因还未完全支付，其余项目应土建施工问题无施工条件截至2023年底还未完成建设，得分为0.47。



综上，该部分指标满分20分，得分10.94分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重为11分，实际得分9分。 

1.	项目效益

经济效益指标：不适用

社会效益指标：评价指标“设备购置，更好的满足教育教学需要”，指标值为显著提高，业绩值为达成年度指标，本项目的实施提高办学质量，消除学校安全隐患，改善教育教学环境，更好地为学生提供教育教学服务。

生态效益指标：不适用

综上，该指标满分6分，得分4分。

2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

教师、学生对项目的综合满意度：通过问卷对我校初一初二两个年级的学生进行新机房满意度调查，发出问卷1100份，收回1100份。结果显示，95%的学生对新机房的使用非常满意，5%的学生对新机房比较满意。通过问卷对我校初一初二两个年级的信息教师进行新机房满意度调查，发出问卷5份，收回5份。结果显示，100%的教师对新机房的使用非常满意。

通过问卷对我校中层干部进行LED显示屏满意度调查。发出问卷10份，收回10份。结果显示，80%的干部对LED显示屏的使用非常满意，20%满意。

通过问卷对我校教师配发新电脑满意度调查。发出问卷75份，收回75份。结果显示，96%的干部对新电脑使用非常满意，4%满意。

新电脑设备的投入使用极大的改善了老师公的办公条件，提高了办公效率，同时新机房的使用也改善了学生们的上课效率和学习效果。

河马泉校区设备采购因校区还未启用，主要调查对象为总务老师以及现场工程监理以及工程管理人员，共发出调查问卷20份，对项目执行过程普遍表示很满意。

综上，该指标满分5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目开始

在项目开始之前,必须制定一个清晰而明确的项目目标和计划,以确保团队成员都了解围绕什么工作以及如何完成它们。 目标必须是明确、可衡量的,并为每个小组成员提供一个明确定义的任务。计划应包括项目的所有步骤、所需资源以及实现这些步骤所需的时间。这样,每个团队成员都能清晰地知道自己的职责和时间表。

2.	项目执行

项目执行过程中定期督察实施进度，对期间发现的不合理内容及时做出纠正，对存在的问题及时上报学校并解决，提高和施工单位对接频率，保证施工进度也保证施工质量。

3.	项目验收

和校内使用部门人员、资产人员以及监管部门人员，一起对项目进行清点验收，提出问题汇总待施工单位完成整改后，进行接收，相关资料归档。

（二）存在的问题及原因分析

项目存在问题主要是招标前期工作周期较长，整体缺乏经验，导致招标时间靠后，项目在年底无法完成，尤其进入冬季后河马泉项目大多只能延后，后续项目将吸取教训，将流程适当提前，尽快完成清单出具以及评审的报送。

六、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

七、其他需要说明的问题

无