附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：设备购置项目

实施单位（公章）：乌鲁木齐市第八中学

主管部门（公章）：乌鲁木齐市第八中学

项目负责人（签章）：王宏建

填报时间：2024年05月06日

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：

随着科技的飞速发展与不断进步，我校原有的硬件设施设备逐渐显露出其老旧与不足的弊端。在数字化、信息化日益成为教育教学核心动力的今天，这些老旧设备已难以满足师生们日益增长的教学与学习需求。此外，部分关键的信息化设备匮乏，更是限制了学校在教学创新、科研进步以及校园文化建设方面的步伐。
    为了打破这一困境，我校积极响应时代号召，启动了一系列硬件设施设备的更新与升级计划。我们深知，只有与时俱进，紧跟科技发展的步伐，才能不断提高服务教育教学的能力，为学生提供更加优质、高效的学习体验。

在硬件设施的更新上，我们注重实用性与前瞻性相结合的原则。微机教室及录播教室设备得到了全面升级，为学生上机及教师录课提供了现代化教学工具，使得课堂教学更加生动。同时，我们也注重实验室的建设，引进了先进的科技创新软件及实验耗材，为师生们的科研创新提供了强有力的支持。

在信息化设备的配置上，我们全面的改造和升级上网行为管理设备，完善全校上网认证以及上网行为监测，保证校内的网络安全及稳定的网络服务。此外，我们还建立了网阅系统、教师云桌面等信息化资源，使得师生们能够随时随地获取更好的知识和信息。

    在这样一个不断更新设备的学习环境中，学生们将能够更加专注于学习、更加积极地探索知识。我们相信，这些改变将为我校的教育教学工作注入新的活力与动力，推动学校不断向前发展。
    项目2023年主要实施内容：根据乌财科教【2023】2号文下达年初预算设备购置费用157.32万元，2023年设备购置项目年初预算数157.32万元，具体内容为：①学生微机教室；②人事档案归档服务；③上网行为管理设备；④录播教室设备；⑤科技创新设备及耗材；⑥网阅系统服务费；⑦教师云桌面办公计算机及服务器；⑧互联网光纤服务。

2023年我校实际完成情况 为：①学生微机教室1间，已购置了60台学生终端（CPU：inter i5-12400），14台教师终端（CPU：inter i7-12700），配置了教学管理软件1套，48口千兆交换机1台，24口千兆交换机1台，智慧黑板1套，空调4台，整间机房防静电地板改造，安装设备，调试运行后投入使用，目前承担了学校初中、高中的信息科技日常教学以及社团课，设备能正常使用，满足了教学需要；②人事档案归档服务完成在职职工279人档案完善、扫描、归档；③上网行为管理设备包含厚学楼二楼核心机房上网行为管理设备，核心路由以及多台交换机，用于更新网络核心设备，全校上网认证以及上网行为监测，保证校内的网络安全及稳定；④录播教室设备用于更新厚学楼五楼录播室，包含录播主机，跟踪主机，资源平台主机，音频处理器，云台摄像机，拾音吊麦等，主要用于录制精品课程和教师参赛课程需求；⑤科技创新设备及耗材已购买编程猫软件、Python学习软件、3D打印机及相关材料，为我校科技创新的开展提供了强有力的物质保障；⑥网阅系统服务费服务内容包括全校各年级期中、期末考试的网络阅卷功能，日常测试以及手阅作业等大数据精准教学系统。目前全校教师使用熟练，网阅功能方便完善，减轻了教师的工作，受到全体教师的好评；⑦教师云桌面办公计算机及服务器购买云桌面信创产品12套及服务器，已经调试、测试完毕，满足部分教师的办公需求；⑧互联网光纤服务费，我校有中国电信互联网光纤专线1条，全校班班通75个点位，总共实现300M带宽，运行稳定，基本满足全校师生的日常教学工作的需求。教学设备的购置，改善了教学条件，确保教学活动正常开展。

2. 资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财科教【2023】2号《关于2023年市本级部门预算的批复》文件批准， 项目系2023年市本级资金，共安排预算157.32万元，于2023年年初部门预算批复项目，共有8个子项目：①学生微机教室：50万元；②人事档案归档服务费20万元；③上网行为管理设备15万元；④录播教室设备15万元；⑤科技创新设备及耗材22万元；⑥网阅系统服务费10万元；⑦教师云桌面办公计算机及服务器15万元；⑧互联网光纤服务费10.32万元。

该项目资金使用情况：①学生微机教室中标价为49.36万元，项目已完成，支付进度100%；②人事档案归档服务费实际中标价17.44万元（中标通知书中标价19.96万元元，其中人事档案17.44万元，文书档案2.52万元，文书档案费用从学校公用经费列支），项目已完成，资金支付9.98万元，资金支付进度为57.22%；③上网行为管理设备中标价为14.80万元，项目已完成，支付进度100%；④录播教室设备中标价为14.80万元，项目已完成，支付进度100%；⑤科技创新设备及耗材中标价20.73万元，项目已完成，支付进度100%；⑥网阅系统服务费中标价年服务费10万元，项目已完成，实际支付0万元，支付进度0%；⑦教师云桌面办公计算机及服务器中标价14.68万元，项目已完成，实际支付0万元，支付进度0%；⑧互联网光纤服务费中标价为8.23万元，项目已完成，支付进度100%。②人事档案归档服务费、⑥网阅系统服务费、⑦教师云桌面办公计算机及服务器采购流程已走完，付款手续已办理完毕，因国库科未审核资金计划，导致资金未支付完毕。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标：为了提高服务教育教学的能力，与时俱进，更好展示校园文化建设，让学生在更好的学习环境中学习成长。

2023年年初绩效目标为：购置①学生微机教室；②人事档案归档服务；③上网行为管理设备；④录播教室设备；⑤科技创新设备及耗材；⑥网阅系统服务费；⑦教师云桌面办公计算机及服务器；⑧互联网光纤服务费。改善教学条件，确保教学活动正常开展，使师生对硬件设施的改善满意度增强。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

首先，绩效评价的首要任务是确保项目的目标、范围和要求能够在评价指标体系中得到完整的体现。本次评价指标的设计基于项目的实际情况，能够全面覆盖项目的各个方面，包括但不限于项目的质量、进度、成本和学生满意度等。通过精心设计的评价指标体系，可以确保评价结果的全面性，从而避免遗漏重要的评价内容；

其次，绩效评价的准确性和完整性离不开可靠的数据支持。在本次绩效评价过程中，评价数据的来源包括项目文档、会议记录、现场观察、问卷调查等多种方式。数据来源真实和可靠，完整和一致，可以确保绩效评价结果的准确性和可信度。

2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

- 通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，重视项目实施过程和效果

- 通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

- 评价对象

- 绩效评价的对象 ：设备购置项目

- 绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：乌鲁木齐市第八中学2023年设备购置项目经乌财科教【2023】2号《关于2023年市本级部门预算的批复》文件批准， 项目系2023年市本级资金，共安排预算157.32万元，于2023年年初部门预算批复项目，完成了：①学生微机教室1间， 60台学生终端（CPU：inter i5-12400），14台教师终端（CPU：inter i7-12700），配置教学管理软件1套，48口千兆交换机1台，24口千兆交换机1台，智慧黑板1套，空调4台，整间机房防静电地板改造；②人事档案归档服务完成在职职工279人档案完善、扫描、归档；③上网行为管理设备：厚学楼二楼核心机房上网行为管理设备，核心路由以及多台交换机，；④录播教室设备用于更新厚学楼五楼录播室，包含录播主机，跟踪主机，资源平台主机，音频处理器，云台摄像机，拾音吊麦等，⑤科技创新设备及耗材：编程猫软件、Python学习软件、3D打印机及相关材料；⑥网阅系统服务费服务：全校各年级期中、期末考试的网络阅卷功能，日常测试以及手阅作业等大数据精准教学系统。2023年教学设备的购置，改善了教学条件，确保教学活动正常开展。

主要经验及做法

1、在进行学校设备采购时，首先要明确采购的具体要求，包括设备的类型、数量、性能要求等，通过与学校各部门沟通，了解他们的实际需求，确保采购的设备能够满足教学和日常管理的需要；

2、明确采购需求后，进行市场调研与分析，通过收集市场上的设备信息，了解不同品牌、型号、价格的优缺点，为后续的采购决策提供依据；
    3、编制合理的采购预算；
    4、按照政府采购等相关要求进行采购，确保选择的供应商能够及时、按质、按量完成采购任务；
    5、加强项目资金的绩效监督，做好项目资金的筹划使用，加强资金使用绩效成果的应用；
    6、落实绩效评价的全覆盖，充分运用绩效评价的结果，使用好每一笔资金，使资金发挥应有的效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
    （二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
   （三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
    （四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
    2.评价指标体系
    绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
  （1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
  （2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
  （3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
  （4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
  （5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 设备采购情况 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 设备验收通过率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 验收合格率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 项目完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 设备采购成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 设备购置，更好地满足教育教学需求 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 学生满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.评价方法
    《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
    （1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
    （4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
    （5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
    （6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（设备购置项目） 的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准
    绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
    （2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
    《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
    《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）           乌鲁木齐市第八中学《内部控制手册》

（三）绩效评价工作过程

前期准备：明确评价目标：确定设备购置项目的主要目标，如提高教育教学发展、改善工作环境、提升产品质量等。

制定评价计划：明确评价的时间、地点、参与人员、评价方法等

收集相关资料：收集与设备购置项目相关的文件、数据、报告等资料，包括项目申请书、合同、发票、验收报告等。

组织实施：

设立评价小组：组建由管理人员、财务人员等组成的评价小组，负责具体的评价工作。

实地调查：对设备购置项目的实施现场进行实地调查，了解设备的实际运行情况、使用效果等。

数据收集与分析：收集设备购置项目的实际数据，如设备的购置成本、使用寿命、维护费用等，并进行数据分析和处理。

分析评价：

绩效指标对比：将设备购置项目的实际绩效与预期目标进行对比，分析绩效差异的原因。

影响因素分析：分析影响设备购置项目绩效的关键因素，如设备选型、供应商选择、项目管理等。

编写评价报告：

报告内容概述：总结设备购置项目的实施情况、绩效表现、影响因素等。

存在问题分析：指出设备购置项目中存在的问题和不足，并提出改进建议。

结论与建议：对设备购置项目的整体绩效进行评价，并给出相应的结论和建议。

反馈与应用：

将评价报告反馈给相关部门和人员，作为改进工作的依据根据评价结果，对设备购置项目的后续工作进行调整和优化，提高项目的绩效水平。

持续改进：

对设备购置项目的绩效评价工作进行总结和反思，不断完善评价方法和流程。

加强对设备购置项目的监控和管理，确保项目能够按照预期目标顺利实施。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年设备购置项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为97.5分，绩效评级为“优秀” 。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 74.93% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 设备采购情况 | 10 | 8.75 | 100% |
|  | 产出质量 | 设备验收通过率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出时效 | 项目完成及时率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出成本 | 设备采购成本 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 社会效益 | 设备购置，更好地满足教育教学需求 | 15 | 15 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | 5 | 100% |

本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

（二）主要绩效

主要内容：1、购置了包括学生微机教室设备、上网行为管理设备、录播教室设备、科技创新设备及耗材、网阅系统、教师云桌面办公计算机及服务器等先进教学设备。2、设备数量与种类均按照项目计划完成，满足了不同学科的教学需求。3、设备安装与调试工作顺利完成，保证了设备的正常运行与使用。4、为确保新购置设备的有效使用，学校还配套建设了网络、录播教室等基础设施。5、建立了设备使用与维护的规章制度，明确了设备的使用规范与保养要求。6、对教师进行了新设备的操作与使用培训，确保了教师能够充分利用新设备进行教学。7、对学生进行了新设备使用方法的普及教育，提高了学生的信息素养与自主学习能力。
    取得的成效：1、新设备的应用使得教学方式更加多样化、生动化，提高了学生的学习兴趣与参与度。2、教师能够利用新设备开展更加深入、全面的教学活动，提高了教学效果。

精准定位需求： 1、在项目启动前，通过广泛调研与讨论，明确了学校的教学需求与设备配置要求。2、根据学科特点与教学实际，制定了详细的设备购置计划；严格招标采购： 1、遵循公开、公平、公正的原则，进行了严格的招标采购工作。2、选择了性价比高、质量可靠的设备，确保了设备的品质与性能；强化培训支持： 1、对教师进行了全面的设备操作与使用培训，确保了教师能够充分利用新设备进行教学。2、对学生进行了新设备使用方法的普及教育，提高了学生的信息素养与自主学习能力；完善配套设施： 1、在购置新设备的同时，注重配套设施的建设与完善。2、建立了设备使用与维护的规章制度，确保了设备的正常运行与使用；持续改进优化： 1、在使用过程中，不断收集教师与学生的反馈意见，对设备进行优化与改进。2、定期对设备进行检查与维护，确保设备的稳定运行与使用寿命。

综上所述，本项目在产出与效益方面均取得了显著成果，为学校的教学改革与发展做出了积极贡献。未来，我们将继续总结经验、完善做法，推动教育事业的持续发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20 分，实际得分20分。

1.项目立项

立项依据充分性：设备购置项目立项符合《十四五国家信息化规划》要求,2022年7月18日，党委会议上经过总务处上报各部门需求，讨论、筛选确定了2023年设备项目购置内容，2022年10月财政局批复了2023年设备购置项目，同意上报预算， 设备购置内容围绕乌鲁木齐市第八中学教育教学开展，设备的购置改善硬件设施，与时俱进，紧跟科技发展的步伐，不断提高服务教育教学的能力，为学生提供更加优质、高效的学习体验，办人民满意的优质教育，为祖国和边疆培养优秀人才。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 由学校信息中心提出项目申请，学校党委会会议通过，财务室上报预算，财政局审批通过，下达资金，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范。故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。2023年设备购置内容：①学生微机教室1间， 60台学生终端（CPU：inter i5-12400），14台教师终端（CPU：inter i7-12700），配置教学管理软件1套，48口千兆交换机1台，24口千兆交换机1台，智慧黑板1套，空调4台，整间机房防静电地板改造；②人事档案归档服务完成在职职工279人档案完善、扫描、归档；③上网行为管理设备：厚学楼二楼核心机房上网行为管理设备，核心路由以及多台交换机，；④录播教室设备用于更新厚学楼五楼录播室，包含录播主机，跟踪主机，资源平台主机，音频处理器，云台摄像机，拾音吊麦等，⑤科技创新设备及耗材：编程猫软件、Python学习软件、3D打印机及相关材料；⑥网阅系统服务费服务：全校各年级期中、期末考试的网络阅卷功能，日常测试以及手阅作业等大数据精准教学系统。故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3.资金投入

预算编制科学性 ：根据实际需求，通过校内组织采购专家小组进行市场调研，调研厂家数量不少于3家进行比较，优选质量、数量和价格，最终汇成项目的预算，由此确定2023年设备购置预算：①学生微机教室：50万元；②人事档案归档服务费20万元；③上网行为管理设备15万元；④录播教室设备15万元；⑤科技创新设备及耗材22万元；⑥网阅系统服务费10万元；⑦教师云桌面办公计算机及服务器15万元；⑧互联网光纤服务费10.32万元。预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，资金未挪用。故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性  ：依据乌财科教【2023】2号文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算157.32万元，为2023年年初预算批复项目，2023年设备购置分配情况如下：①学生微机教室：50万元；②人事档案归档服务费20万元；③上网行为管理设备15万元；④录播教室设备15万元；⑤科技创新设备及耗材22万元；⑥网阅系统服务费10万元；⑦教师云桌面办公计算机及服务器15万元；⑧互联网光纤服务费10.32万元。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.资金管理

资金到位率  ：该项目资金由财政拨付。
    2023年7月27日人事档案归档服务费9.98万元；科技创新设备及耗材6.22万元；上网行为管理设备14.8万元财政资金到位合计31万元；
    2023年8月16日学生微机室教室：49.36万元；录播教室设备14.8万元；互联网光纤服务费8.23万元；科技创新设备及耗材10万元，财政资金到位合计82.39万元；
    2023年12月13日科技创新设备及耗材财政资金到位4.50万元。
    该项目年初预算批复未157.32万元
    综上所述：资金到位率74.39%，故资金到位率指标得分3.75分。
    预算执行率 ：设备购置项目全年预算资金117.89万元，资金支付117.89万元，预算执行率为100%，故预算执行率得分为5分。
    资金使用合规性 ：本项目资金的使用符合国家财经法规，乌鲁木齐市第八中学《内部控制手册》，本项目资金支付手续齐全，且经业务部门经办人、主任、分管财务副校长签字完毕后，上党委会批准同意后进行支付，同时，根据资金需求我校财务室上报财政局资金使用计划，财政部门审核同意后，下达资金额度，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
    综上，该指标满分13分，得分13分。
    2.组织实施
    管理制度健全性：乌鲁木齐市第八中学制定《内部控制手册》中的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
    制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市第八中学严格遵守《内部控制手册》财务和业务管理制度，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、进度造价审核报告等相关资料分类归档 ，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
    综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。
    1.	产出数量
    设备采购完成情况如下：
    “学生微机室配置数（间）”的目标值是1间，2023年度我单位实际完成1间； 
    “人事档案归档数（份）”的目标值是320份，2023年度我单位实际完成279份，原因：计划320份，实际完成档案整理归档279份，主要因考虑到新校园的教师储备，预计23年较往年增加免师数量很多，实际未达到，造成差异；
     “上网行为管理设备购置数（套）”的目标值是1套，2023年度我单位实际完成1套；
     “录播设备购置数（套）”的目标值是1套，2023年度我单位实际完成1套
     “科技创新及耗材设备购置数（套）”的目标值1套，2023年度我单位实际完成1套；
    “网阅系统服务”的目标值是1年，2023年度我单位实际完成1年；
    “互联网光纤服务”的目标值是1年，2023年度我单位实际完成1年；
 “云桌面计算机及服务器设备购置数量（套）”的目标值1套，2023年度我单位实际完成1套；
    实际完成率：该项目共包含8个子项目，实际完7个，实际完成率87.5%， 故实际完成率得分为8.75分。
    2.产出质量
    设备验收通过率：目标值为95%；①学生微机室教室，设备采购完成，经总务处、信息中心于7月验收合格；②录播教室设备，设备采购完成，经总务处、信息中心于5月验收合格；③上网行为管理设备，设备采购完成，经总务处、信息中心于7月验收合格；④教师云桌面办公计算机及服务器，设备采购完成，经总务处、信息中心于7月验收合格；⑤科技创新设备及耗材，设备采购完成，经总务处、信息中心于5月验收合格；设备验收通过率完成值100%。设备验收通过率得分为10分。
     3.产出时效
    完成及时性： 
    项目完成及时率（%）：目标值为95%。
    2023年设备购置项目时效期间为2023年1月1日至2023年12月31日，项目于2023年4月各项目经过市场询价、招标、公示、签订合同，到货验收，按合同办理付款，于2023年10月完工。项目完成及时率（%）为100%
    故完成及时性得分为10分。
    4.产出成本
    设备采购成本 ：本项目全年预算数为117.89万元，实际支出117.89万元，无超支情况，预算控制率100%。故设备采购成本 100%得分为10分
    综上，该部分指标满分40分，得分38.75分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分 。 
     1.项目效益
    （1）实施效益 
    经济效益指标：不适用。 
    社会效益指标：评价指标“设备购置，更好地满足教育教学需求。”，指标值：显著提高，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施改造了我校基础设施，提升教育教学环境，建议今后加大对教育行业的投入，提高育人环境。 
    生态效益指标：不适用。
    综上，该指标满分10分，得分10分。

（1）满意度指标 
    群众满意度：评价指标“学生满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：≥98.81%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为34个样本，有效调查问卷34份。其中，统计“学生满意度”的平均值为98.81%。故满意度指标得分为5分。
    综上，该指标满分5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
    1、在进行学校设备采购时，首先要明确采购的具体要求，包括设备的类型、数量、性能要求等，通过与学校各部门沟通，了解他们的实际需求，确保采购的设备能够满足教学和日常管理的需要；
    2、明确采购需求后，进行市场调研与分析，通过收集市场上的设备信息，了解不同品牌、型号、价格的优缺点，为后续的采购决策提供依据；
    3、编制合理的采购预算；
    4、按照政府采购等相关要求进行采购，确保选择的供应商能够及时、按质、按量完成采购任务；
    5、加强项目资金的绩效监督，做好项目资金的筹划使用，加强资金使用绩效成果的应用；
    6、落实绩效评价的全覆盖，充分运用绩效评价的结果，使用好每一笔资金，使资金发挥应有的效益。
（二）存在的问题及原因分析
    1、供应商选择困难：市场上存在大量的设备供应商，但各个供应商在产品质量、价格、售后服务等方面存在差异，导致采购方难以准确评估和比较各个供应商的能力和信誉。此外，供应商之间的信息不对称也增加了选择的难度。
    2、缺乏专业知识：设备采购涉及大量的产品知识和市场信息，对于非专业人员来说难以全面了解和掌握。这可能导致采购方在设备选型、谈判、合同签订等环节中处于不利地位。
    3、政策法规限制和审批流程繁琐：某些设备可能受到政策法规的限制或需要经过繁琐的审批流程才能购置。这可能导致设备购置的延迟或无法购置。
   六、有关建议

1、加强绩效管理的业务培训，从领导层到资金具体使用部门及人员是绩效管理关键人物，他们的业务能力和管理水平直接影响到绩效管理的完成度。因此，我们需要加强对具体业务部门人员的绩效培训，提高他们的专业技能和管理水平。
     2、在教学领域，设备资源的质量和种类对于提高教学质量具有至关重要的作用。我们需要进一步优化设备资源结构，提高设备资源的质量。具体来说，就是学校可以根据教学需求，合理配置各种设备资源，包括教学仪器、实验设备、多媒体教学设备等。需要根据实际需求购买相关仪器设备，还需要加强对设备资源的维护和管理，确保设备的正常运行和良好状态。通过优化设备资源结构和提高设备资源质量，可以为学生提供更好的学习环境和条件，提高教学质量。

七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
    2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
    3.项目的申报、审核机制完善；
    4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。