项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：市第二十三中学新校区建设项目

实施单位（公章）：乌鲁木齐市第二十三中学

主管部门（公章）：乌鲁木齐市第二十三中学

项目负责人（签章）：吴克利

填报时间：2024年05月07日

一、基本情况

（一）项目概况：

1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：乌鲁木齐市第二十中学新校区建设项目是由乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌发改函【2017】822号《关于对乌鲁木齐市第二十中学新校区建设项目立项的批复》）于2017年10月批准立项的乌鲁木齐市2019年双重点工程项目之一。建设规模：项目总建筑面积92000平方米，办学规模计划为72个教学班，其中：高中48个教学班，初中24个教学班。项目总投资5.2亿元，建设年限2018年至2021年。建设内容包括:综合教学楼、高中教学楼、初中教学楼、科技信息楼、艺术楼、体育楼、男生宿舍楼、女生宿舍楼、学生生活服务楼、室外卫生间、消防水池、室外400米标准塑胶运动场、看台、塑胶篮球场、羽毛球场、排球场地及校园围墙、学校大门值班室、校园景观及绿化、路面硬化、校园供电系统，校园排水系统、供水系统、供暖系统、燃气系统、室内外监控系统、智慧校园系统、消防监控系统、校园内高压线迁移等附属设施工程。

我校老校区位于沙依巴克区黄河路351号，校园占地面积12515平方米（不含教职工住宅楼面1300平方米），校舍建筑面积17577平方米。有48个教学班，全校教职员工225名，在校生2640多名，其中：住宿生650名。学生生均占地面积为4.74平方米，生均校舍建筑面积为6.65平方米，与国家标准要求严重不足。学校现有活动场地及校舍已不能满足学校正常开展教育教学活动的需求，更不能满足高考体制改革对学校教育教学的要求。

随着学校的大步发展，现有学校教育用地严重不足，学校长远发展受到影响，新建新校区工作已迫在眉睫。在市委、市政府及市教育局的关心和支持下，筹建市第二十三中学新校区工作已列入《2017年乌鲁木齐市九项惠民工百个重点项目实施方案》（乌党办发[2017］49号），要求2017年启动新校区筹建工作，并要求完成新校区建用地的选址规划等前期手续，2019-2022年完成建设工作并投入使用。目前已办理发改委立项、可研、初设、规划选址、规划蓝线、建筑红线、环评、绿化批复、工程规划许可证等手续，完成了设计、地勘、环评、施工及监理等招标手续，工程于2019年4月15日开工，并于2023年8月竣工。

乌鲁木齐市第二十三中学新校区建设项目的建设，符合国家的教育方针、教育政策和法律的要求，满足了国家对中学生教育教学、活动面积的标准要求，大力地支持了学校的发展、满足社会对高质教育资源的需求，带动了周边社会经济的发展，具有很大的社会效益。

项目2023年的主要实施内容：1、完成400米田径运动场地草地铺设，完成对科技信息楼、艺术中学、食堂体育楼的二次装修；2、完成所有建筑设施内的供排水及消防设施的安装调试，室外地面大理石铺设、道路铺设及部分校园绿化等工作；3、完成部分智慧校园及校园文化建设保证开学后教学设施、办公设施的基本完善，达到教学使用需求；4、完成设备采购及安装工作。

2023年当年完成情况：完成了年初计划中的所有项目，即400米田径运动场地草地铺设、科技信息楼、艺术中学、食堂体育楼的二次装修，所有建筑设施内的供排水及消防设施的安装调试，室外地面大理石铺设、道路铺设及部分校园绿化，大部分智慧校园、校园文化建设及设备采购项目。

此项目保障了学校正常开展教学工作，更好地展示了校园文化建设，让学生在较好的学习环境中成长。

该项目资金投入情况：项目系2023年本级资金，共安排预算9502.77万元，年初预算资金3000万元，2023年9月通过乌财建【2023】331号《关于下达2023年教育系统（第二批）资金预算的通知》追加基建资金3371.95万元，2023年10月通过乌财建【2023】372号《关于下达2023年教育系统（第三批）资金预算的通知》追加基建资金3031.82万元，合计预算批复金额9502.77万元。该项目资金预算分为三大类，包括：基本建设工程款5195.25万元、工程建设二类费用93.43万元、设备购置费4214.09万元，

该项目资金使用情况：截止2023年底新校区建设工程项目已完工，财政实际拨付到位资金4036.98万元，我校已全部支付完毕，工程余款5465.79万元也结转至2024年。2023年实际完成值为基本建设工程款1641.09万元、工程建设二类费用12.11万元、设备购置费2383.78万元，预算执行率为已完成数4036.98万元/全年预算数4036.98万元=100%。

（二）项目绩效目标

一、项目目标:本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目

总体绩效目标为促进教育均衡化发展的年度指标值，扩大优质教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求，进一步提高学校的办学质量。项目总建筑面积92000平方米，办学规模计划为72个教学班，项目总投资5.2亿元，建设年限2018年至2021年。建设内容包括:综合教学楼、高中教学楼、初中教学楼、科技信息楼、艺术楼、体育楼、男生宿舍楼、女生宿舍楼、学生生活服务楼、室外卫生间、消防水池、室外400米标准塑胶运动场、看台、塑胶篮球场、羽毛球场、排球场地及校园围墙、学校大门值班室、校园景观及绿化、路面硬化、校园供电系统，校园排水系统、供水系统、供暖系统、燃气系统、室内外监控系统、智慧校园系统、消防监控系统、校园内高压线迁移等附属设施工程。

该项目阶段性目标为： 1、完成400米田径运动场地草地铺设，完成对科技信息楼、艺术中学、食堂体育楼的二次装修；2、完成所有建筑设施内的供排水及消防设施的安装调试，室外地面大理石铺设、道路铺设及部分校园绿化等工作；3、完成部分智慧校园及校园文化建设保证开学后教学设施、办公设施的基本完善，达到教学使用需求；4、完成设备采购及安装工作，保证新学期新校区正常投入使用，顺利开展各项教育教学活动，为全校师生提供优良的教学环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

一、项目目标: 乌鲁木齐市第二十三中学新校区的建设，一是满足国家对中学生教育教学、活动面积的标准要求，二是有力地支持学校的发展，三是满足社会对高质教育资源的需求，四是对周边社会经济的带动发展，实现学校发展、社会需求及周边辐射经济价值，2023年评价目标为：1、完善教学设施装修，做好消防安装调试，加强校园安全及食品安全，保障师生财产生命安全。2、加强校园文化建设、智慧校园建设，增强学生素质教育及信息化技能的提升。3、提高教育质量，确保所采购的设备有效促进教学方法的优化，满足师生在校生活质量。绩效评价目标较为全面，涵盖项目主要内容。

评价数据的来源与采集:1、产出指标:通过预算安排资金的用途，将项目分类为三大类别、通过中标通知书查看配套工程面积，通过合同与验货单等查看设备验收是否合格，通过工程进度，得出年底工程完工率；2、成本指标:通过采购发票与支付凭证、报告单等原始凭证，查看项目成本；3、社会效益指标:根据新校区建设进度及师生满意度评价，评价社会效益指标，提供说明；4、满意度调查:通过问卷形式，收集师生对该项目的满意度评价。因此数据来源可靠，且评价指标可衡量。

2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点:（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解市第二十三中学新校区建设项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

3.评价对象

（1）绩效评价的对象：市第二十三中学新校区建设项目

4.绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：

2023年市第二十三中学新校区建设项目是基于正常教育教学的需要，进一步增强学校的基础设施的目的而设立，此项目范围包括田径运动场铺设，科技信息楼、艺术中学、食堂、体育楼的二次装修；建筑设施内的供排水及消防设施的安装调试、道路铺设及部分校园绿化；部分智慧校园及校园文化建设及设备采购及安装。项目评价工作有具体的指标体系，涵盖5个一级指标、11个二级指标、17个三级指标；采购过程透明公正，采购的设备符合预期目标，通过数据采集、问卷调查等形式，对2023年市第二十三中学新校区建设项目进行客观评价，最终评分结果为:总分为96分，绩效评级为“优”。2023年度内基本完成各项指标设定值，完成了田径运动场地草地铺设、科技信息楼、艺术中学、食堂体育楼的二次装修，完成所有建筑设施内的供排水及消防设施的安装调试，室外地面大理石铺设、道路铺设及部分校园绿化，大部分智慧校园、校园文化建设及设备采购项目。工程于2023年8月交工，9月正式投入使用，彻底改变了二十三中学校园面积狭小，学校发展空间受限的根本局面，现在的二十三中学新校区地域开阔，场地平整、环境优美、教室明亮、教学设备先进、生活设施齐全，为二十三中学的发展奠定了良好的基础，实现了乌鲁木齐市优质教育资源的均衡发展，为乌鲁木齐市的教育发展起到了积极推动作用。同时，新校区的建成，带动了周边经济发展，取得了很好的社会效益和经济效益，且学生、教师满意度等于100%。在项目实施过程中总结出以下经验: 1、在项目开始之前,必须制定一个清晰而明确的项目目标和计划,以确保团队成员都了解围绕什么工作以及如何完成它们， 目标必须是明确、可衡量的,并为每个小组成员提供一个明确定义的任务。计划应包括项目的所有步骤、所需资源以及实现这些步骤所需的时间。这样,每个团队成员都能清晰地知道自己的职责和时间安排。2、项目执行过程中定期督察实施进度，对期间发现的不合理内容及时做出纠正，对存在的问题及时上报学校并解决，提高和施工单位对接频率，保证施工进度，保证施工质量。3、项目验收环节和校内使用部门人员、资产人员以及监管部门人员，一起对项目进行清点验收，提出问题汇总，待施工单位完成整改后，进行接收相关资料归档。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 完成项目数量 | 项目实施的类别数量，用以反映和考核项目产出的类别数量。 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目产出类别数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的项目类别数量。 实际产出数:一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 工程验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 工程验收合格率=（验收合格产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 建设工程完工及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本控制率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 有效改善办学条件、满足学生及家长对教育资源的需求 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 学生、教师对项目的整体满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据市第二十三中学新校区建设项目的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《关于对乌鲁木齐市第二十三中学新校区建设项目立项的批复》（乌发改函【2017】822号）

《乌鲁木齐市第二十三中学内部控制管理手册》

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对市第二十三中学新校区建设项目进行客观评价，最终评分结果为:总分为96分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示:

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 2 | 40% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2 | 66.67% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 完成项目数量 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出质量 | 工程验收合格率 | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出时效 | 建设工程完工及时率 | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出成本 | 成本控制率 | 15 | 15 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 有效改善办学条件、满足学生及家长对教育资源的需求 | 15 | 15 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 学生、教师对项目的整体满意度 | 10 | 10 | 100% |

（二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务:①完成项目数量3项（基本建设工程款、工程建设二类费用、设备购置费）。②二标段室外配套工程面积为35350平方米。③工程验收合格率等于100%。④建设工程完工率等于100%。⑤经济成本指标按财政拨付资金全部支付完毕。⑥有效改善办学条件、满足学生及家长对教育资源的需求。⑦学生、教师对项目的综合满意度为100%。

2023年度，乌鲁木齐市新校区基建项目共支付了30笔业务，这些项目涵盖了：1、完成400米田径运动场地草地铺设，完成对科技信息楼、艺术中学、食堂体育楼的二次装修；2、完成所有建筑设施内的供排水及消防设施的安装调试，室外地面大理石铺设、道路铺设及部分校园绿化等工作；3、完成部分智慧校园及校园文化建设保证开学后教学设施、办公设施的基本完善，达到教学使用需求；4、完成设备采购及安装工作，包括三部分资金：基本建设工程款1641.09万元、工程建设二类费用12.11万元、设备购置费2383.78万元。

新校区建设项目于2023年9月投入使用，保障了教育教学工作的正常开展，有效改善了办学条件，满足了学生及家长对教育资源的需求，为社会培养了有用人才。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目立项

立项依据充分性:项目立项依据：（乌发改函【2017】822号）《关于对乌鲁木齐市第二十中学新校区建设项目立项的批复》，为保证正常教育教学的需要，进一步增强学校的基础设施，学校设置此项目。拨款依据文件采购相关设备，项目符合国家法律法规、教育行业发展规划、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。目前生均校舍建筑面积为6.65平方米，与国家标准要求严重不足。学校现有活动场地及校舍已不能满足学校正常开展教育教学活动的需求，更不能满足高考体制改革对学校教育教学的要求。项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性:项目依据文件要求，按照学校实际发展需求，学校向市教育局提请《乌鲁木齐市第二十三中学新校区建设方案申请报告》，教育局批准后向市政府提交了建设方案，市政府批准后由市发改委立项，并下发（乌发改函【2017】822号）批复文件，有关支出严格按照文件要求，在此基础上已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2.绩效目标

绩效目标合理性:本项目有明确的绩效目标，绩效目标按照产出、成本、效益和满意度构建绩效评价指标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，能较为全面地反映本项目的产出和效益，符合正常的业绩水平，且每个项目有确定的项目投入额相匹配。故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性:其中，目标已细化为具体的绩效指标:具体有“完成项目数量，二标段室外配套工程面积，工程验收合格率，建设工程完工率，基本建设工程款，工程建设二类费用，设备购置费，有效改善办学条件、满足学生及家长对教育资源的需求，学生、教师对项目的整体满意度”共计6个二级指标9个三级指标，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证（1、产出指标:通过预算安排资金的用途，将项目分类为三大类别、通过中标通知书查看配套工程面积，通过合同与验货单等查看设备验收是否合格、通过工程进度，得出年底工程完工率；2、成本指标:通过采购发票与支付凭证、报告单等原始凭证，查看项目成本；3、社会效益指标:根据新校区建设进度及师生满意度评价，评价社会效益指标，提供说明；4、满意度调查:通过问卷形式，收集师生对该项目的满意度评价），并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3.资金投入

预算编制科学性:此项目预算编制经过科学论证且预算内容与项目内容匹配，2022年9月由学校总务科做基建项目进度及支付计划，经学校党委会研究决定后，上报教育局、财政局，主管部门10月来学校调研项目，分配项目金额及功能分类，学校按下达标准编制，年初预算资金3000万元，年中追加部分预算批复项目：2023.9追加基建资金3371.95万元（批文：乌财建【2023】331号《关于下达2023年教育系统（第二批）资金预算的通知》），2023.10追加基建资金3130.82万元（批文：乌财建【2023】372号《关于下达2023年教育系统（第三批）资金预算的通知》），合计9502.77万元，故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性:根据（乌发改函【2017】822号）《关于对乌鲁木齐市第二十中学新校区建设项目立项的批复》、乌财建【2023】331号《关于下达2023年教育系统（第二批）资金预算的通知》、乌财建【2023】372号《关于下达2023年教育系统（第三批）资金预算的通知》文件精神，该部分资金主要用于田径运动场铺设，科技信息楼、艺术中学、食堂、体育楼的二次装修；建筑设施内的供排水及消防设施的安装调试、道路铺设及部分校园绿化；部分智慧校园及校园文化建设及设备采购及安装。资金分配首先基于学校实际需求，考虑教学活动、学生发展等多方面因素，在确保学校基本需求基础上，根据学校规模、学生结构等因素，合理调整资金分配比例。对于教学设备，旨在优化教学方法，资金分配有所提高;对于基建项目，旨在提高学校的基础设施能力，资金分配有所提高。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分16分。

1.资金管理

资金到位率:该项目资金由财政拨付，年初预算资金3000万元， 2023.9追加基建资金3371.95万元，2023.10追加基建资金3130.82万元，合计9502.77万元。在2023年1月到位1000万元、3月到位36.5万元、5月到位5.23万元、6月到位185.5万元、7月到位1319.51万元、9月到位174.58万元、10月到位15.66万元、12月到位1300万元，我校均在当月按照支付合同金额，全部资金及时支付到各供应商。2023年度资金到位4036.98万元，全年预算数9502.77万元，故资金到位率为42.48%。因此，指标得分2分。

预算执行率:

2023年度决算数4036.98万元，全年预算数4036.98万元，预算执行率为100%。故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合专人负责和财务监督内部控制管理制度以及有关项目专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有文件依据等程序，需要政府采购、招标、签订合同等手续，该项目主要由总务科牵头，项目资金到位后，总务科列出支付明细，提供监管中心的审批单、教育局财审科基建项目审批单、学校党委会会议纪要、支付需要的发票、报告单、领单等，由财务室将该项资金专款专用于与该项目有关的支出。符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分10分。

2.组织实施

管理制度健全性:学校已制定相应的专人负责和财务监督内部控制管理制度，且制度合法、合规，为项目顺利实施提供重要保障，但随着工作新标准及要求的提出，我校内控管理制度有部分内容正在修订和完善，故管理制度健全性酌情扣减1分，得分为2分。

制度执行有效性:根据评价小组核查情况，学校严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分6分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为35分，实际得分35分。

1.产出数量

数量指标“完成项目数量”的目标值是大于等于3项，2023年度我单位实际完成3项，包括基本建设工程款、工程建设二类费用、设备购置费，实际完成率为100%。其中 “二标段室外配套工程面积”的目标值是大于等于35350平方米，2023年度我单位实际完成二标段室外配套工程面积35350平方米，实际完成率为100%。

实际完成率:100%，故实际完成率得分为10分。

2.产出质量

工程验收合格率：目标值为大于等于100%，2023年度我单位在项目完工后，及时验收，合格率实际完成100%，实际完成率为100%,故得分为5分。

3.产出时效

建设工程完工及时率: 建设工程完工率目标值为100%，经设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位、建设单位五方验收，于 2023年10月18日完成验收，并投入使用，已完成2023年全部工作计划，实际完成100%，故完成及时性得分为5分。

4.产出成本

基本建设工程款成本:经发改委批复，一标段中标价12566.21万元，二标段中标价17821.06万元，发改委批复该项目预算为5.2亿元，未超支，根据实际工程进度2023年应支出9502.77万元，实际支出4036.98万元，得分为5分。

综上，该部分指标满分35分，得分35分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。

1.项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“有效改善办学条件、满足学生及家长对教育资源的需求”，指标值:有效改善，实际完成值：有效改善，达到年度指标。本项目的实施保证了正常教育教学的需要；进一步增强了学校的基础设施、硬件设施的建设，为教师和学生提供更先进的教育教学环境；满足了学生及家长对教育资源的需求，为社会培养了有用人才，故社会效益指标完全达到预期。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分15分，得分15分。

2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

学生、教师对项目的整体满意度:评价指标“学生、教师对项目的整体满意度”，指标值:≥95%，实际完成值:=100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查有效调查问卷20份。其中，统计“学生、教师对项目的整体满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为10分。

综上，该指标满分10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2023年我校新校区投入使用，满足了教育规划形势需要及改善教育教学的软硬件设施的需要、周边适龄学生对教育基础设施的需求，具有很大的社会效益，主要经验及做法总结如下

1.长期以来，学校的发展得到政府和各级部门的高度重视和大力支持，不断加大对学校基本建设的投入，学校领导开拓创新、求真务实，确保了教学工作的中心地位，坚持以育人为中心，不断改善办学条件。

2、在项目开始之前,必须制定一个清晰而明确的项目目标和计划,以确保团队成员都了解围绕什么工作以及如何完成它们， 目标必须是明确、可衡量的,并为每个小组成员提供一个明确定义的任务。计划应包括项目的所有步骤、所需资源以及实现这些步骤所需的时间。这样,每个团队成员都能清晰地知道自己的职责和时间安排。

3、项目执行环节：

项目执行过程中定期督察实施进度，对期间发现的不合理内容及时做出纠正，对存在的问题及时上报学校并解决，提高和施工单位对接频率，保证施工进度，保证施工质量。

4、项目验收环节：

和校内使用部门人员、资产人员以及监管部门人员，一起对项目进行清点验收，提出问题汇总，待施工单位完成整改后，进行接收相关资料归档。

（二）存在的问题及原因分析

1、在市政外围配套设施工程中因协调不足，外单位到位不能积极配合造成工程不能顺利进行，主要表现在水、电、气、暖方面。

2、个别其它施工手续办理时的不顺畅。

3、因财政资金不能及时到位，影响工程进度。

六、有关建议

建议在水、电、气、暖方面从政府层面给予积极协调，不要以部门利益阻碍建设单位的使用。

七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。