乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）（汇总）2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门概况

- 一、主要职能

2019年，根据自治区党委、自治区人民政府批准的《乌鲁木齐市机构改革方案》（新党厅字〔2019〕2号）和市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发〔2019〕1号）精神，设立乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关工业和信息化、大数据发展等方面的方针、政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案等；

（二）拟定工业经济和信息化、大数据及数字经济发展规划、年度计划等；

（三）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行等；

（四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、技术规范和标准等；

（五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；

（六）组织实施工业和信息化领域技术创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化等；

（七）推进工业和信息化领域体制改革和管理创新等；

（八）负责工业节能减排综合协调和监督管理工作等；

（九）统筹推进工业和信息化应用推广工作等；

（十）指导电子信息产业的发展等；

（十一）统筹推进以大数据为引领的信息化建设工作等；

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）（汇总）2023年度，实有人数290人，其中：在职人员109人，离休人员2人，退休人员179人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）（汇总）部门决算包括：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级下设14个处室，分别是：组织人事科、政策法规科、产业发展和规划管理科（园区管理科）、经济运行科、新兴产业和新技术促进科、企业科、煤炭工业管理科、安全生产监督科、环境和资源综合利用科、数字经济发展科、大数据标准与应用推进科、基础设施与数据资源科、信息安全科、办公室。

纳入乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）（汇总）2023年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.乌鲁木齐市节能监察中心

2.乌鲁木齐市中小企业服务中心

3.乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计38,544.43万元，其中：本年收入合计38,350.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余193.81万元。

2023年度支出总计38,544.43万元，其中：本年支出合计38,349.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余194.62万元。

收入支出总体与上年相比，减少8,214.09万元，下降17.57%，主要原因是：本年乌鲁木齐市政务云服务项目资金较上年减少。

- 二、收入决算情况说明

本年收入38,350.62万元，其中：财政拨款收入38,249.76万元，占99.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入100.86万元，占0.26%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出38,349.81万元，其中：基本支出2,647.30万元，占6.90%；项目支出35,702.50万元，占93.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计38,332.97万元，其中：年初财政拨款结转和结余83.21万元，本年财政拨款收入38,249.76万元。财政拨款支出总计38,332.97万元，其中：年末财政拨款结转和结余83.21万元，本年财政拨款支出38,249.76万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少7,938.07万元，下降17.16%，主要原因是：本年乌鲁木齐市政务云服务项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数24,884.99万元，决算数38,332.97万元，预决算差异率54.04%，主要原因是：本年在职人员工资调增，年中追加调增部分经费，工信局信息化局本级追加中小企业发展专项资金、新疆城建冷链物流项目等经费，导致预决算差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,624.18万元，占本年支出合计的19.88%。与上年相比，减少8,188.76万元，下降51.79%，主要原因是：本年乌鲁木齐市政务云服务项目资金较上年减少。与年初预算相比,年初预算数14,259.41万元，决算数7,624.18万元，预决算差异率-46.53%，主要原因是：年中调减科学技术研究专项经费，导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出(类)1,000.00万元,占13.12%。

- 2.社会保障和就业支出(类)738.24万元,占9.68%。

- 3.节能环保支出(类)496.36万元,占6.51%。

- 4.资源勘探工业信息等支出(类)5,389.59万元,占70.69%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为600.00万元，比上年决算减少7,799.59万元，下降92.86%,主要原因是:本年乌鲁木齐市政务云服务项目资金较上年减少。

- 2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为400.00万元，比上年决算减少1,400.00万元，下降77.78%,主要原因是:本年乌鲁木齐市政务云服务项目资金较上年减少。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为172.74万元，比上年决算减少58.56万元，下降25.32%,主要原因是:2022年度工业和信息化局本级一次性追加离退休人员工资，2023年度无此支出，经费减少。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为13.89万元，比上年决算增加6.40万元，增长85.45%,主要原因是:2022年度乌鲁木齐市中小企业服务中心一次性追加离退休人员工资，2023年度无此支出，经费减少。

- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为179.52万元，比上年决算增加5.19万元，增长2.98%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费基数上涨，相应经费增加。

- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为31.41万元，比上年决算增加2.93万元，增长10.29%,主要原因是:本年度退休人员职业年金缴费基数较高，故本年支出数增加。

- 7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为340.68万元，比上年决算增加251.28万元，增长281.07%,主要原因是:本年死亡人员增加，抚恤金支出增加。

- 8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为197.31万元，比上年决算减少543.18万元，下降73.35%,主要原因是:本年减少冬季清洁取暖项目。

- 9.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%,主要原因是:2023年新增苇湖梁电厂及其三家关联单位关停资产评估报告复核咨询项目。

- 10.节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为282.77万元，比上年决算减少7.17万元，下降2.47%,主要原因是:本年津贴补贴、奖金发放减少。

- 11.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):支出决算数为10.28万元，比上年决算减少1.86万元，下降15.32%,主要原因是:本年节能监察工作经费较上年减少。

- 12.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):支出决算数为1,406.22万元，比上年决算减少110.67万元，下降7.30%,主要原因是:本年津贴补贴发放减少，相应经费减少。

- 13.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为137.43万元，比上年决算增加56.49万元，增长69.79%,主要原因是:按工作安排，工业和信息化局本级2023年新增自治区人才发展基金重大人才计划项目。

- 14.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):支出决算数为200.00万元，比上年决算增加200.00万元，增长100.00%,主要原因是:按工作安排，工业和信息化局本级2023年新增新疆新光建材有限责任公司自备电厂关停后电力保障线路项目。

- 15.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算数为3,425.90万元，比上年决算增加3,425.90万元，增长100.00%,主要原因是:按工作安排，新增2023年中央财政中小企业发展专项专精特新方向、2023年自治区重点技术创新专项资金、2022年自治区中小企业发展专项资金等项目经费。

- 16.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为220.04万元，比上年决算减少2,108.54万元，下降90.55%,主要原因是:本年减少乌鲁木齐准东产业园项目。

- 17.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是:本年减少一次性信访专项工作经费。

- 18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.80万元，下降100.00%,主要原因是:本年减少离退休党支部专项工作经费。

- 19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%,主要原因是:本年减少第六批自治区预算内投资预算项目。

- 20.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.59万元，下降100.00%,主要原因是:本年减少工作队经费。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,647.26万元，其中：人员经费2,485.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.73万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出23.45万元，比上年增加0.12万元，增长0.51%，主要原因是：本年工作全面开展，用车次数增加，公务用车运行费用增加，故2023年“三公”经费支出较2022年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出23.44万元，占99.96%，比上年增加0.18万元，增长0.77%，主要原因是：本年工作全面开展，用车次数增加，公务用车运行费用增加；公务接待费支出0.01万元，占0.04%，比上年减少0.06万元，下降85.71%，主要原因是：本年度接待人员相较上年度减少，导致公务接待费用降低。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费23.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆保险费及车辆维修费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆数一致，无差异。

公务接待费0.01万元，开支内容包括2023年接待市级考核组前来工作考核产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，10人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.45万元，决算数23.45万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数23.44万元，决算数23.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.01万元，决算数0.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计30,625.58万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入30,625.58万元。政府性基金预算财政拨款支出总计30,625.58万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出30,625.58万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加251.16万元，增长0.83%，主要原因是：本年增加新疆城建冷链物流项目经费。与年初预算相比，年初预算数10,625.58万元，决算数30,625.58万元，预决算差异率188.23%，主要原因是：年中追加新疆城建冷链物流项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出30,625.58万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为30,625.58万元，比上年决算增加251.16万元，增长0.83%，主要原因是：本年增加新疆城建冷链物流项目经费。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）（汇总）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出127.73万元，比上年增加30.84万元，增长31.83%，主要原因是：工业和信息化局本级本年度在职人员增加，影响本年办公经费增加，相应机关运行经费增加。

2023年度乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）（汇总）（事业单位）公用经费34.00万元，比上年增加14.25万元，增长72.15%，主要原因是：2023年各项工作正常开展，本年办公费支出增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额29.02万元，其中：政府采购货物支出14.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.19万元。

授予中小企业合同金额11.65万元，占政府采购支出总额的40.14%，其中：授予小微企业合同金额11.65万元，占政府采购支出总额的40.14%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,465.28万元，房屋3,254.00平方米，价值70.76万元。车辆12辆，价值248.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额38,544.43万元，实际执行总额38,349.81万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数4,046.97万元，全年执行数2,248.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过设立项目绩效管理制度，不断提升了财政资金使用效益，缩减项目成本，节约财政资金；二是不断实现财政资金科学化、精细化管理，以制度为抓手确保资金合理、合规使用。发现的问题及原因：一是单位各部门在项目绩效追踪和评价工作水平及质量上有待提升；二是在项目预算执行情况分析及项目实施进程上的跟进还有待提升。下一步改进措施：一是加强学习，努力提高各部门绩效追踪和评价工作的水平及质量，不断优化项目；二是紧跟项目开展进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）（汇总） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金 |  | 6,342.65 |  | 38,544.43 |  | 38,349.81 | 10 | 99.5% | 9.95 |  |
|  | 其中:中央安排（万元） |  | 720.00 |  | 1,619.90 |  | 1,619.90 | - | - | - |  |
|  | 自治区安排（万元） |  | 557.00 |  | 1,806.00 |  | 1,806.00 | - | - | - |  |
|  | 地（州、市）安排（万元） |  | 5,065.65 |  | 35,018.53 |  | 34,823.91 |  |  |  |  |
|  | 其他资金（万元） |  | 0.00 |  | 100.00 |  | 100.00 | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |
|  | 根据三定方案，我单位的主要职责：（一）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、技术规范和标准等；（二）组织实施工业和信息化领域技术创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化等；（三）负责工业节能减排综合协调和监督管理工作等；（四）指导电子信息产业的发展，统筹推进以大数据为引领的信息化建设工作等。 2023年主要工作目标为：坚持稳中求进工作总基调，着力提升产业现代化水平，着力促进工业经济平稳增长，加快“五个一批”工业和信息化项目建设，提升产业创新发展能力，深耕企业梯度培育，推动现代化绿色体系建设，深化数字政府改革，培育发展数字经济，坚决遏制较大以上生产安全事故，为全市经济高质量发展贡献工信力量。 |  |  |  |  |  | 1. 强化运行调度，工业经济承压运行。 2. 推动项目建设，工业投资实现大幅增长。 3. 抓实主体培育，企业队伍实现明显壮大。 4. 推进技术创新，发展动能实现持续提升。 5. 加大绿色发展，发展质效实现有效改善。 6. 聚焦数字改革，数字政府建设实现新的突破。 7. 狠抓以数强实，数字经济产业实现快速发展。 8. 加强为企服务，发展环境实现全面提升。 9. 紧盯安全生产，工业企业实现平稳运行。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 |  | 指标值设定依据 | 实际完成指标值 | 分值权重 | 得分 |  |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 培育“专精特新”企业 |  | >=20家 |  | 2023年《政府工作报告》 | 20 | 40家 | 20 |  |  |
|  |  | 培育“小升规”企业 |  | >=30家 |  | 2023年《政府工作报告》 | 20 | 30家 | 20 |  |  |
|  |  | 引入装备制造关键零部件配套企业 |  | >=25家 |  | 2023年《政府工作报告》 | 15 | 25家 | 15 |  |  |
|  |  | 政务系统“上云率” |  | >=88% |  | 2023年《政府工作报告》 | 15 | 91.4% | 15 |  |  |
|  |  | 发布惠企政策信息 |  | >=100条 |  | 2022年中小企业服务中心工作总结、乌鲁木齐市企业服务云平台 | 10 | 104条 | 10 |  |  |
|  |  | 计划开展重点用能企业节能监察工作 |  | >=60次 |  | 乌鲁木齐市节能监察中心2022年工作总结及2023年重点工作计划 | 10 | 60次 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.95分 |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央中小企业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过给予重点“小巨人”奖补资金，推动企业提升创新能力、经营管理能力、成长性等方面，鼓励企业加大技术研发、开展关键核心技术攻关，填空白、补短板，提升国际竞争力等。 |  |  |  | 通过奖补资金，重点支持小巨人企业，不断提升创新能力，加大技术创新投入，开展技术攻关，完成科技成果转化，全面提升企业核心竞争力，引导更多的中小企业走专精特新发展道路。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量（家） | =6家 | =6家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 重点“小巨人”其他指标 | 以通过工业和信息化部审核并备案的《第二批支持专精特新“小巨人”企业工作实施方案》相关要求，包括专业化程度、创新能力、经营管理、成长性等方面的预期目标及成效 | 完全达到预期 | 7.5 | 7.50 |  |
|  |  |  | 主营业务收入占营业收入比重 | >=90% | =90% | 2.5 | 2.50 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 企业创新发展预期目标 | 按照工业和信息化部审核并备案的《第二批支持专精特新“小巨人”企业工作实施方案》相关要求，主要包括企业拟在哪些领域、哪些项目开展关键核心技术攻关、填补国内外空白、产业链补短板、提升国际竞争力等方面的预期目标及成效》 | 完全达到预期 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 有效发明专利并实际应用数量 | 稳步增长 | 完全达到预期 | 2.5 | 2.50 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 7.5 | 7.50 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每家重点“小巨人”企业奖补资金 | =80万元 | =80万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 本区域国家级专精特新“小巨人”企业数量 | >=1家 | =1家 | 20 | 20.00 | 依据上一年度小巨人认定情况分析，出现偏差， |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目支持企业满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 | 项目支持企业满意度均为100%，实际完成率111% |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 智力援疆创新拓展计划“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：针对资源优势，成功制备锂离子电池炭负极材料及高导电材料，申报国家发明专利2项。 目标2：使用热电化学氧化技术对铝材进行处理，成功制备具有优异性能的新型陶瓷绝缘电工新材料。 |  |  |  | 电工新材料研发团队致力于高性能功能陶瓷材料研发工作，已在该技术领域建立了完整的理论模型，完成了IGBT电源研发、控制方法、工艺参数设计、样品生产与性能测试工作。园区科技服务水平显著提高；企业科技人才培养完成率显著提高。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申报专利 | =2项 | =0项 | 10 | 0.00 | 乌鲁木齐准东产业园全力配合两个小组团队实现项目研发和产业技术牵引带动工作落实，鉴于实验室注册、研究院迁址以及中试场地建设交工等因素影响，申报专利正在筹备中。 |
|  |  |  | 培养园区科研人才 | >=5人 | =5人 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 申报专利通过率 | >=90% | =0% | 10 | 0.00 | 乌鲁木齐准东产业园全力配合两个小组团队实现项目研发和产业技术牵引带动工作落实，鉴于实验室注册、研究院迁址以及中试场地建设交工等因素影响，申报专利正在筹备中。 |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | =12个月 | =12个月 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 在疆服务时间 | >=3个月 | =3个月 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 园区科技服务水平 | 显著提高 | 完全达到预期 | 15 | 15.00 |  |
|  |  |  | 企业科技人才培养完成率 | 显著提高 | 完全达到预期 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 | 全区企业满意度100%，完成率111% |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 原机电老干所运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 9.00 | 12.89 | 10.13 | 10 | 78.59% | 7.86分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9.00 | 9.00 | 7.84 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 3.89 | 2.29 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年一是做好两个小区的日常公共设施维护，二是做好清理积雪及清理窖井工作，三是落实老干部政治待遇，使他们了解党的方针政策、国内外形势、思想上政治上同党中央保持高度一致。落实老干部生活待遇，解决离休干部及遗属实际生活困难。宣传老干部政策、维护合法权益。深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活。营造全社会弘扬老干部优良革命传统。加强老干部工作部门自身建设，提升队伍整体素质和服务水平。引导老干部为党的事业增添正能量。营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围 |  |  |  | 2023年我局认真做好原机电老干所两个院落的日常维护，深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活，确保小区内基本设施完好，得到了离退休职工和家属的认可。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用小区门卫安保人员 | =1人 | =1人 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 维修公共设施 | >=20次 | =20次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 家属院公共用房取暖费 | =2处 | =2处 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 机电老干所两个家属院清理排水窖井次数 | >=8次 | =8次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 机电老干所两个家属院冬季清雪次数 | >=4次 | =4次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 家属院公共设施维修验收合格率 | >=90% | =100% | 5 | 5.00 | 2023年家属院公共设施维修合格率100%，完成率111% |
|  |  | 时效指标 | 公共设施维修及时率 | >=95% | =100% | 5 | 5.00 | 2023年公共设施维修及时率100%，完成率105% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付水电暖相关费用 | <=5.6万元 | =4.55万元 | 5 | 4.06 | 因财政资金紧张，2023年实际支付4.55万元 |
|  |  |  | 支付清雪、窖井、维修公共设施 | <=2万元 | =1.1万元 | 5 | 2.75 | 因财政资金紧张，2023年实际支付1.1万元 |
|  |  |  | 支付小区门卫安保人员聘用工资 | <=5万元 | =4.48万元 | 5 | 4.48 | 2023年实际支付聘用工资4.48万元 |
|  |  |  | 慰问离休干部、遗孀 | <=0.29万元 | =0万元 | 5 | 0.00 | 因财政资金紧张，2023年未安排慰问支出，预计2024年开展慰问 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保小区内基本设施完好，正常使用 | 有效确保 | 完全达到预期目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家属院居民满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 | 家属院居民满意度100%，完成率105% |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.15分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新光建材自备电厂关停相关电网项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新建35千伏架空线路3千米，新建10千伏架空线路2千米，新建电缆排管及线路100米，采购铁塔44基。 |  |  |  | 该项目已完成3535千伏架空线路、35千伏电缆线路3千米、10千伏架空线路2千米，新建电缆排管及线路100米，采购铁塔44基等目标。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建35千伏架空线路长度 | >=3千米 | =3千米 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 新建35千伏电缆线路长度 | >=100米 | =100米 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 新建电缆排管长度 | >=100米 | =100米 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 新建10千伏线路长度 | >=2千米 | =2千米 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 35千伏铁塔采购数量 | =44基 | =44基 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费支出金额 | <=50万元 | =50万元 | 10 | 10.00 | 预留设计费、决算费等费用 |
|  |  |  | 物资费支出金额 | <=150万元 | =150万元 | 10 | 10.00 | 预留设计费、决算费等费用 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 年耗煤减少量 | =3万吨/年 | =3万吨/年 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 供电保障能力 | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 10千伏用电客户的满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 | 用电客户满意度100%，完成率105% |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 节能监察工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市节能监察中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 市委、市政府工作安排，有序开展监察工作，完成节能监察工作。依据国家、自治区下达目标任务，购买节能检查工作宣传材料等，对工业领域重点用能企业节能目标进行考核，加强重点用能企业和涉及能效对标评比企业的现场监察，做好节能减排宣传工作，开展和参加节能低碳等培训工作。研究报告及政策建议3份。维护车辆数量1辆。 |  |  |  | 本年度，节能监察工作经费项目在市委、市政府的正确领导下，经过各相关部门的共同努力，取得了显著的成效。通过实施节能监察，有效地推动了全市节能减排工作的深入开展，提高了能源利用效率，促进了经济社会的可持续发展。具体完成情况如下： 完成了既定的节能监察目标，对重点用能单位进行了全面监察，确保了节能目标的实现。 加强了对企业的宣传教育，增强了企业的节能意识和节能能力。 通过节能监察，发现并及时纠正了一些企业的违规用能行为，维护了市场的公平竞争秩序。 推动了节能技术的研发和应用，促进了节能产业的快速发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告及政策建议 | >=3份 | =60份 | 4 | 4.00 | 原计划一共出3份，实际每个单位出具一份《节能监察意见书》，与预期偏差较高 |
|  |  |  | 发放人员工资人数 | =2人 | =2人 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 发放工资次数 | =12次 | =12次 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 维护车辆数量 | =1辆 | =0辆 | 4 | 0.00 | 车辆维护费不从工作经费中出。 |
|  |  | 质量指标 | 排污设备定检率 | =100% | =100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 研究报告完成率 | =100% | =100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 车辆维护合格率 | =100% | =0% | 4 | 0.00 | 车辆维护费不从工作经费中出。 |
|  |  |  | 节能监察工作正常开展率 | =100% | =100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行期限 | =12个月 | =12个月 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 4 | 4.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | <=1.23万元 | =1.23万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 邮电费 | =1万元 | =1万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 维护费 | =4.50万元 | =4.5万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 劳务费 | =3.55万元 | =3.55万元 | 5 | 5.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效开展节能监察工作 | 有效开展 | 完全达到预期 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 | 收到工资人员均满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工业和信息化项目专家评审费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 9.00 | 9.00 | 5.91 | 10 | 65.67% | 6.57分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9.00 | 9.00 | 5.91 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.顺利开展2023年度全年信息化项目专家评审论证会；2.采纳专家意见大于70%；3.不断提升我市信息化项目整体水平；4.信息化项目专家评审费按时发放到位。 |  |  |  | 2023年我局积极做好市属各单位申报的信息化项目评审工作，共召开各类信息化项目评审、论证会20余场，回复评审意见15份，累计邀请专家100人次参与评审工作，从行业角度对各单位申报项目必要性、可行性和完成情况等进行评审论证，专家意见采用率大于70%，有效提高政府投资资源利用率和信息化水平，信息化项目专家评审费全部发放到位。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放专家费人数 | >=100人次 | =100人次 | 5 | 5.00 | 因全年多召开7场评审会，故发放专家人数多出22人次。 |
|  |  |  | 召开评审论证次数 | >=20次 | =20次 | 5 | 5.00 | 因2024年国债力度加大，项目要求立项后申请国债，部门单位在年度加大项目申报力度，故比预计多召开7场评审会。 |
|  |  | 质量指标 | 专家评审费发放到位率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 专家意见建议采用率 | >=70% | =70% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 召开评审、论证会时间 | <=8小时 | =7小时 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 常规专家评审费标准 | =300元/人次 | =300元/人/半天 | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全市信息化项目建设水平 | 逐步提高 | 完全达到预期 | 20 | 20.00 | 信息化迭代更新快速，各项资源力量有限，只能逐步提高全市信息化建设水平。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 评审专家满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 | 专家满意度均为100%，实际完成率111%，造成偏差率为11%。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.57分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工业和信息化项目调研经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.通过全年参与信息化项目调研、考察，提升我市2022年度信息化项目整体水平，引进其他省市在信息化发展道路上的好经验，做法。 2.通过参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察，提升我市在煤炭安全生产方面的改进、监管能力，将调研考察结果分享给各煤炭企业，促进安全生产建设。 3.通过参加关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目调研及考察，学习借鉴促进中小企业发展，园区建设、规划，节能减排项目实施等一系列的优秀政策，执行实践的经验，不断丰富我市该类项目的开展，执行方式。 |  |  |  | 2023年，我局认真组织开展工业和信息化调研工作，完成调研报告3份。通过参与调研学习，不断提升工作人员业务能力水平；通过参加各类学习调研，学习新的项目管理方式，不断强化服务水平。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | >=3份 | =3份 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 全年参加上级单位指派我单位领导干部参与的调研 | >=3次 | =3次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 全年参加关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目调研及考察 | >=1次 | =1次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 全年参与信息化项目调研考察次数 | >=2次 | =2次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 全年参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察 | >=1次 | =2次 | 5 | 5.00 | 按照工信厅的统一安排，2023年安全生产、煤炭安全调研考察2次，完成率150% |
|  |  | 质量指标 | 出差学习、培训调研任务完成率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察使用经费 | <=1万元 | =0.69万元 | 5 | 3.45 | 2023年，参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察经费实际使用0.69万元 |
|  |  |  | 全年参加关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目调研及考察使用经费 | <=2万元 | =0.6万元 | 5 | 1.50 | 2023年，参加关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目实际使用经费0.6万元 |
|  |  |  | 参加信息化项目相关调研、考察使用经费 | <=1万元 | =0.95万元 | 5 | 4.75 | 2023年，参加信息化项目相关调研、考察使用经费实际使用经费0.95万元 |
|  |  |  | 参加由上级单位指派的调研使用经费 | <=4.03万元 | =3.95万元 | 5 | 4.90 | 2023年，参加由上级单位指派的调研实际使用经费3.95万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过参与调研学习，不断提升工作人员业务能力水平 | 不断提升 | 完全达到预期目标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 通过参加各类学习调研，学习新的项目管理方式，不断提高服务水平 | 不断强化 | 完全达到预期目标 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 调研人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 | 调研人员满意度均为100%，所以完成率105% |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.60分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安全生产工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.50 | 20.50 | 7.48 | 10 | 36.49% | 3.65分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.50 | 20.50 | 7.48 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年度，安全生产工作经费项目目标 一是做好煤矿安全监管检查工作，开展日常下井检查工作； 二是组织安排好专家评审工作及每次聘请专家工作； 三是组织开展好煤矿安全生产标准化考评工作。 确保全年煤炭安全生产零事故。 |  |  |  | 2023年该项目较大及以上生产安全事故起数0起，全年煤炭安全生产零事故。 安全生产标准化考评2次，全年下井检查次数50次， 发放专家费37次，工作任务完成率100%，资金发放及时率：100%， 煤矿从业人员满意度：100%，提高煤矿企业的安全生产和保障能力达到预期目标。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产标准化考评次数 | >=2次 | =2次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 全年下井检查次数 | >=50人次 | =50人次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 发放专家费人次 | >=40人次 | =37人次 | 5 | 4.63 | 2023年度，由我局11月份组织两家民爆企业标准化评审邀请专家费用由企业支付，未计入本指标人次，致使指标数偏少。 |
|  |  | 质量指标 | 较大及以上生产安全事故起数 | =0起 | =0起 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=95% | =100% | 5 | 5.00 | 2023年资金及时拨付，及时率100%，完成率105% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | <=8.90万元 | =2.22万元 | 10 | 2.49 | 2023年度，因财政资金原因，实际支付2.22万元，只完成目标75.06% |
|  |  |  | 其他交通费 | <=11.60万元 | =5.26万元 | 10 | 4.53 | 2023年度，因财政资金原因，实际支付5.26万元，只完成目标54.66% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高煤矿企业的安全生产和保障能力 | 不断提高 | 完全达到预期目标 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 煤矿从业人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.30分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年自治区重点技术创新专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提高工业和信息化企业自主创新能力，推进工业强基增效、转型升级，强化企业在创新中的主体地位，激发创新活力，优化创新资源配置，支持开展产学研合作和质量提升行动，培育优势特色产业，围绕“八大产业集群”加快建设一批重点技术创新项目 |  |  |  | 围绕我市特色产业和自治区“八大产业集群”推动建设24个技术创新项目建设，经过自治区评审最终8个项目共获得198万元奖补资金。此项工作进一步提高我区工业企业创新能力，激发技术创新的积极性和主动性，集成优化创新资源配置，鼓励开展产学研合作，培育优势特色制造业体系。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持重点技术创新项目数量 | =8个 | =8个 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 自主研发项目 | =65万元 | =65万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 产学研合作项目 | =15万元 | =15万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 创新中心项目 | =100万元 | =100万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 质量提升及品牌建设 | =18万元 | =18万元 | 5 | 5.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业岗位 | >=5人 | =5人 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务企业满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 | 被服务企业满意度为100%，完成值为111% |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年益民大厦信息系统运维项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2,180.00 | 2,180.00 | 400.00 | 10 | 18.35% | 1.84分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2,180.00 | 2,180.00 | 400.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在服务期内，提供7×24小时技术支持与服务响应；按照集约高效、安全可靠、按需服务的原则，做好益民大厦信息系统运维工作，确保各类系统及设备正常运行。 |  |  |  | 已按照年初目标，在服务期内对8台ups、70台服务器、59台存储设备等提供7×24小时技术支持与服务响应；按照集约高效、安全可靠、按需服务的原则，全力做好益民大厦信息系统运维工作，保障了各系统及设备正常运行。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障空调运维数量 | =35台 | =35台 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 保障UPS运维数量 | =8台 | =8台 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 保障网络运维数量 | >=697台 | =697台 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 保障服务器数量 | >=70台 | =70台 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 保障存储设备数量 | >=59台 | =59台 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 保障安全设备数量 | =40台 | =40台 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 运维服务质量 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 | 16家被服务单位对2023年运维服务质量满意度为100%，所以该指标完成率为105%。 |
|  |  | 时效指标 | 全天候服务保障 | 7×24小时运维保障服务响应 | 完全达到预期 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少基建、能源消耗 | 不断减少 | 完全达到预期 | 15 | 14.61 | 服务技术存在提升空间，尽管服务能力得到了很大提升，但在减少基建、能源消耗方面仍有提升空间。 |
|  |  | 社会效益指标 | 确保益民大厦整体信息系统运行正常，无故障 | 持续保障 | 完全达到预期 | 15 | 14.61 | 通过业务流程的优化和改进，运维服务可以提供更便捷、更高质量的技术支持，保障系统高效稳定运行。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 | 16家被服务单位满意度均为100%，所以该指标完成率为105%。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.06分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年度自治区中小企业发展专项资金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 572.97 | 572.97 | 572.97 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 引导我市各类服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务，覆盖我市中小微企业3500家以上。鼓励创新创业基地，以创业带动就业，促进创业创新，实现带动就业1600人以上。降低中小微企业担保费率，在不超过2%的基础上，降低企业担保成本，助力解决中小企业融资困难，促进自治区中小企业高质量发展。 |  |  |  | 2023年该项目重点支持中小企业服务机构，引导服务机构面向全市各类中小企业开展各种服务活动；资金使用合格率100%；项目支持企业满意度100%；被服务企业满意度100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持中小企业服务机构数量 | >=20家 | =21家 | 10 | 10.00 | 因我市服务机构体量较大，经与自治区工信厅对接，将该支持中小企业服务机构数量调整为21家。 |
|  |  |  | 支持小企业创业基地数量 | >=6家 | =6家 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 小企业创业基地入驻企业户数 | >=500家 | =500家 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 支持中小企业担保机构数量（家） | >=3家 | =4家 | 5 | 5.00 | 该项依据为担保机构在工信部担保系统提交数据情况，根据系统反馈，我市4家担保机构上一年度开展业务笔数较多，为引导担保机构积极参与中小企业发展，经与自治区工信厅沟通，将支持担保机构数量调整为4家。 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付进度 | <=30日 | =30日 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务机构服务企业户数 | >=3500家 | =3500家 | 15 | 15.00 |  |
|  |  |  | 带动就业人数（人） | >=1600人 | =1600人 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目支持企业满意度 | >=90% | =100% | 5 | 5.00 | 项目支持企业满意度均为100%，超过预期目标值 |
|  |  |  | 被服务企业满意度 | >=90% | =100% | 5 | 5.00 | 担保机构服务企业满意度均为100%，超过预期目标值 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021乌鲁木齐市采煤塌陷区地质灾害隐患勘查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过基本查明乌鲁木齐市工作范围内的采空塌陷区的形成条件、基本特征、危害程度和危险性以及地质环境条件，对土地利用情况进行综合评价，并对地面构筑物进行现状评价，为采煤塌陷地综合治理提供科学依据。 |  |  |  | 本次地质灾害隐患勘查通过收集资料、工程地质调查与测绘、遥感监测、工程物探、工程钻探等手段，初步查明工作区采空区的地质背景条件、矿井分布、开采历史、采空区分布及垮落情况、地表变形特征等。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 控制点测量 | >=30个 | =30个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 1:10000测绘地形测量 | >=140平方千米 | =140平方千米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 1:1000地形测量 | >=62平方千米 | =62平方千米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 塌陷区、变形区监测点变形测量 | >=8期 | =8期 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 瞬变电磁法测量 | >=2839个 | =2875个 | 5 | 5.00 | 前期设置指标时，勘查项目未完成，目前勘查项目已经完成，所以数量会增加。 |
|  |  |  | 高密度电阻率法测量 | >=1164个 | =1434个 | 5 | 5.00 | 前期设置指标时，勘查项目未完成，目前勘查项目已经完成，所以数量会增加。 |
|  |  | 质量指标 | 项目勘查大纲通过专家评审 | =1本 | =1本 | 5 | 5.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成指定区域勘查，查明采煤塌陷区 | 显著改善 | 完全达到预期 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 为城市发展方向提供依据 | 持续推动 | 完全达到预期 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 勘查成果的满意度 | >=90% | =95.83% | 10 | 10.00 | 勘查报告经部门会审，提高了报告质量，满意度随之提高。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央中小企业发展专项资金—中小企业数字化转型试点奖补资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提升数字化公共服务平台服务中小企业能力，打造自治区纺织服装服饰行业小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品，带动广大中小企业加快数字化转型步伐 |  |  |  | 2023年，该项目设备设施数字化率35%；数字化设备设施联网率40%；梳理出的共性应用场景的满足率75%；试点企业数字化水平的平均等级L2；试点企业对数字化改造总体满意度100%；资金使用合规率100%；资金拨付及时率100%；项目预算控制率100%；操作人员应知应会培训覆盖率75% |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备设施数字化率 | >=35% | =35% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 数字化设备设施联网率 | >=40% | =40% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | =100% | =100% | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 梳理出的共性应用场景的满足率 | >=75% | =75% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 试点企业数字化水平的平均等级 | L2 | L2 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 试点企业对数字化改造总体满意度 | >=80% | =100% | 5 | 5.00 | 试点企业对数字化改造总体满意度均为100%，完成率125% |
|  |  |  | 操作人员应知应会培训覆盖率 | >=75% | =100% | 5 | 5.00 | 对10家纺织服装服饰业试点企业操作人员应知应会全覆盖培训，培训覆盖率100% |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央中小企业发展专项资金-小微企业融资担保降费奖补资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 引导我市各类融资担保机构扩大业务规模，服务小微企业，降低担保费率和成本，缓解我市各类小微企业融资难融资贵问题，促进中小企业可持续发展。 |  |  |  | 引导各类融资担保机构降低担保费率，持续扩大业务规模，降低企业担保成本，缓解企业融资压力，上一年度累计为小微企业融资担保业务发放262笔，受保小微企业数量达到215家。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小微企业年化担保额（万元） | >=203964万元 | =250986万元 | 10 | 10.00 | 结合上一年度年化担保额分析，产生了偏差。 |
|  |  |  | 小微企业年化担保费率 | <=2% | =1.57% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | =100% | =100% | 20 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 小微企业融资担保业务笔数（笔） | =262笔 | =262笔 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 受保小微企业数量（家） | =215家 | =215家 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受保企业满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 | 受保企业实际满意度均为100%，实际完成率111% |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》