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第一部分 部门概况
一、主要职能
乌鲁木齐职业大学位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，是一所公办本科层次职业大学，为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、自治区示范性高职院校、自治区优质高等职业学院，同时设有乌鲁木齐开放大学。乌鲁木齐职业大学成立于1985年，是新疆改革开放后成立的第一所高等职业院校。2007年经自治区人民政府批准，原乌鲁木齐职业大学与乌鲁木齐成人教育学院合并组建了新的乌鲁木齐职业大学。2025年2月21日，学校升格为本科层次的职业技术大学。截至2025年5月，学校整体呈现“两区一园三基地”功能布局，校园总占地面积1485.77亩，教学科研仪器设备总值1.3亿元，图书馆各类藏书（含电子图书）117.56万册；设教学机构17个，开设专科专业51个，4个职业本科专业；有专任教师648人，全日制高职在校生11400余人；学校全日制在校生规模暂定为12000人。
二、机构设置
乌鲁木齐职业大学无下属预算单位。


第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计54,459.39万元，其中：本年收入合计53,921.82万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）144.23万元，年初结转和结余393.35万元。
2025年度支出总计54,459.39万元，其中：本年支出合计53,354.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,104.77万元。
收入支出总体与上年相比，增加19,706.56万元，增长56.70%，主要原因是：本年增加乌职大本科层次丝路国际交流中心（留学生楼）项目、乌职大本科层次图书馆、体育馆及大门建设经费、新疆维吾尔自治区职业教育学会拨付2025年新疆职业院校技能大赛补助资金、中华人民共和国教育部拨来鲁班工坊建设资金、人力资源和社会保障厅拨付中华人民共和国第三届职业技能大赛经费。
二、收入决算情况说明
本年收入53,921.82万元，其中：财政拨款收入41,148.43万元，占76.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入11,461.18万元，占21.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,312.20万元，占2.43%。
三、支出决算情况说明
本年支出53,354.62万元，其中：基本支出23,066.67万元，占43.23%；项目支出30,287.95万元，占56.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计41,148.43万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入41,148.43万元。财政拨款支出总计41,148.43万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出41,148.43万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加13,662.37万元，增长49.71%，主要原因是：本年增加乌职大本科层次丝路国际交流中心（留学生楼）项目、乌职大本科层次图书馆、体育馆及大门建设经费。与年初预算相比，年初预算数24,329.77万元，决算数41,148.43万元，预决算差异率69.13%，主要原因是：年中追加乌职大本科层次丝路国际交流中心（留学生楼）项目、乌职大本科层次图书馆、体育馆及大门建设经费，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为24,524.40万元，占比59.60%，主要用于2025年中央学生资助补助经费-国家助学金、新校区二期（祥云校区5、6号宿舍楼工程款等费用。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出25,021.98万元，占本年支出合计的46.90%。与上年相比，减少2,464.08万元，下降8.96%，主要原因是：本年度经费保障结构调整，公用经费由一般公共预算保障调整为财政专户-学费收入资金保障，经费较上年大幅下降。本年减少校园维修及设备购置和新校区二期建设项目资金、产教融合人才培养专项经费、往年项目质保金项目经费。与年初预算相比，年初预算数24,329.77万元，决算数25,021.98万元，预决算差异率2.85%，主要原因是：年中追加现代职业教育质量提升专项资金、职业教育专项经费、本科层次建设项目专项建设经费等，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出（类）0.26万元，占0.001%。
2.教育支出（类）25,021.72万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为0.26万元，比上年决算减少349.48万元，下降99.93%，主要原因是：本年度减少乌鲁木齐职业大学本科层次学校建设项目经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为2.87万元，比上年决算增加2.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2025年教育补助项目经费-汉语国际推广中亚基地建设项目。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金。
4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为435.59万元，比上年决算增加96.33万元，增长28.39%，主要原因是：本年中等职业教育项目免学费和助学金项目资金较上年增加。
5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为24,524.40万元，比上年决算减少1,043.74万元，下降4.08%，主要原因是：本年度经费保障结构调整，公用经费由一般公共预算保障调整为财政专户-学费收入资金保障，经费较上年大幅下降。
6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少533.09万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，现代职业教育质量提升计划资金项目经费由其他职业教育支出科目调整至高等职业教育科目列支，经费较上年减少。
7.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：支出决算数为58.85万元，比上年决算增加55.12万元，增长1,477.75%，主要原因是：本年增加自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目经费。
8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少457.61万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少校园维修及设备购置和新校区二期建设项目资金。
9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少115.53万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少产教融合人才培养专项经费和往年项目质保金项目经费。
10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少56.66万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，自治区人民政府高校励志奖学金、助学金、高校伙食补助、自治区大学生实习支教计划、自治区高校班主任、辅导员补贴项目由其他教育支出科目调整至高等职业教育科目列支，经费较上年减少。
11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.80万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少信创计算机工作经费。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2023年自治区文艺扶持激励项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出18,653.27万元，其中：人员经费18,653.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0.00万元，包括：无公用经费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障乌职大本科层次丝路国际交流中心（留学生楼）项目、乌职大本科层次图书馆、体育馆及大门建设经费等重点支出，体现在有关支出科目中。
2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计16,126.46万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入16,126.46万元。政府性基金预算财政拨款支出总计16,126.46万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出16,126.46万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加16,126.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乌职大本科层次丝路国际交流中心（留学生楼）项目、乌职大本科层次图书馆、体育馆及大门建设经费。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数16,126.46万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加乌职大本科层次丝路国际交流中心（留学生楼）项目、乌职大本科层次图书馆、体育馆及大门建设经费，导致预决算存在差异。
政府性基金预算财政拨款本年支出16,126.46万元。具体情况如下：
1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为16,126.46万元，比上年决算增加16,126.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乌职大本科层次丝路国际交流中心（留学生楼）项目、乌职大本科层次图书馆、体育馆及大门建设经费。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少36.21万元，下降99.97%，主要原因是：本年公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费用由财政专户-学费收入保障，无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年减少23.80万元，下降100.00%，主要原因是：本年因公出国（境）费用由财政专户-学费收入保障，无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少12.41万元，下降100.00%，主要原因是：本年公务用车购置及运行维护费由财政专户-学费收入保障，无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为部门业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由财政专户-学费收入保障。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度乌鲁木齐职业大学（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少3,307.49万元，下降100.00%，主要原因是：本年度经费保障结构调整，公用经费由一般公共预算保障调整为财政专户-学费收入资金保障，无公用经费支出。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额5,593.42万元，其中：政府采购货物支出1,254.26万元、政府采购工程支出1,487.36万元、政府采购服务支出2,851.80万元。
授予中小企业合同金额4,906.57万元，占政府采购支出总额的87.72%，其中：授予小微企业合同金额4,486.60万元，占政府采购支出总额的80.21%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋360,999.29平方米，价值86,560.76万元。车辆6辆，价值230.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：部门业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额54,480.51万元，实际执行总额53,354.63万元；预算绩效评价项目28个，全年预算数15,658.18万元，全年执行数14,161.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，在资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好的避免了在经费使用上出现违规行为的几率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：持续强化绩效管理理念宣贯，通过政策专题解读、典型案例剖析、工作实务宣讲等方式，破除传统思维定式，引导全体工作人员深刻理解预算绩效管理的政策要求、核心意义与实践价值，牢固树立绩效优先、效益导向的工作理念。构建分层分类、常态化的专业培训体系，围绕绩效目标编制、指标量化设计、执行动态监控、评价结果运用等全流程内容，开展实操性培训，针对性提升工作人员的专业素养与业务能力。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。


	部门（单位）整体支出绩效目标自评表

	(2025年度)

	部门（单位）名称
	乌鲁木齐职业大学

	部门资金（万元）
	资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值权重
	执行率
	得分

	
	年度总资金
	38,669.88
	54,480.51
	53,354.63
	10
	97.93%
	9.79

	
	上级资金：
	5,086.07
	19,879.52
	19,879.52
	-
	-
	-

	
	本级资金：
	30,853.39
	30,993.73
	30,993.73
	-
	-
	-

	
	其他资金：
	2,730.42
	3,607.26
	2,481.38
	-
	-
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展会计继续教育培训、普通话测试培训等社会服务项目、接受自治区和乌鲁木齐市委托培养的教育、中小学教学继续教育、中职骨干教师培训等各类培训和非学历教育高等职业院校单位。            本年度主要工作任务如下：

目标一：深入分析职业教育发展的新形势、新要求，聚焦高水平学校、高水平专业群建设任务和高质量本科层次学校建设目标。                

目标二：坚持目标导向和问题导向，部署教育教学改革的目标和任务，找准角色和定位，提升人才培养能力和水平，提高素质人才支撑和智力保障，以项目建设，学校积极探索现代职业教育发展的新要求，深化产教融合、校企合作、创新产学研结合的现代服务业人才培养模式，充分发挥学校辐射带动和示范引领作用，不断提高服务区域经济社会发展能力。

目标三：提升师资素质、优化专业结构、改善办学条件为重点、全面引领新疆职业教育“职教出海”，深化中外合作办学力度，主动对接乌鲁木齐市产业结构升级的实际需求，加强专业。建设，发挥区域职业教育领域的龙头作用
	截至2025年底，校紧扣高质量发展目标，立足高等职业教育主体地位，统筹推进本科层次专业建设、教学改革、师资优化、国际合作与就业服务等核心职能，取得显著成效。

1.在学历教育方面，依据《本科层次职业教育专业设置管理办法（试行）》，完成4个本科专业招生，有效改善生源结构，向高水平本科层次职业学校建设迈出实质性步伐。

2，在教学改革方面，获得高水平“三教”改革立项项目35个，为本科层次职业教育教学方式创新提供了理论参考与实践促教支撑，教学运行服务保障能力持续提升。

3.在师资队伍建设上，通过“银龄教师”计划引进具有正高职称或博士学位的退休高层次人才10名，有效缓解部分专业师资紧缺问题，推动教学与科研水平同步提升。

4.在国际合作领域，稳步扩大中外合作办学规模与质量，完成6个中外合作办学项目专业建设，有力推动了区域产业发展对国际化视野人才的培养需求，学校国际影响力持续增强，为建成较高国际化水平院校夯实基础。

5.在学生就业服务方面，切实履行就业指导、岗位推荐、困难帮扶、就业活动组织等核心职能，毕业生就业率达到97.65%，人才培养质量得到社会充分认可。

综上，学校在2025年度全面履行了高等职业学历教育、专业建设改革、师资引育、国际合作、就业服务及服务区域经济社会发展等核心职能，发挥了区域职业教育龙头的示范引领作用。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	指标值设定依据
	分值权重
	实际完成指标值
	得分

	履职效能
	数量指标
	专业本科层次招生数量
	>=5个
	《中共乌鲁木齐职业大学委员会关于2024年 工作总结和2025年工作计划的报告》
	15
	4个
	12

	
	
	立项高水平的“三教”改革研究项目
	>=20个
	《中共乌鲁木齐职业大学委员会关于2024年 工作总结和2025年工作计划的报告》、《乌鲁木齐职业大学“三教”改革项目申报指南及通知》
	15
	35个
	15

	
	
	引进具有正高职称或博士学位的“银龄教师”
	=10人
	《中共乌鲁木齐职业大学委员会关于2024年 工作总结和2025年工作计划的报告》
	15
	10人
	15

	
	质量指标
	提升中外办学项目专业办学质量数量
	>=6个
	《中共乌鲁木齐职业大学委员会关于2024年 工作总结和2025年工作计划的报告》
	15
	6个
	15

	可持续发展能力
	
	提高人才培养质量，保持就业率
	>=93%
	《中共乌鲁木齐职业大学委员会关于2024年 工作总结和2025年工作计划的报告》
	30
	97.65%
	30
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	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年“职业院校教师素质提高计划”培训项目奖补资金

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	21.00
	19.61
	19.61
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	21.00
	19.61
	19.61
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按计划完成对30名中职音乐专业教师的培训任务，累计研修14天，观摩一次，有效提升教师教学能力。
	截至2025年年底，该项目实际组织培训人数30人，培训天数14天，校外时间观摩次数1次，培训结业率100%，培训费用实际支出19.61万，人均经济成本指标支出=19.61/30人=0.65万元，通过项目提升教师教学能力提升，学员培训满意度为99.28%。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	培训人数
	=30人
	10
	10
	=30人
	
	100
	定量

	
	
	
	培训天数
	=14天
	10
	10
	=14天
	
	100
	定量

	
	
	
	校外实践观摩次数
	>=1次
	10
	10
	=1次
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	培训结业率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	人均培训费用
	=0.65万
	20
	20
	=0.65万
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	教师教学能力提升
	有效提升
	20
	20
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	满意度指标
	满意度指标
	学员培训满意度
	>=95%
	10
	10
	=99.28%
	
	100
	定量

	总分
	100.00
	100.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年中小学幼儿园教师国家级培训

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	37.65
	22.83
	22.83
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	37.65
	22.83
	22.83
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.能力提升目标：参训学员训后普通话水平较训前有明确提升，学员规范书写汉字的教学基本功显著提升。2.教学应用目标：参训教师能将所学语言知识与技能融入日常教学，在教学过程中规范使用国家通用语言文字，提升教育教学能力。
	截至2025年底，该项目实际组织完成培训人数251人次，组织完成培训课时数80课时，培训考核合格率100%，组织培训时长10天，人员类经费支出14.48万元，差旅及课程需要资料经费支出8.35万元，通过项目实施提升普通话水平，提升学校培训品牌影响力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	培训人数
	=251人次
	10
	10
	=251人次
	
	100
	定量

	
	
	
	培训课时数
	>=80课时
	10
	10
	=80课时
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	培训考核合格率
	>=95%
	10
	10
	=100%
	预期合格率95%，实际合格率为100%
	100
	定量

	
	
	时效指标
	培训时长（天）
	>=10天
	10
	10
	=10天
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	人员类经费
	=14.48万元
	10
	10
	=14.48万元
	
	100
	定量

	
	
	
	差旅及课程需要资料经费
	=8.35万元
	10
	10
	=8.35万元
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	普通话水平提升率
	有效提升
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	
	
	学校培训品牌影响力
	有效提升
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	100.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年中等职业学校国家免学费补助资金

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	431.47
	365.03
	365.03
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	431.47
	365.03
	365.03
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年12月底前合理合规完成中等职业学校国家免学费补助资金的使用，改善我校中职学院日常办学条件
	截至2025年底，该项目完成享受免学费学生人数1825人，免学费应受助中职学生覆盖率100%；项目资金使用合格率100%；补助资金执行及时率85%；保障中职学院日常运行经费实际支出365.03万元；有效保障中职学校正常运转；减轻学生家庭经济负担。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	享受免学费学生人数
	>=1001人
	10
	10
	=1825人
	年初计算错误，后期修改时不允许增加，故导致存在偏差
	183
	定量

	
	
	
	免学费应受助中职学生覆盖率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	项目资金使用合格率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	时效指标
	补助资金执行及时率
	>=85%
	10
	10
	=85%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	保障中职学院日常运行经费
	<=365.03万元
	20
	20
	=365.03万元
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障中职学校正常运转
	有效保障
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	
	
	减轻学生家庭经济负担
	减轻学生家庭经济负担
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	100.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年度自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目支持资金

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10.00
	3.00
	3.00
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	10.00
	3.00
	3.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.教学名师队伍及团队培养：参加专业培训和会议，不断提高团队成员的知识和技能2.行业企业调研、疆内外院校调研，形成高水平调研报告3.将工作室成果在疆内院校进行推广
	截至2025年底，该项目实际开发计算机类高技能人才培训资源包8个，项目验收合格率100%，参训人员获证率100%，个人补助发放人数1人，实际项目支出个人补助3万元，有效提高高技能人才育人成效，提高人才培养质量，提升社会影响力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	教师参加培训人次
	>=5人次
	5
	0
	=0人次
	资金下达时间为8月，下半年教学任务重，学校安排多，时间紧，尚未安排培训。
	0
	定量

	
	
	
	开发计算机类高技能人才培训资源包
	>=5个
	10
	10
	=8个
	计划资源包5个，实际完成161个
	160
	定量

	
	
	
	个人补助发放人数
	=1人
	5
	5
	=1人
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	>=95%
	10
	10
	=100%
	实际项目验收合格率100%
	100
	定量

	
	
	
	参训人员获证率
	>=95%
	10
	10
	=100%
	项目人员赵静获证率100%
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	个人补助
	<=3万元
	20
	20
	=3万元
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	高技能人才育人成效
	有效提高
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	
	
	提高人才培养质量，提升社会影响力
	显著提升
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	95.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年现代职业教育质量提升计划

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2,432.29
	1,519.08
	1,519.08
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	2,432.29
	1,519.08
	1,519.08
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年需完成1.社会工作数智化智慧融合实训室2.“丝路工坊”乌兹别克斯坦“中文+汽车维修技能”实训中心3.文光校区数字化教学环境建设4.人工智能应用创新实践基地5.校舍外立面消除安全隐患维修改造项目以及结转项目顺利完成，有效促进学校硬件和软件设施的完善，有助于我校提高教育教学质量，完成学校高质量发展的要求。
	截至2025年底，该项目实际完成防水工程面积6021.25平方米，建筑外维护结构工程面16350.54平方米，购置设备数量222台，设备验收合格率100%，项目实际支出1519.08万元，通过项目实施有效提高教育教学质量。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	防水工程面积
	>=6000平方米
	10
	10
	=6021.25平方米
	
	100
	定量

	
	
	
	建筑外维护结构工程面积
	>=16350.54平方米
	10
	10
	=16350.54平方米
	
	100
	定量

	
	
	
	购置设备数量
	>=153台
	10
	10
	=222台
	按照实际需求实际价格和预算购买
	145
	定量

	
	
	质量指标
	设备验收合格率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	社会工作数智化智慧融合实训室项目
	<=94.35万元
	5
	5
	=94.38万元
	
	100
	定量

	
	
	
	文光校区数字化教学环境建设项目
	<=68.76万元
	2.5
	0
	=78.64万元
	填写目标值时算错
	0
	定量

	
	
	
	人工智能应用创新实践基地项目
	<=198.58万元
	2.5
	2.5
	=198.58万元
	
	100
	定量

	
	
	
	校舍外立面消除安全隐患维修改造项目
	<=365.5万元
	5
	5
	=365.5万元
	
	100
	定量

	
	
	
	1+X项目
	<=84.6万元
	2.5
	2.5
	=74.69万元
	
	100
	定量

	
	
	
	2024年结转项目资金
	=707.29万元
	2.5
	2.5
	=707.29万元
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高教育教学质量
	有效提高
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	97.50
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年自治区职业教育专项

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	688.36
	312.18
	312.18
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	688.36
	312.18
	312.18
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	建设自治区级双高专业群2个，建设自治区级骨干专业群2个，打造自治区级教学能力比赛作品3个，促进学校高质量发展，促进学校学生成长成才，建成教育教学质量高水平的本科层次乌鲁木齐职业大学。
	截至2025年底，该项目实际组织安排建设自治区级骨干专业群项目数量1，打造自治区级教学能力比赛作品5个；项目验收合格率100%；教务处支持本科建设成本实际支出221.17万元；应用工程学院专业群建设成本实际支出10.4万元；2024-170号文结转项目成本实际支出51.59万元；2024-106号文结转成本实际支出29.02万元；有效提高学校办学质量。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	安排建设自治区级骨干专业群项目数量
	>=1个
	15
	15
	=1个
	
	100
	定量

	
	
	
	打造自治区级教学能力比赛作品
	>=3个
	15
	15
	=5个
	实际通过个学院老师的深入投入，实际获得了五个自治区教学能力比赛结果，超过预期。
	166
	定量

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	教务处支持本科建设成本
	<=221.17万元
	8
	8
	=221.17万元
	
	100
	定量

	
	
	
	应用工程学院专业群建设成本
	<=10.4万元
	8
	8
	=10.4万元
	
	100
	定量

	
	
	
	2024-170号文结转项目成本
	<=51.59万元
	2
	2
	=51.59万元
	
	100
	定量

	
	
	
	2024-106号文结转成本
	<=29.02万元
	2
	2
	=29.02万元
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高学校办学质量
	有效提高
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	100.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	中职免教材免住宿

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	21.88
	21.88
	21.25
	10
	97.12%
	9.71分

	
	其中：当年财政拨款
	21.88
	21.88
	21.25
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过2025年完成中等职业学校南疆四地州免教材费和免住宿费资金的使用，达到有效促进学生成长成才的效果。
	截至2025年底，该项目实际完成南疆四地州享受免教材免住宿人数72人，受助学生南疆四地州学生覆盖率100%；资金使用合格率100%；资金发放及时率：100%，中职免教材使用资金有效减轻学生家庭经济负担；有效促进学生成长成才。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	南疆四地州享受免教材免住宿人数
	>=221人
	10
	3.3
	=72人
	按照实际人数填列，今年中职不招生
	33
	定量

	
	
	质量指标
	受助学生南疆四地州学生覆盖率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	
	资金使用合格率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	时效指标
	资金发放及时率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	中职免教材使用资金
	<=6.62万元
	10
	9.5
	=6.29万元
	按照实际填列
	95
	定量

	
	
	
	中职免住宿使用资金
	<=15.26万元
	10
	9.8
	=14.95万元
	按照实际填列
	98
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	减轻学生家庭经济负担
	有效减轻
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	
	
	有效促进学生成长成才
	有效促进
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	92.31
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	中职学生资助补助经费（中职国家助学金）

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	101.09
	48.11
	48.11
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	101.09
	48.11
	48.11
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过2025年6月和11月底发放中职国家助学金，实现原国家贫困县学生和家庭经济困难学生有学上，有书读，严格按照中等职业学校国家助学金发放办法按时将助学金发到学生银行卡中，达到预计目标。
	截至2025年底，该项目2025年春季发放中职国家助学金学生299人（其中建档立卡人员14人），2025年秋季发放中职国家助学金132人（其中建档立卡人员14人），全年共计发放中职国家助学金431人，该项目实际支出金额48.11万元，并严格按照中等职业学校国家助学金发放办法按时将助学金发到学生银行卡中，实现原国家贫困县学生和家庭经济困难学生有学上有书读，基本达到年初项目预计目标。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	中职国家助学金资助学生人数
	>=280人
	10
	10
	=431人
	年初设立中职国家助学金资助学生人数目标时只预计了2025年春季资助学生人数，未考虑到2025牛秋季资助学生人数造成偏差率较大。
	154
	定量

	
	
	质量指标
	中职助学金资金使用合格率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	
	受助学生中建档立卡学生覆盖率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	时效指标
	中职助学金及时发放率
	=100%
	20
	20
	=100%
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	激励学生成长成才
	有效激励
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	
	
	减轻学生家庭负担
	有效减轻
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	满意度指标
	满意度指标
	学生满意度
	>=95%
	10
	10
	=96.91%
	
	100
	定量

	总分
	100.00
	100.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	乌财科教2024年170号文提前下达2025年教育补助项目经费-汉语国际推广中亚基地建设项目-叁伍-零贰

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	5.00
	2.87
	2.87
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	5.00
	2.87
	2.87
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	培养乌兹别克斯坦公民和学生学习汉语，做好汉语推广的教学教材、中国文化体验课程所需教具的购置，并开始授课。
	截至2025年底，该项目实际完成HSK标准教程和练习册（套）17套，中国传统文化文具36套，中国文化体验服饰（件）24件，汉语推广使用效果显著提高；书籍资料实际支出1万元；文化体验教学用具实际支出1.87万元；通过项目实施提升乌兹别克斯坦学生中文水平。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	HSK标准教程和练习册（套）
	>=14套
	10
	10
	=17套
	按照实际价格和需求购买教材
	121
	定量

	
	
	
	中国传统文化文具
	>8套
	10
	10
	=36套
	按照实际价格和需求购买文化用品
	450
	定量

	
	
	
	中国文化体验服饰（件）
	>15件
	10
	10
	=24件
	按照实际需求购买中国文化服饰
	160
	定量

	
	
	质量指标
	汉语推广使用效果
	显著提高
	10
	10
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	成本指标
	经济成本指标
	书籍资料
	=1万元
	10
	10
	=1万元
	
	100
	定量

	
	
	
	文化体验教学用具
	=1.87万元
	10
	10
	=1.87万元
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	乌兹别克斯坦学生中文水平
	显著提高
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	100.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	乌财科教2024年170号文提前下达2025年教育补助项目经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	395.00
	394.85
	394.85
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	395.00
	394.85
	394.85
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过严格按规定落实高等学校各项国家资助政策，2025年发放自治区奖助学金自治区励志奖学金148.2万元，自治区助学金246.65万元。，达到有效减轻学生经济压力，学生成长成才的效果。
	截至2025年底，我校严格按规定落实高等学校各项国家资助政策，2025年发放自治区奖助学金自治区励志奖学金247人，金额1482000元，自治区助学金2472人，金额2466500元，全年合计项目支出总额3948500元，达到有效减轻学生经济压力，学生成长成才的效果。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	自治区人民政府励志奖学金奖励人数
	>=220人
	10
	10
	=247人
	
	100
	定量

	
	
	
	自治区人民政府助学金奖励人数
	>=1234人
	10
	10
	=2473人
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	资金使用合格率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	时效指标
	自治区奖助学金及时发放率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	自治自治区人民政府高校励志奖学金资助总额
	<=148.2万元
	10
	10
	=148.2万元
	
	100
	定量

	
	
	
	自治区人民政府高校助学金资助总额
	<=246.8万元
	10
	10
	=246.65万元
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	减轻学生经济压力
	有效减轻
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	100.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	乌财科教2024年170号文提前下达2025年教育补助项目经费-高校学生伙食补助资金264.22万元2025年高校伙食补助市级配套264.22万元

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	528.44
	528.44
	528.44
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	528.44
	528.44
	528.44
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过2025年使用该项目资金，保证伙食补助专项资金做到专款专用，保证学生食堂饭菜价格的稳定，确保伙食补助专项资金起到平抑饭菜价格的作用，使学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠。
	截至2025年底，该项目实际完成补助基础灶个数52个，享受补助涉及学生13131人，完成考核基础灶食品安全次数9次，享受补助食堂11个（1个自营食堂，10个承包食堂），项目实际支出528.44万元，通过项目实施起到平抑饭菜价格的作用，是学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	享受补助基础灶个数
	=32个
	10
	10
	=52个
	根据2025年伙食补助实际基础灶个数填列
	162.5
	定量

	
	
	
	享受补助涉及学生人数
	>=13000人
	5
	5
	=13131人
	截至2025年12月，在校学生人数13131人。
	100
	定量

	
	
	
	考核基础灶食品安全次数
	=9次
	5
	5
	=9次
	
	100
	定量

	
	
	
	享受补助食堂个数
	>=1个
	10
	10
	=11个
	根据2025年伙食补助实际补贴食堂个数填列
	1100
	定量

	
	
	质量指标
	补助资金发放准确率
	>=95%
	10
	10
	=100%
	足额按时拨付到位
	100
	定量

	
	
	时效指标
	补助资金执行及时率（%）
	>=95%
	10
	10
	=100%
	足额按时拨付到位
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高学生在校伙食水平
	有效提高
	40
	40
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	100.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	乌财行[2024]29号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知-天山英才培养计划

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0.63
	0.63
	0.60
	10
	95.24%
	9.52分

	
	其中：当年财政拨款
	0.63
	0.63
	0.60
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	该项目资金2025年用于
1.教学名师队伍及团队培养：参加专业培训和会议，不断提高团队成员的知识和技能
2.行业企业调研、疆内外院校调研，形成高水平调研报告
	截至2025年底，该项目实际完成教师培训1次，完成论文1项，完成自治区精品在线课程1门，实际项目支出0.6万元，提高高技能人才育人成效，提高高技能人才培训动态机制。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	教师培训次数
	>=1次
	10
	10
	=1次
	
	100
	定量

	
	
	
	完成论文或软件著作权
	>=1项
	10
	10
	=1项
	
	100
	定量

	
	
	
	完成自治区精品在线课程
	>=1项
	10
	10
	=1项
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	参训人员培训结业率
	>=95%
	10
	10
	=100%
	参训人员培训结业率为100%
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	培训费
	<=0.63万元
	20
	20
	=0.6万元
	剩余251元花不了了
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	达成高技能人才育人成效
	有效提高
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	
	
	高技能人才培训动态机制
	有效提高
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	99.52
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	乌鲁木齐职业大学教育发展专项经费

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2,000.00
	2,000.00
	1,720.43
	10
	86.02%
	8.60分

	
	其中：当年财政拨款
	2,000.00
	2,000.00
	1,720.43
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、完成因专升本产生临时性经费3,219,119.21元支付；
2、完成2024年应付未付款项支付，所需经费10,619,188.93元；
3、调整2025年预算，涉及经费6,161,691.86元；
以上共计2000万元项目经费的使用，可缓解我校升本后因办学要求提高而产生的办学经费紧张的现状，为我校升本后的资金起到保障作用。
	截至2025年底，该项目实际完成专项债付息付费1次，完成图书购置1.5万册，图书购置完全验收合格，项目实际支出1720.43万元，通过项目实施，有效保障办学经费的充足。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	专项债付息付费次数
	=1次
	15
	15
	=1次
	
	100
	定量

	
	
	
	图书购置数量
	>=1.50万册
	15
	15
	=1.5万册
	按验收单实际数量填写
	100
	定量

	
	
	质量指标
	图书购置验收合格率
	>=98%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	专项债付息经费
	<=290万元
	10
	0
	=304.34万元
	按还款通知单实际金额还款
	0
	定量

	
	
	
	其他经费支出
	<=743.79万元
	5
	5
	=631.7万元
	按2.0实际支出数填写
	100
	定量

	
	
	
	资本性支出
	<=966.21万元
	5
	5
	=784.39万元
	按2.0实际支出数填写
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障办学经费充足
	有效保障
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	88.60
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	乌鲁木齐职业大学非财项目经费

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	525.33
	525.33
	353.53
	10
	67.30%
	6.73分

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	525.33
	525.33
	353.53
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成支付我校因项目跨年度拨付未纳入2025年预算金额175.71万元、不可预见性非财项目金额349.62万元，保障我校升本后教学工作顺利推进。
	截至2025年底，项目实际完成食堂设备更新数80套，采购打印机数量10台，采购电脑数量17台，设备全部验收合格，实际支出353.53万元，通过项目实施，达到了改善办学条件的效果。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	食堂设备更新数
	>=90套
	10
	0
	=80套
	根据实际食堂设备更新数填列
	0
	定量

	
	
	
	采购打印机数量
	>=10台
	10
	10
	=10台
	
	100
	定量

	
	
	
	采购电脑数量
	>=17台
	10
	10
	=17台
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	设备验收合格率
	>=98%
	10
	10
	=100%
	设备全部验收合格
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	支付设备款
	<=68.56万元
	10
	0
	=91.83万元
	按实际支付设备款填列
	0
	定量

	
	
	
	其他资金
	<=456.77万元
	10
	5.73
	=261.7万元
	按实际支付数填列
	57.29
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障办学经费充足
	有效保障
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	72.46
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	信息化建设项目

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	506.88
	506.88
	398.96
	10
	78.71%
	7.87分

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	506.88
	506.88
	398.96
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年完成文光校区、祥云校区公共合堂设备建设及监控安装，文光校区数字IP广播系统的安装，普通话测试站建设等网络综合布线工程及“中文+职业技能”项目建设。通过该项目实施达到提升广播效率与便捷性、丰富广播内容与形式、促进校园文化建设、增强校园安全性以及推动教育现代化等预期效果。
	截至2025年底，项目实际完成网络综合布线安装场所620个，安装监控设备255台。项目全年总支出金额398.96万元，通过该项目实施达到贴合校园教学、办公网络实际需求，兼顾性能与实用性，提升广播效率与便捷性、丰富广播内容与形式、促进校园文化建设、增强校园安全性以及推动教育现代化等预期效果，为校区信息化基础建设筑牢支撑。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	网络综合布线安装场所数量
	>=10个
	5
	5
	=620个
	年初设立项目绩效目标理解网络综合布线安装场所为10栋建筑物，实际应该为网络综合布线教室和办公室场所数量，造成偏差率极大。
	6200
	定量

	
	
	
	安装监控设备
	>=211台
	10
	10
	=255台
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	正版软件平台使用正常率
	>=90%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	
	设备验收合格率
	>=95%
	10
	10
	=95%
	
	100
	定量

	
	
	时效指标
	项目计划完成率（%）
	>=95%
	5
	4.15
	=78.7%
	部分项目由于前期招标参数不准确沟通不够及时，未及时完成设备采购招投标流程
	83
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	设备采购资金
	<=280万元
	10
	10
	=227.86万元
	
	100
	定量

	
	
	
	维修维护资金
	<=226.88万元
	10
	10
	=171.1万元
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升教学环境质量
	有效提升
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	97.02
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	债务还本付息

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	951.51
	951.51
	763.69
	10
	80.26%
	8.03分

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	951.51
	951.51
	763.69
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年根据国外贷款协议及国内贷款协议要求，于6月、12月按时足额还本付息。国内还本付息金额151.51万元，国外还本付息金额800万元。
	截至2025年底，该项目实际完成国外债务还本付息2次612.18万元，国内债务付息付费2次151.51万元。通过足额偿还债务达到合理合规使用贷款资金用来改善办学条件的目标。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	国外贷款还本付息次数
	=4次
	10
	5
	=2次
	根据2025年美元汇率变动情况，教育厅下达两次还款文件，不存在以前年度存在的因汇率变动存在补差情况。
	50
	定量

	
	
	
	国内债务还本付息次数
	=2次
	10
	10
	=2次
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	足额偿还贷款本息完成率（%）
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	时效指标
	按期偿还贷款本息及时率（%）
	>=95%
	10
	10
	=100%
	该项目预算充足，能够在要求的还款期限内及时还款。
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	国内债务偿还金额
	=151.51万元
	10
	10
	=151.51万元
	
	100
	定量

	
	
	
	国外债务偿还金额
	<=800万元
	10
	10
	=612.18万元
	国外债务偿还金额需按照汇率变动，2025年按照美元实际汇率支付人民币612.18万元。
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	贷款资金改善办学条件
	有效改善
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	93.03
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	关于下达2025年乌鲁木齐职业大学教育经费资金预算的通知（收回的盘活资金）

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	347.93
	451.81
	451.81
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	347.93
	451.81
	451.81
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成物流管理、计算机信息、旅游三个专业的国家级高技能人才培训基地建设，完成其他返还资金的支出工作。
	截至2025年底，该项目实际新增教学设备数量6台，设备验收通过率100%，设备验收及时率100%，项目实际支出451.81万元，显著提升学校高技能人才基地培训能力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	新增教学设备数量
	>=10台
	10
	6
	=6台
	预计新增教学设备数量10台，实际采购6台。
	60
	定量

	
	
	质量指标
	设备验收通过率
	>=95%
	20
	20
	=100%
	验收通过率为100%
	100
	定量

	
	
	时效指标
	设备验收及时率
	>=95%
	10
	10
	=100%
	设备及时验收。
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	高技能资金投入成本
	<=336.97万元
	10
	6.5
	=217.84万元
	按照实际合同情况支付
	65
	定量

	
	
	
	招生就业指导服务补助资金
	<=12.47万元
	5
	5
	=11.85万元
	按照实际合同约定支付
	100
	定量

	
	
	
	其他收回资金
	<=102.37万元
	5
	0
	=222.12万元
	按照实际合同约定支付
	0
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升学校高技能人才基地培训能力
	显著提高
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	87.50
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	关于下达乌鲁木齐职业大学2024年秋季学期留学生奖学金经费的通知乌财科教[2024]168号

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	74.47
	58.86
	58.86
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	74.47
	58.86
	58.86
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过资助周边国家学生来华留学，按照教学计划完成留学生教学任务，组织留学生购买综合医疗保险，保障留学生生活补助以及学习期间举行丰富的活动，保障承担留学生教学任务的老师知识更新和教学资源使用，培养知华友华的国际学生。
	截至2025年年底，该项目实际来华人数43人，来华留学生综合医疗保险购买43人，补助发放准确率100%，助学金发放月份10月，留学生项目实际支出42.86万元，智能制造关键技术应用研究实际支出16万，通过项目提高留学生对中国的了解。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	来华留学人数
	=43人
	10
	10
	=43人
	
	100
	定量

	
	
	
	来华留学生综合医疗保险购买
	=43人
	10
	10
	=43人
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	补助发放准确率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	时效指标
	助学金发放月份
	=10月
	10
	10
	=10月
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	留学生经费
	=42.86万
	10
	10
	=42.86万
	
	100
	定量

	
	
	
	智能制造关键技术应用研究
	=16万
	10
	10
	=16万
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高留学生对中国的了解
	显著提高
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	100.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	创新创业大赛项目经费

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10.00
	10.00
	9.65
	10
	96.50%
	9.65分

	
	其中：当年财政拨款
	10.00
	10.00
	9.65
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过完成乌鲁木齐市第十一届“搏梦杯”职业院校学生创新创业大赛项目，展示职业院校创新创业教育成果。
	截至2025年底，我校与项目服务公司乌鲁木齐博得梦大学生创业基地管理有限公司举办乌鲁木齐市第十一届“搏梦杯”职业院校学生创新创业大赛项目，创新创业项目服务公司数量1个，我校参加比赛获奖17项，项目总支出96500元，圆满展示各职业院校创新创业教育成果。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	获奖项目数量
	>=6个
	10
	10
	=17个
	
	100
	定量

	
	
	
	创新创业项目服务公司数量
	=1个
	10
	10
	=1个
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	项目资金使用合格率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	时效指标
	项目资金使用及时性
	>=95%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	创新创业大赛项目成本
	<=10万元
	20
	20
	=9.65万元
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升学生创新创业能力
	有效提升
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	
	
	促进人才和行业发展相融合
	有效促进
	15
	15
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	99.65
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	后勤服务保障类、图书购置项目

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2,630.40
	2,630.40
	2,499.25
	10
	95.01%
	9.50分

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	2,630.40
	2,630.40
	2,499.25
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年后勤保障经费共计2630.4万元包括：
1、各校区老旧教学楼、宿舍楼以及学生、教师反映突出问题进行维修维护，通过大型维修完善公共区域设施及解决师生反映的突出问题，以及对全校师生提供并购买专用设备用来改善办学条件780.4万元
2、引入专业化的社会资源对全校师生使用的专业设备进行定期的保养及维修工作，延长专业化设备的使用寿命，为保证学校正常的教育教学活动，对全校师生提供校园保障1800万元。
3、图书购置项目的内容包含购置纸质图书、纸质期刊和数字资源等内容50万元。
通过以上经费投入，有效进一步改善乌鲁木齐职业大学办学条件。
	截至2025年底，该项目实际完成保安维护校区数量4个，安排保安岗位数量59岗，纸质图书购置数量10897册。维修工程验收合格率达到100%，图书购置正版率达到100%，项目实际支出2499.25万元，通过项目的实施，有效提高了我校的办学条件。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	维护校区数量
	=4个
	10
	10
	=4个
	
	100
	定量

	
	
	
	保安岗位数量
	>=65岗
	10
	9.08
	=59岗
	根据合同签订具体岗位安排
	90.77
	定量

	
	
	
	图书购置数量
	>=10000册
	10
	10
	=10897册
	根据图书验收单数量据实填写
	100
	定量

	
	
	质量指标
	维修工程验收合格率
	=100%
	5
	5
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	
	购置图书正版率（%）
	=100%
	5
	5
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	保障学校后勤保障经费
	<=2630.4万元
	20
	20
	=2449.25万元
	根据该项目执行金额据实填写
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	改善办学条件
	有效改善
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	98.58
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	文光校区维修、祥云校区屋面防水、校本部8号学生宿舍楼维修（乌财科教【2024】77号、乌财建【2024】175号）

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	424.52
	424.52
	371.78
	10
	87.58%
	8.76分

	
	其中：当年财政拨款
	424.52
	424.52
	371.78
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年完成文光校区建筑装饰维修工作、完成文光校区给排水工程维修工作，完成祥云校区屋面防水和校本部8号学生宿舍楼维修工作。以上维修能够有效改善我校办学硬件条件
	截至2025年底，该项目实际完成文光校区修缮楼宇6项，校本部8号宿舍楼栏杆拆除数量15个，祥云校区防水层拆除面积5244.86平方米，项目实际支出371.78万元，维修工程全部验收合格。通过项目实施达到有效改善办学硬件条件的效益。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	文光校区修缮楼宇数量
	>=6项
	10
	10
	=6项
	
	100
	定量

	
	
	
	校本部8号宿舍楼栏杆拆除数量拆除阳台数量
	>=15个
	5
	5
	=15个
	
	100
	定量

	
	
	
	祥云校区防水层拆除面积
	>=5244.86平方木
	5
	5
	=5244.86平方米
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	维修工程验收合格率（%）
	=100%
	20
	20
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	文光校区建筑工程维修成本
	<=361.55万元
	5
	5
	=324.67万元
	因该项目存在项目设计变更情况，无法按照年初立项评审区分出建工工程维修和给排水维修工程量，故将该项目所有维修成本算入建工工程维修成本。
	100
	定量

	
	
	
	文光校区给排水工程维修成本
	<=15.86万元
	5
	5
	=0万元
	因该项目存在项目设计变更情况，无法按照年初立项评审区分出建工工程维修和给排水维修工程量，故将该项目所有维修成本算入建工工程维修成本。
	100
	定量

	
	
	
	祥云校区屋面防水、校本部8号宿舍楼维修工程
	<=47.11万元
	10
	10
	=47.11万元
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	改善办学条件
	有效改善
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	98.76
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	新校区二期（祥云校区5、6号宿舍楼工程款等费用）

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	800.25
	800.25
	800.25
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	800.25
	800.25
	800.25
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过祥云新校区二期主体宿舍楼和配套设施建设，使用项目前期费用于支付土地出让金64.52万元，支付项目工程款700万元，支付项目前期费35.73万元，改善学校基础设施不足。
	截至2025年底，该项目实际完成新建校舍面积37467.56平方米，新增土地面积21505.77平方米，校舍验收合格率为100%，项目实际支出800.25万元，通过项目实施达到有效改善办学条件，改善学校基础设施不足。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	新建校舍面积
	>=35773平方米
	15
	15
	=37467.56平方米
	按实际校舍面积填列
	100
	定量

	
	
	
	新增土地面积
	=21506.13平方米
	15
	15
	=21505.77平方米
	按实际新增土地面积填列
	99.99
	定量

	
	
	质量指标
	校舍验收合格率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	支付工程款
	<=700万元
	10
	10
	=689.82万元
	按实际支付工程款填列
	100
	定量

	
	
	
	支付土地出让金
	<=64.52万元
	5
	5
	=64.52万元
	
	100
	定量

	
	
	
	支付项目前期费
	<=35.73万元
	5
	0
	=45.91万元
	按实际支付工程款填列
	0
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	改善办学条件
	有效改善
	20
	20
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	满意度指标
	满意度指标
	住宿学生满意度
	>=90%
	10
	10
	=91.3%
	
	100
	定量

	总分
	100.00
	95.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	科研课题项目经费

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	793.80
	268.47
	165.82
	10
	61.76%
	6.18分

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	793.80
	268.47
	165.82
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成2025年科研课题的立项申报、项目研究开展，及课题结题工作。
	截至2025年底，该项目实际完成专利权转化数量4个，三大检索期刊论文数168篇，横向课题立项44个，纵向课题立项94个，发表论文数168篇，项目实际支出165.82万元，通过项目实施达到提高学校科研水平的目标。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	专利权转化数量
	>=4个
	10
	10
	=4个
	
	100
	定量

	
	
	
	三大检索期刊论文数
	>=81篇
	10
	10
	=168篇
	根据科研平台据实填报
	207.41
	定量

	
	
	
	横向课题数量
	>=50个
	10
	8.8
	=44个
	根据科研平台据实填报
	88
	定量

	
	
	
	纵向课题数量
	>=91个
	10
	10
	=94个
	根据科研平台据实填报
	100
	定量

	
	
	
	发表论文数（篇）
	>=168篇
	5
	5
	=168篇
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	科研课题结项率
	>=85%
	5
	5
	=85%
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	科研成果提高学校知名度
	有效提高
	40
	36
	基本达成目标
	项目按计划进行
	90
	定性

	总分
	100.00
	90.98
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	自治区大学生实习支教项目

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	160.42
	85.13
	85.13
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	160.42
	85.13
	85.13
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过春季赴喀什地区开展为期一个学期的顶岗实习支教活动，学生60人，带队老师1人，秋季南疆开展实习支教，两个学院学生140人，带队老师2人。按时按照教育厅标准给师生发放每人每月600元补助，达到提高支教学生就业率的效果。
	截至2025年底，该项目实际完成春季支教师范学院带队教师1人，学生人数60人；秋季支教师范学院带队教师1人学生102人和外国语学院带队教师1人学生96人，全年合计实习支教带队教师3人，实习支教学生258人，按时按照教育厅标准给师生发放每人每月600元补助，项目实际支出85.13万元，通过项目实施圆满完成有效提高支教学生就业率目标。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	支教学生人数
	>=200人
	10
	10
	=258人
	
	100
	定量

	
	
	
	支教教师人数
	>=3人
	10
	10
	=3人
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	资金使用合格率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	时效指标
	支教补助及时发放率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	支教教师补助标准
	=600元/人/月
	10
	10
	=600元/人/月
	
	100
	定量

	
	
	
	支教学生补助标准
	=600元/人/月
	10
	10
	=600元/人/月
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高支教学生就业率
	有效提高
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	100.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	自治区高校班主任、辅导员补贴经费

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	84.21
	84.21
	84.21
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	84.21
	84.21
	84.21
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年3月开始发放2025年班主任津贴，按照每学生10元/月，按10个月发放，10元/人/月*9342人*10个月*1/2=467100元；共467100计元。辅导员津贴为每年2次发放，其中考核等级优秀者15人，按照发放津贴500元/月标准，发放10个月，共计75000元；考核等级为称职者75人，按照400元/月*10个月*75人共计发放300000元；考核等级为不称职者，不发放考核津贴。
	截至2025年底，项目实际开展辅导员津贴补助人次115人，发放10个月，辅导员津贴分2次发放，项目实际支出84.21万元。通过项目实施，圆满完成2025年班主任和辅导员各项工作，提高教师生活水平，为学生工作打好坚实基础。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展辅导员津贴补助人次
	>=90人
	10
	10
	=115人
	
	100
	定量

	
	
	
	班主任费补贴次数
	=10个月
	10
	10
	=10个月
	
	100
	定量

	
	
	
	辅导员津贴发放次数
	=2次
	10
	10
	=2次
	
	100
	定量

	
	
	时效指标
	资金发放准确率（%）
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	班主任津贴标准
	=10元/月/人
	10
	10
	=10元/月/人
	
	100
	定量

	
	
	
	辅导员补贴标准
	<=500元/人/月
	10
	10
	=500元/人/月
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高教师生活水平
	有效提高
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	100.00
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	辅助履职人员支出

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1,452.00
	1,452.00
	1,245.74
	10
	85.79%
	8.58分

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	1,452.00
	1,452.00
	1,245.74
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年根据学校业务发展需要，聘用辅助履职人员224人，发放12个月劳务费1452万元，其中：劳务派遣人员90人432万元，聘用人员88人606万元；同职级辅导员46人414万元。保障学校正常运转。
	截至2025年底，实际保障长期聘用人数88人、劳务派遣人员46人、聘用辅导员（同职级）46人，项目实际支出1245.74万元，通过项目实施，达到了提高了聘用人员生活水平，学校正常运转得到保障的效益。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	长期聘用人数
	=88人
	10
	10
	=88人
	
	100
	定量

	
	
	
	劳务派遣人员数量
	=90人
	10
	5.11
	=46人
	为响应相关部门对于消减编制外工作人员的要求，我校逐步减少劳务派遣人员数量。
	51.11
	定量

	
	
	
	聘用辅导员（同职级）
	=46人
	10
	10
	=46人
	
	100
	定量

	
	
	质量指标
	长期聘用辅导员享受补贴覆盖率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	成本指标
	经济成本指标
	劳务派遣人员工资标准
	<=4000元/人/月
	10
	10
	=4000元/人/月
	
	100
	定量

	
	
	
	临聘人员工资工资标准
	<=6343元/人/月
	5
	5
	=6343元/人/月
	
	100
	定量

	
	
	
	聘用辅导员（同职级）工资标准
	<=7500元/月/人
	5
	5
	=7470.89元/月/人
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高聘用人员生活水平
	有效提高
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	总分
	100.00
	93.69
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	非学历培训项目

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	500.00
	500.00
	243.98
	10
	48.80%
	4.88分

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	500.00
	500.00
	243.98
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年在我校学历教育之外面向社会举办以提升受教育者专业素质、职业技能、文化水平为目的各类培训教育活动。
	截至2025年底，教师培训学院扎实推进非学历培训工作，全年共开展非学历培训项目15次，开展非学历培训种类9种，开展非学历培训平均课程数量13.9门，有效覆盖不同岗位不同层次的参训人员，切实提升了培训的针对性与实效性。该项目全年总支出金额2439800元，通过开展本项目，基本完成我校学历教育之外面向社会举办以提升受教育者专业素质、职业技能、文化水平为目的各类培训教育活动的目标。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展非学历培训次数
	>=5次
	10
	10
	=15次
	开展非学历培训前填写培训次数担心不能完成，设立5次目标过于保守，实际完成远大于初设目标，造成偏差率佷大。
	300
	定量

	
	
	
	开展非学历培训种类
	>=5种
	10
	10
	=9种
	开展非学历培训前填写培训种类担心不能完成，设立5种目标过于保守，实际完成远大于初设目标，造成偏差率较大。
	180
	定量

	
	
	
	开展非学历培训平均课程数量
	>=2门
	10
	10
	=13.9门
	开展非学历培训前填写培训平均课程数量担心不能完成，设立2门目标过于保守，实际完成远大于初设目标，造成偏差率佷大。
	695
	定量

	
	
	质量指标
	参加非学历培训人员结课率
	>=95%
	10
	10
	=99.9%
	
	100
	定量

	
	
	时效指标
	主题培训开展及时率(%)
	>=95%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高非学历培训人员履职能力
	有效提高
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	满意度指标
	满意度指标
	参训人员满意度（%）
	>=90%
	10
	10
	=97%
	
	100
	定量

	总分
	100.00
	94.88
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	高职学生资助补助（国家奖助学金中央、自治区、市级资金）

	主管部门
	乌鲁木齐职业大学
	实施单位
	乌鲁木齐职业大学

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1,858.63
	1,670.30
	1,670.30
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	1,858.63
	1,670.30
	1,670.30
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过2025年上半年及下半年共计发放国家助学金4129人、励志奖学金376人、退役士兵学费补助，实现有效减轻学生家庭负担，有效提高学生成长成才的效果。
	截至2025年底，2025年全年共计发放国家奖学金20人，国家励志奖学金376人、国家助学金7368人、国家退役士兵助学金学费补助191人，项目总支出金额1670.30万元，基本实现有效减轻学生家庭负担，有效提高学生成长成才的效果。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	分值
	得分
	实际完成值
	偏差原因分析及改进措施
	完成率
	指标性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	国家励志奖学金资助学生人数
	>=360人
	10
	10
	=376人
	
	100
	定量

	
	
	
	国家助学金资助学生人数
	>=4128人
	10
	10
	=7368人
	年初设立国家助学金资助学生人数目标时只预计了2025年春季国家助学金资助学生人数，未考虑助学金秋季资助学生人数，造成偏差率较大。
	178.49
	定量

	
	
	质量指标
	国家励志奖学金资金使用合格率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	
	国家助学金资金使用合格率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	
	时效指标
	奖助学金及时发放率
	=100%
	10
	10
	=100%
	
	100
	定量

	
	效益指标
	社会效益指标
	有效激励学生成长
	有效激励
	30
	30
	基本达成目标
	
	100
	定性

	
	满意度指标
	满意度指标
	受助学生满意度
	>=95%
	10
	10
	=97.82%
	
	100
	定量

	总分
	100.00
	100.00
	
	
	
	





十二、其他需说明的事项
本部门无其他需说明的事项。


第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。


第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》





