附件

第十三届新疆创新创业大赛（乌鲁木齐赛区）暨第十二届乌鲁木齐创新创业大赛工作方案

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦党中央赋予新疆的“五大战略定位”，落实自治区科技创新大会精神，遵循政府引导、公益支持、市场助力原则，围绕发展高科技、实现产业化、加快形成新质生产力，推动“四链”深度融合，搭建“政、产、学、研、用、金、服、园”多向对接交流平台，发现优质企业和优秀团队，发掘源头创新与早期项目，统筹推进教育、科技、人才一体化；促进科技成果转化，优化创新创业生态，推动科技创新和产业创新深度融合；服务产业基础再造和重大关键核心技术攻关，推动重点产业链高质量发展；支撑国家高新区、国家自创区建设，助力构建以科技创新为引领、以先进制造业为支撑的现代化产业体系，加快推进新型工业化和制造强国、网络强国建设。

二、大赛主题

因创而聚，向新同行

三、组织机构

（一）参与单位

指导单位：自治区科技厅

主办单位：市科技局、财政局、教育局、工信局、人社局、市监局、工商联，市委金融办

支持单位：乌鲁木齐广播电视台、乌鲁木齐晚报、乌鲁木齐银行、招商银行乌鲁木齐分行、北京银行乌鲁木齐分行

承办单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心、乌鲁木齐科技信息服务中心

协办单位：各区（县）科技局、新疆维吾尔自治区高新技术企业发展促进会

（二）组织委员会

大赛主办单位和承办单位共同组成乌鲁木齐创新创业大赛组织委员会（以下简称“大赛组委会”），大赛组委会办公室设在乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心，负责大赛各项具体工作。

四、参赛条件及要求

（一）参赛条件

1. 在乌鲁木齐境内注册的法人企业，企业具有创新能力和高成长潜力，拥有知识产权且无产权纠纷，主要从事高新技术产品研发、制造、服务等业务。

2. 企业经营规范、社会信誉良好、无不良记录，且为非上市企业。

3. 企业2025年营业收入不超过2亿元人民币。

4. 工商注册日期在2025年1月1日（含）之后的企业参加初创企业组比赛，其他企业参加成长企业组比赛。

5. 历届全国大赛和自治区赛中获得一、二、三名或一、二、三等奖的企业不参加本届大赛。

（二）参赛方式

参赛企业登录中国创新创业大赛官网（网址：www.cxcyds.com）统一注册报名，其他报名渠道均无效。

（三）参赛要求

按照初创组和成长组分赛道进行比赛。参赛企业需如实填写申报材料。如申报材料、比赛过程中出现弄虚作假行为，经由地方科技部门调查核实后，不论处在大赛何种阶段或赛后，将取消比赛资格、撤销所有奖项及奖励、记入科技诚信档案，并追究有关单位和人员相关责任。

五、比赛安排

第十二届乌鲁木齐创新创业大赛分为启动、报名、乌鲁木齐地区赛、自治区行业赛、总决赛和全国赛等环节。

（一）召开启动会

由乌鲁木齐市科技局牵头，组织各主办、支持、承办、协办等单位的相关负责同志召开第十三届新疆创新创业大赛（乌鲁木齐赛区）暨第十二届乌鲁木齐创新创业大赛启动会，做好本届大赛的组织推动工作。

时间：2026年6月9日

（二）区县推动会

各区（县）科技局组织召开大赛推动会，动员辖区企业积极报名参赛，做好本届大赛组织动员工作。

时间：2026年6月10日—18日

（三）报名阶段

自评符合参赛条件的企业自愿登录中国创新创业大赛官网（网址：www.cxcyds.com）统一注册报名。报名企业在进行注册和统一身份认证后，应提交完整报名材料，并对所填信息的准确性和真实性负责。

截止时间：2026年6月30日

（四）乌鲁木齐地区赛

1．资格确认阶段

大赛组委会要认真履行职责，按照参赛条件对辖区内报名项目进行参赛资格审核，审核通过且在大赛报名系统中提交确认的为有效报名项目。

截止时间：2026年6月30日

2．海选阶段

组织专家评审确定进入预赛项目

时间：2026年7月2日—6日

3．培训阶段

对进入预赛的企业培训

时间：2026年7月7日—9日

4．行业赛阶段

（1）行业赛采用逐级遴选方式产生优胜企业，突出项目科技创新性评价指标，比赛评选要注重发挥创业投资专家作用。按照“新一代信息技术”“高端装备制造”“新材料”“生物医药”和“新能源、新能源汽车、节能环保”等五类产业方向分别进行比赛，采用“现场答辩、当场亮分”的评选方式，通过专家打分，确定企业排名。

（2）公布比赛结果，组委会将大赛结果向社会公布，并根据自治区大赛组委会分配的晋级名额，择优推荐进入自治区行业赛的企业，参加自治区比赛。

行业赛时间：2026年7月16日

（五）自治区行业赛

1．根据企业报名数量和地区赛开展情况，自治区大赛办公室向各赛区分配自治区行业赛入围企业推荐名额。推荐入围的企业需尽职调查合格后，经所在地科技管理部门审核盖章统一报送，未进行尽职调查或尽职调查不合格的企业不得推荐入围行业赛。推荐入围到行业赛的企业，若有资质、参赛领域、参赛组别等明显错误，将取消推荐入围资格，且不再递补。

报送材料截止时间为2026年7月28日

2．自治区大赛办公室在新疆科技厅网站公示入围自治区行业赛企业名单，通过公示的企业方可参加自治区行业赛。

3．自治区行业赛由大赛办公室负责组织，按照“新一代信息技术”“高端装备制造”“新材料”“生物医药”和“新能源、新能源汽车、节能环保”等五类产业方向，分别进行比赛和综合排名，确定入围自治区总决赛和国家赛企业名单。

自治区行业赛截止时间：2026年8月15日

（六）自治区总决赛

自治区总决赛采用“现场答辩、当场亮分”的方式评选，评选出初创组和成长组一、二、三等奖。

自治区总决赛比赛时间：2026年9月

（七）全国赛

按照国家大赛组委会分配的名额，大赛办公室根据自治区行业赛成绩择优推荐入围企业参加第十五届中国创新创业大赛全国赛。

全国赛比赛时间：2026年9月—12月（另行通知）

六、评审规则

依据中国创新创业大赛组委会制定的统一评审规则及评选标准，遵循公开、公平、公正和竞争择优的原则进行评审。

（一）海选由大赛组委会组织评选，按得分排名由高至低选出行业赛入围项目。

（二）行业赛采取“当场答辩、当场亮分”的评选方式，邀请投融资专家、产业专家、技术专家等组成评审组，围绕技术和产品创新、市场前景和竞争、企业及管理团队、财务及融资等方面对参赛项目进行评选。

（三）评委不少于5人，每名评委按照标准打分并写出评价意见和建议，以全体评委的平均分作为参赛企业的最终得分，按得分高低排名，以排名顺序作为晋级或淘汰的依据。

（四）评审指标

| 评价内容 | 分值（初创组） | 分值（成长组） |
| --- | --- | --- |
| 技术和产品 | 25 | 25 |
| 商业模式及实施方案 | 20 | 20 |
| 行业及市场 | 20 | 20 |
| 团队 | 30 | 25 |
| 财务分析 | 5 | 10 |

七、大赛服务

（一）宣传展示。通过各类新闻媒体对参赛企业进行宣传报道，讲述科技创业故事，展示科技创新成果。

（二）辅导培训。贯穿赛事组织全过程，举办辅导培训等活动，提升企业的参赛水平和创业能力。

（三）技术对接。常态化征集企业技术需求，搭建企业和高校院所的对接桥梁，组合创新资源，帮助企业解决技术难题。

（四）科技金融。开展投融资对接会，通过项目路演、融资贷款等金融对接活动，帮助企业解决资金难题。

八、支持政策

（一）荣誉表彰。对参加乌鲁木齐市创新创业大赛排名前三的企业颁发奖牌。

（二）合作银行贷款支持。大赛合作银行优先给予获奖企业贷款授信支持。

（三）合作创投机构投资支持。对获奖企业优先推荐给区内外创业投资机构进行投融资支持。

（四）推荐支持。推荐符合条件的获奖企业申报高新技术企业等。

（五）市级科技计划项目支持。大赛优秀项目符合申报指南条件的，可推荐申报相关科技计划项目。

（六）宣传推荐。获奖优秀企业可获得大赛合作媒体的专题报道和推介。

九、有关要求

切实落实廉政风险防控要求，坚决把好关键环节和重点岗位的廉政风险防控关口。自治区大赛办公室投诉举报电话（0991-3832818），乌鲁木齐大赛组委会投诉举报电话（0991-7830765），广泛接受社会监督。