附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：社区（村）“两委”任职培训及专题片拍摄经费

实施单位（公章）：中共乌鲁木齐市委员会组织部

主管部门（公章）：中共乌鲁木齐市委员会组织部

项目负责人（签章）：王毅

填报时间：2025年05月09日

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景、主要内容及实施情况
该项目实施背景：2024年7月12日，市委组织部部务会研究通过了《关于拨付社区（村）“两委”任职培训补助经费的请示》《关于申请拨付专题片拍摄经费的请示》，7月16日，我部向各区（县）拨付了138.7万元社区（村）“两委”任职培训经费、向乌鲁木齐广播电视台拨付了25万元专题片拍摄经费，合计163.7万元。
社区（村）“两委”任职培训经费补助对象为7044名社区“两委”班子成员和1213名村“两委”班子成员，共计8257人，按照各区（县）社区（村）“两委”班子成员人数占比，向天山区拨付25.28万元，沙依巴克区22.66万元，高新区（新市区）26.52万元，水磨沟区21.85万元，经开区（头屯河区）12.16万元，米东区19.39万元，达坂城区4.84万元，乌鲁木齐县5.83万元，甘泉堡经开区0.17万元。
2021年3月，自治区党委拟召开全疆城乡社区建设现场会，为开好此次会议，自治区党委组织部安排各地州市党委组织部拍摄1部党建引领社区治理典型事例电视专题片。同时，要求我部对现场会8个观摩社区各拍摄1部介绍短片。9部专题片的拍摄工作已由我部委托乌鲁木齐广播电视台承接完成。
项目2024年的主要实施内容：①补助社区“两委”班子成员数量7044人，②补助村“两委班子成员数量1213人，③拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量1部，④拍摄观摩社区介绍短片数量8部。
实际完成情况为：截止2024年12月31日，本项目已完成补助社区“两委”班子成员数量7044人，补助村“两委班子成员数量1213人，拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量1部，拍摄观摩社区介绍短片数量8部，项目实际形成支出163.70万元，通过实施本项目，有效增强了基层治理体系和治理能力现代化建设的水平，确保了基层治理工作的顺利开展。
2.资金投入和使用情况
该项目资金投入情况：经《关于下达市委组织部社区(村)“两委”任职培训经费及专题片拍摄经费的通知》（乌财行〔2024〕76号）文件批准，项目系2024年市本级资金，共安排预算163.70万元，于2024年年中追加预算批复项目，年中无资金调整情况。
该项目资金使用情况：本项目实际支付资金163.70万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付社区（村）两委培训补助费142.30万元、专题片拍摄制作费25.00万元等。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标：
本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目为当年一次性项目。
该项目总体绩效目标：通过完成补助社区“两委”班子成员数量7044人，补助村“两委班子成员数量1213人，拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量1部，拍摄观摩社区介绍短片数量8部，通过实施本项目，可有效增强基层治理体系和治理能力现代化建设的水平，确保基层治理工作的顺利开展。
该项目阶段性目标：通过完成补助社区“两委”班子成员数量7044人，补助村“两委班子成员数量1213人，拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量1部，拍摄观摩社区介绍短片数量8部，通过实施本项目，可有效增强基层治理体系和治理能力现代化建设的水平，确保基层治理工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性
首先，项目的目标、范围和要求在绩效评价指标体系中得到了全面而细致的体现。该项目的核心目标设置了补助社区“两委”班子成员数量7044人，补助村“两委班子成员数量1213人，拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量1部，拍摄观摩社区介绍短片数量8部等四条指标，是确保基层治理工作的顺利开展、增强基层治理体系和治理能力现代化建设的水平的体现。在绩效评价指标体系中，我们针对这些目标设置了相应的指标，如补助发放率、项目完成及时率、补助村、社区“两委”班子成员总金额、拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片、观摩社区介绍短片费用等，从而能够全面反映项目的实施效果。
其次，对于项目的计划和执行过程，我们也进行了深入的分析和评估，针对现有的全市村、社区“两委”班子成员人数进行摸排统计，拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片、拍摄观摩社区介绍短片的实施必要性分析等。在项目实施前，我们制定了详细的资金申请计划和服务时间表，并严格按照计划进行执行。同时，我们还建立了定期汇报和检查机制，按照月度报送拍摄进度以及发放补助资金的进度，以便及时跟踪项目的进展情况，确保各项任务能够按时按质完成。通过这些措施，我们能够充分了解项目的实施情况，及时发现和解决问题，保证项目的顺利进行。
最后，关于评价数据的来源和采集，我们采取了多种方式和渠道。一方面，我们通过问卷调查、访谈等方式收集服务对象对受益工作人员的评价数据；另一方面，我们也从财务、人力资源等系统中提取相关数据，用于分析项目的成本控制和资源利用情况。同时，我们还对数据的真实性和有效性进行了严格的核查和校验，确保评价结果的准确性和可靠性。
 
2.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解社区（村）“两委”任职培训及专题片拍摄经费项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。
3.评价对象
（1）绩效评价的对象：社区（村）“两委”任职培训及专题片拍摄经费项目
4.绩效评价范围
1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。
2.项目范围：①项目基本情况：为全市社区“两委”班子成员7044人及全市村“两委”班子成员1213人发放补助，拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量1部，拍摄观摩社区介绍短片数量8部，项目预算金额163.70万元。
②评价工作的开展情况：我们设立了专门的评价小组，评价小组通过定期召开会议，对项目的进展情况进行跟踪和评估，确保项目能够按照预定目标顺利进行。
③项目实现的产出情况及取得的效益情况：截止2024年12月31日，本项目已完成补助社区“两委”班子成员数量7044人，补助村“两委班子成员数量1213人，拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量1部，拍摄观摩社区介绍短片数量8部，项目实际形成支出163.70万元，通过实施本项目，有效增强了基层治理体系和治理能力现代化建设的水平，确保了基层治理工作的顺利开展。
④主要经验及做法：一是项目实施前期成立了项目实施领导小组，职责分工明确，各部门间协同高效，为项目的顺利推进提供组织保障。二是我单位严控资金的拨付使用，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等，使得本项目能够按照计划进行实施；资金支付过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三是收集数据并分析：通过实地检查、调研访谈、问卷调查等方式，收集数据，并对数据进行分析，得出各项指标的得分情况。四是加强监督和管理：在绩效评价的过程中，需要加强监督和管理，确保项目的实施成果，同时也需要加强对评价结果的监督和反馈，以保证评价工作的有效性。
⑤存在的问题及原因分析：一是在项目支出绩效安排、使用过程中，对于负责项目干部，项目绩效认识不够，还需要继续学习。二是财务工作量大，工作人员较少，工作效率有待提升。建议增强干部项目绩效认识，强化绩效管理。三是开展绩效管理工作，但对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，分析问题操作性不强。四是目前拍摄的党建引领社区治理典型事例电视专题片和观摩社区介绍短片，在内容深度和受众覆盖面方面还有提升空间。部分专题片在展现基层治理经验时，侧重于宏观成果展示，难以让观看者充分借鉴经验。
⑥综合性价结论：乌鲁木齐市委组织部社区（村）“两委”任职培训及专题片拍摄经费项目在预算控制、产出成果和效益实现等方面均取得了良好的成绩。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如下表所示。
  
  项目支出绩效评价指标体系 
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明
决策 项目立项 立项依据
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
立项程序
规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
绩效目标 绩效目标
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策 绩效目标 绩效指标
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
 
资金投入 预算编制
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
资金分配
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程 资金管理 资金使用
合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
组织实施 管理制度
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 产出数量 补助社区“两委”班子成员数量 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
补助村“两委班子成员数量
拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量
拍摄观摩社区介绍短片数量
产出 产出质量 拍摄任务完成率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
补助发放率
产出时效 项目完成及时率 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点：
完成及时率=(实际完成时限/计划完成时限)×100.0%。
完成及时率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.0%）/（1-60.0%）×指标分值；完成率小于60.0%为不及格，不得分。
产出成本 补助村、社区“两委”班子成员总金额 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 评价要点：
实际完成率=（实际补助村、社区“两委”班子成员总额/计划补助村、社区“两委”班子成员总额）×100.0%。
实际完成率等于预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.0%）/（1-60.0%）×指标分值；
完成率小于60.0%为不及格，不得分。
拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片、观摩社区介绍短片费用 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 评价要点：
实际完成率=（实际拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片、观摩社区介绍短片费用/计划拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片、观摩社区介绍短片费用）×100.0%。
实际完成率等于预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.0%）/（1-60.0%）×指标分值；
完成率小于60.0%为不及格，不得分。
效益 社会效益指标 增强基层治理体系和治理能力现代化建设的水平 项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
确保基层治理工作的顺利开展
满意度指标 满意度指标 受益工作人员满意度 考核项目实施后受益工作人员的满意程度。 评价要点：
对服务对象、受益群体的满意程度询问调查，按照问卷调查统计结果进行评价赋分。
①满意度调查结果大于等于90.0%,得满分；
②满意度调查结果大于等于80.0%且小于90.0%的，得分=80.0%×权重；
③满意度调查结果大于等于60.0%且小于80.0%的，得分=60.0%×权重；
④满意度调查结果小于60.0%，不得分。
3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（社区（村）“两委”任职培训及专题片拍摄经费）的特点，本次评价主要采用比较法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
？《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
？《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
？《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
？《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
？《关于拨付社区（村）“两委”任职培训补助经费的请示》
？《关于申请拨付专题片拍摄经费的请示》
？《关于下达市委组织部社区(村)“两委”任职培训经费及专题片拍摄经费的通知》（乌财行〔2024〕76号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年社区（村）“两委”任职培训及专题片拍摄经费项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优” 。
项目各部分权重和绩效分值如附表所示：
  项目各部分权重和绩效分值 
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100.00%
立项程序规范性 4 4 100.00%
绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100.00%
绩效指标明确性 3 3 100.00%
资金投入 预算编制科学性 3 3 100.00%
资金分配合理性 3 3 100.00%
过程 资金管理 资金到位率 5 5 100.00%
预算执行率 5 5 100.00%
资金使用合规性 3 3 100.00%
组织实施 管理制度健全性 3 3 100.00%
制度执行有效性 4 4 100.00%
产出 产出数量 补助社区“两委”班子成员数量 5 5 100.00%
补助村“两委班子成员数量 5 5 100.00%
拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量 5 5 100.00%
拍摄观摩社区介绍短片数量 5 5 100.00%
产出质量 补助发放率 5 5 100.00%
拍摄任务完成率 5 5 100.00%
产出时效 项目完成及时率 2 2 100.00%
产出成本 补助村、社区“两委”班子成员总额 4 4 100.00%
产出成本 拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片、观摩社区介绍短片费用 4 4 100.00%
效益 项目效益 增强基层治理体系和治理能力现代化建设的水平 5 5 100.00%
确保基层治理工作的顺利开展 5 5 100.00%
满意度 满意度指标 受益工作人员满意度 10 10 100.00%
（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的全部工作任务，补助社区“两委”班子成员数量7044人，补助村“两委班子成员数量1213人，拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量1部，拍摄观摩社区介绍短片数量8部，项目完成及时率为100%，补助村、社区“两委”班子成员总金额138.70万元拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片、观摩社区介绍短片费用25万元，通过实施本项目，有效增强了基层治理体系和治理能力现代化建设的水平，确保了基层治理工作的顺利开展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合《关于下达市委组织部社区(村)“两委”任职培训经费及专题片拍摄经费的通知》（乌财行〔2024〕76号）文件精神。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 2024年7月12日，市委组织部部务会研究通过了《关于拨付社区（村）“两委”任职培训补助经费的请示》《关于申请拨付专题片拍摄经费的请示》，2024年7月16日，乌鲁木齐市财政局下发《关于下达市委组织部社区(村)“两委”任职培训经费及专题片拍摄经费的通知》（乌财行〔2024〕76号），此项目正式设立实施。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目数量指标为补助社区“两委”班子成员数量、补助村“两委班子成员数量、拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量、拍摄观摩社区介绍短片数量，产出指标为补助发放率、拍摄任务完成率，时效指标为项目完成及时率，成本指标为补助村、社区“两委”班子成员总额、拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片、观摩社区介绍短片费用，效益指标为增强基层治理体系和治理能力现代化建设的水平、确保基层治理工作的顺利开展，满意度指标为受益工作人员满意度。故绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：目标已细化为具体的绩效指标为补助社区“两委”班子成员数量7044人，补助村“两委班子成员数量1213人，拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量1部，拍摄观摩社区介绍短片数量8部等，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：2024年7月12日，市委组织部部务会研究通过了《关于拨付社区（村）“两委”任职培训补助经费的请示》《关于申请拨付专题片拍摄经费的请示》，2024年7月16日经乌鲁木齐市财政审核后下达《关于下达市委组织部社区(村)“两委”任职培训经费及专题片拍摄经费的通知》（乌财行〔2024〕76号），即预算编制较科学且经过论证。
预算申请内容为：支付社区（村）“两委”任职培训补助经费、支付专题片拍摄经费，项目实际内容为：拨付社区（村）“两委”任职培训补助经费、拨付专题片拍摄经费，预算申请与《关于拨付社区（村）“两委”任职培训补助经费的请示》《关于申请拨付专题片拍摄经费的请示》中涉及的项目内容匹配。
本项目预算申请资金163.70万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。故预算编制科学性指标得分3分。
资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于拨付社区（村）“两委”任职培训补助经费的请示》《关于申请拨付专题片拍摄经费的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达市委组织部社区(村)“两委”任职培训经费及专题片拍摄经费的通知》（乌财行〔2024〕76号）文件显示，本项目实际到位资金163.70万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，本项目资金主要用于支付社区（村）两委培训补助费142.30万元、专题片拍摄制作费25.00万元等，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.资金管理
资金到位率：本项目预算资金为163.70万元，其中：上级财政安排资金163.70万元，其他资金0万元，实际到位资金884万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（163.70/163.70）*100%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*5=5分。故资金到位率指标得分5分。
 
预算执行率：本项目实际支出资金163.70万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（163.70/163.70）*100%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。故预算执行率得分为5分。
 
资金使用合规性：通过检查资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及相关资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分13分。
2.组织实施
管理制度健全性：中共乌鲁木齐市委员会组织部已制定相应的《乌鲁木齐市委组织部合同管理办法》和《乌鲁木齐市委组织部财务收支业务管理办法》管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐委组织部严格遵守《内部控制管理制度汇编》《内部控制规范管理手册》等管理制度，项目支出手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。
1.产出数量
数量指标：“补助社区“两委”班子成员数量”的目标值是>=7044人，2024年度我单位实际完成7044人，实际完成率：故实际完成率100%，故实际完成率得分为5分。
数量指标：“补助村“两委班子成员数量”的目标值是>=1213人，2024年度我单位实际完成1213人，实际完成率：故实际完成率100%，故实际完成率得分为5分。
数量指标：“拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量”的目标值是>=1部，2024年度我单位实际完成1部，实际完成率：故实际完成率100%，故实际完成率得分为5分。
数量指标：“拍摄观摩社区介绍短片数量”的目标值是>=8部，2024年度我单位实际完成8部，实际完成率：故实际完成率100%，故实际完成率得分为5分。
综上，数量指标得分为20分。
2.产出质量
补助发放率：“补助发放率”的目标值为100%。我单位按照相关规定，发放社区“两委”班子成员7044人、村“两委班子成员的补助1213人，发放覆盖率达到了100%。质量达标率得分为5分。
拍摄任务完成率：“拍摄任务完成率”的目标值为100%。我单位按照相关规定，在规定时间内完成了党建引领社区治理典型事例电视专题片拍摄、观摩社区介绍短片拍摄。质量达标率得分为5分。
综上，质量指标得分为10分。
3.产出时效
时效指标“项目完成及时率”的目标值是100%，2024年度我单位实际完成100%，我单位按照相关规定，在规定时间内完成了项目的实施。时效达标率得分为2分。
4.产出成本
成本指标“补助村、社区“两委”班子成员总额”的目标值是138.70万元，2024年度我单位实际完成138.70万元，在资金使用，对资金支付的时限、资金支付进度等方面进行了合理安排，从而实现了成本控制。得分为4分。
成本指标“拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片、观摩社区介绍短片费用”的目标值是25万元，2024年度我单位实际完成25万元，在拍摄过程中，对拍摄进度、拍摄质量控制等方面进行了合理安排，从而实现了成本控制。得分为4分。
产出成本得分为8分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益
项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。
社会效益指标：评价指标“增强基层治理体系和治理能力现代化建设的水平”，指标值：增强，实际完成值：达成年度指标。通过实施本项目，有效增强了基层治理体系和治理能力现代化建设的水平，确保了基层治理工作的顺利开展，得5分。
社会效益指标：评价指标“确保基层治理工作的顺利开展”，指标值：保障，实际完成值：达成年度指标。通过实施本项目，有效增强了基层治理体系和治理能力现代化建设的水平，确保了基层治理工作的顺利开展，得5分。
生态效益指标：不适用。
综上，该指标满分10分，得分10分。

（五）满意度指标完成情况分析
（1）满意度指标
项目满意度指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。
群众满意度：评价指标“受益工作人员满意度”，指标值：≥90%，实际完成值为90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效 调查问卷20份。其中，统计“受益工作人员满意度”的平均值为90%。故满意度指标得分为10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是项目实施前期成立了项目实施领导小组，职责分工明确，各部门间协同高效，为项目的顺利推进提供组织保障。
二是我单位严控资金的拨付使用，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等，使得本项目能够按照计划进行实施；资金支付过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三是收集数据并分析：通过实地检查、调研访谈、问卷调查等方式，收集数据，并对数据进行分析，得出各项指标的得分情况。
四是加强监督和管理：在绩效评价的过程中，需要加强监督和管理，确保项目的实施成果，同时也需要加强对评价结果的监督和反馈，以保证评价工作的有效性。
（二）存在的问题及原因分析
一是在项目支出绩效安排、使用过程中，对于负责项目干部，项目绩效认识不够，还需要继续学习。
二是财务工作量大，工作人员较少，工作效率有待提升。建议增强干部项目绩效认识，强化绩效管理。
三是开展绩效管理工作，但对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，分析问题操作性不强。
四是目前拍摄的党建引领社区治理典型事例电视专题片和观摩社区介绍短片，在内容深度和受众覆盖面方面还有提升空间。部分专题片在展现基层治理经验时，侧重于宏观成果展示，难以让观看者充分借鉴经验。

六、有关建议

一是进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定。强化绩效管理意识，切实推进绩效管理工作的落实。
二是强化财务人员队伍建设，希望财政部门进一步加强对财务人员的培训工作，多与各单位工作人员沟通交流，了解困难和诉求，不断提高各单位工作人员的财务专业能力、业务素质和法律意识。
三是项目实施工作人员、财务工作人员要及时沟通交流，相互配合，科学合理制定资金绩效目标指标情况，按规定开展绩效自评。
四是在专题片中引入党建理论知识，将基层治理实践与党的政策方针、治理理念相结合，通过案例解读理论，用理论指导实践，提升专题片的思想高度。邀请党校教师、党建领域专家对基层治理案例进行理论分析和点评，帮助观看者更好地理解党建引领基层治理的内涵和意义。

七、其他需要说明的问题

1.本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
2.评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
3.评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。