附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：文化宣传管理经费

实施单位（公章）：乌鲁木齐市委宣传部

主管部门（公章）：乌鲁木齐市委宣传部

项目负责人（签章）：刘志刚

填报时间：2025年05月07日

一、基本情况

（一）项目概况

该项目实施背景：为宣传报道好我市全面贯彻落实习近平法治思想，坚持以人民为中心，以法治建设保障高质量生活，不断增强各族群众获得感、幸福感、安全感。中共乌鲁木齐市委员会宣传部组织邀请中央媒体、自治区媒体及市属媒体积极做好乌鲁木齐市法治工作宣传报道，及时做好各项制度政策宣传普及，营造了良好的法治舆论氛围。为进一步增强未成年人安全意识和法治素养，营造安全、健康、法治、文明的暑期文化环境，开展“法治‘绿书签’，护航成长路”青少年暑期普法宣传活动。根据《自治区党委宣传部等关于印发〈关于学习贯彻习近平文化思想广泛开展2024年自治区文化科技卫生三下乡活动工作方案〉的通知》（新党宣发电〔2024〕27号），自治区党委宣传部等17个部门深入各地、州、市适时举办集中示范活动。各地、州、市党委宣传部和对应的部门要积极对接、密切配合、共同参加，确保集中示范活动顺利开展。

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、统一思想、凝聚力量，不断推动新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标落地生根，根据中共中央办公厅印发的《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号），结合新疆实际，加强改进新时代党委讲师团工作。

项目2024年的主要实施内容：中共乌鲁木齐市委员会宣传部拟举办一次消防安全知识培训和消防演练，计划培训人数150人，活动流程包括：新疆人民剧场灭火疏散演练、天山区消防救援大队进行灭火疏散演练点评、消防安全专家做影院消防安全重点知识培训、中共乌鲁木齐市委员会宣传部副部长总结讲话。在重大节庆、敏感节点组织相关部门深入文化市场等开展联合检查，有力维护首府政治安全、文化安全和意识形态安全。

实际完成情况：2024年4月28日，中共乌鲁木齐市委员会宣传部于新疆人民剧场举办一次消防安全知识培训和消防演练，完成公益电影放映技能培训人数150人，有效增强全市电影院安全生产意识，进一步夯实全市影院安全生产基础，增强影院预防和处置火灾的能力，有效遏制各类生产安全事故。“扫黄打非”进基层工作培训人数115人，圆满完成全年各项任务，有效促进公益电影宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会。2024年开展“扫黄打非”工作培训2期，共培训115人。

2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经《关于2024年市本级部门预算的批复》（乌财行〔2024〕1号）文件批准，项目系市本级资金，共安排预算140.78万元，于2024年年初下达预算批复项目，年中资金调减资金103.2万元，调整后全年预算数为37.58万元。

该项目资金使用情况：项目总预算为37.58万元，全年执行数为37.58万元，总体执行率100%。资金投入包括①春节团拜会演出费用：7.39万元，实际执行7.39万元，执行率100%；②动漫节活动经费：2.53万元，实际执行2.53万元，执行率100%；③扫黄打非版权专用网费：1.14万元，实际执行1.14万元，执行率100%;④购买办公用纸、办公耗材、租车等费用：25.58万元，实际执行25.58万元，执行率100%;⑤三下乡集中服务活动经费：0.94万元，实际执行0.94万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标和效益指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、成本指标、效益指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标：根据单位全年工作的要求，圆满完成各项任务，达到设定目标管理预期要求。支持文化产业发展，健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，维护国家文化安全，提高文化产业整体实力，推动文化产业高质量发展。通过开展文艺演出、基层理论宣讲等活动，加强对社会主义核心价值观的宣传，传播正能量，引导公众树立正确的价值观、人生观和世界观。加强意识形态阵地建设，确保意识形态工作的正确方向。

该项目阶段性目标为：中共乌鲁木齐市委员会宣传部拟举办一次消防安全知识培训和消防演练，组织公益电影放映技能培训人数150名，“扫黄打非”进基层工作培训人数达100人，有效促进公益电影宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

首先，项目的目标、范围和要求在绩效评价指标体系中得到了全面而细致地体现。该项目设置了组织公益电影放映技能培训人数150名，“扫黄打非”进基层工作培训人数达100人及促进公益宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会等核心指标，能够全面反映项目主要产出及实施效果。本次绩效评价资金范围覆盖2024年度项目所有资金，绩效评价指标体系包含项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个维度，并根据4个维度进一步细化分解，如：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、培训出勤率、购买办公用纸、购买办公耗材成本、乌市群众满意度等评价指标，能够全面反映项目全周期实施管理情况。根据评价指标需要达成的要求设定目标值，主要依据计划标准、行业标准及其它标准明确各项评价指标需要达成的要求。

其次，对于项目的计划和执行过程，我们也进行了深入的分析和评估，针对项目的资金执行计划分析了预算编制科学性及资金分配合理性，针对项目实施计划分析了立项依据充分性及立项程序规范性。在项目实施前，制定详细的资金申请计划和任务时间表，并严格按照计划进行执行。对照项目计划设置产出指标及效益指标，如：组织公益电影放映技能培训人数150名，“扫黄打非”进基层工作培训人数达100人等指标，及时跟踪项目的进展情况，确保各项任务能够按时按质完成。通过这些措施，我们能够充分了解项目的实施情况，及时发现和解决问题，保证项目的顺利进行。目前项目已完成公益电影放映技能培训人数150人，有效增强全市电影院安全生产意识。“扫黄打非”进基层工作培训人数115人，圆满完成全年各项任务。

最后，关于评价数据的来源和采集，我们采取了多种方式和渠道。一方面，我们通过问卷调查、访谈等方式收集服务对象对项目的评价数据；另一方面，我们也从财务系统中提取相关数据，用于分析项目的成本控制和资源利用情况。同时，项目严格按照档案管理要求保存资料，对于工作过程发生的宣传材料、原始凭证等相关资料及时归档，还对数据的真实性和有效性进行了严格的核查和校验，确保评价结果的准确性和可靠性。

2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解文化宣传管理经费的实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

3.评价对象

（1）绩效评价的对象：文化宣传管理经费 

4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围的基本情况方面，项目预算数为37.58万元，用于组织公益电影放映技能培训和“扫黄打非”进基层工作培训等工作。

评价工作的开展情况方面，我们设立了专门的评价小组，评价小组通过定期召开会议，对项目的进展情况进行跟踪和评估，确保项目能够按照预定目标顺利进行。

在项目实现的产出情况方面，我们已完成公益电影放映技能培训人数150人，“扫黄打非”进基层工作培训人数115人，均达成年度预期目标。

在取得的效益情况方面，本项目的实施使得全市电影院的安全生产意识得到有效提高，工作人员在日常运营中能够更加规范地操作放映设备，及时排查并消除潜在的安全隐患。通过组织“扫黄打非”进基层工作培训的人员，深入学习了“扫黄打非”的相关政策法规、工作方法和技巧。这使得基层工作人员在面对各类文化市场违法违规行为时，能够更加准确地识别和处理，有效提升了基层治理能力。他

在主要经验及做法方面，一是充分发挥融媒体矩阵优势，二是开设专栏强化宣传声势，三是公益宣传助力法治普及。

在综合性评价结论方面，中共乌鲁木齐市委员会宣传部文化宣传管理经费在预算控制、产出成果和效益实现等方面均取得了良好的成绩。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。







  项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明

决策	项目立项	立项依据

充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

		立项程序

规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

	绩效目标	绩效目标

合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策	绩效目标	绩效指标

明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。



	资金投入	预算编制

科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

		资金分配

合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

过程	资金管理	资金使用

合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	组织实施	管理制度

健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

		制度执行

有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出	产出数量	组织公益电影放映技能培训人数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

		“扫黄打非”进基层工作培训人数		

产出	产出质量	培训出勤率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

	产出成本	购买办公用纸、购买办公耗材	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

		举办重点节庆活动、表彰、宣讲员培训班	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

效益	社会效益指标	促进公益宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

		保障政府法治工作经常开展		项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

满意度指标完成情况分析	满意度指标	乌市群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。





3.评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（文化宣传管理经费）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《关于印发自治区扫黄打非工作经费管理制度的通知》（新党宣办字〔2023〕17号）

《中共乌鲁木齐市委员会宣传部专项资金使用管理制度》

《关于开展2024年乌鲁木齐市文化科技卫生“三下乡”集中服务活动的通知》

《自治区党委宣传部等关于印发〈关于学习贯彻习近平文化思想广泛开展2024年自治区文化科技卫生三下乡活动工作方案〉的通知》（新党宣发电〔2024〕27号）

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年文化宣传管理经费进行客观评价，最终评分结果为：总分为96.33分，绩效评级为“优秀”[本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。]。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

  项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率

决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%

		立项程序规范性	4	4	100%

	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%

		绩效指标明确性	3	3	100%

	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%

		资金分配合理性	3	3	100%

过程	资金管理	资金到位率	5	1.33	26.69%

		预算执行率	5	5	100%

		资金使用合规性	3	3	100%

	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%

		制度执行有效性	4	4	100%

产出	产出数量	组织公益电影放映技能培训人数	7	7	100%

		“扫黄打非”进基层工作培训人数	7	7	100%

	产出质量	培训出勤率	7	7	100%

	产出时效	完成及时性	7	7	100%

	产出成本	购买办公用纸、购买办公耗材	5	5	100%

		举办重点节庆活动、表彰、宣讲员培训班	7	7	100%

效益	项目效益	促进公益宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会	5	5	100%

		保障政府法治工作经常开展	5	5	100%

满意度指标完成情况分析	满意度指标	乌市群众满意度	10	10	100%

（二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务。本次公益电影放映技能培训中，150名学员系统学习了电影院安全生产知识，涵盖消防设施使用、电气设备安全操作、应急疏散预案等内容。这使得全市电影院的安全生产意识得到有效提高，工作人员在日常运营中能够更加规范地操作放映设备，及时排查并消除潜在的安全隐患。例如，在培训后，各电影院对消防通道进行了全面清理，确保畅通无阻；对老旧电气线路进行了更新改造，降低了火灾发生的风险。这不仅保障了观众的生命财产安全，也为电影院的稳定运营提供了坚实的基础。同时，通过培训提高放映质量与服务水平，扩大公益电影影响力。通过影片的内容，传递了积极向上的人生态度和社会风尚，对促进社会和谐稳定起到了积极的作用。115名参与“扫黄打非”进基层工作培训的人员，深入学习了“扫黄打非”的相关政策法规、工作方法和技巧。这使得基层工作人员在面对各类文化市场违法违规行为时，能够更加准确地识别和处理，有效提升了基层治理能力。他们能够及时发现并举报非法出版物、淫秽色情信息等有害内容，维护了基层文化市场的健康秩序。“扫黄打非”进基层工作培训的开展，使得基层“扫黄打非”工作得到了进一步加强。工作人员加大了对辖区内书店、网吧、娱乐场所等文化市场的巡查力度，严厉打击各类非法经营活动。通过整治，基层文化环境得到了明显净化，非法出版物和有害信息的传播得到了有效遏制，为广大群众特别是青少年营造了一个健康、文明、和谐的文化环境。这些工作的开展，不仅为市民提供了更加优质的文化服务，也为乌鲁木齐市的社会文化发展做出了重要贡献

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目立项

立项依据充分性：项目立项符合《自治区党委宣传部关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神深化“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动的通知》《市委办公室关于印发〈习近平新时代中国特色社会主义思想进万家活动实施方案〉的通知》《自治区文化事业“十四五”发展规划》等国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围“组织全市社会宣传教育、理论政策宣讲工作；协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；指导监管电影发行、放映等工作”相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，项目单位报送预算申报书，经财政局批复后下达预算。预算申报书、预算批复文件材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标“组织公益电影放映技能培训人数>=150人”“‘扫黄打非’进基层工作培训人数>=100人”“培训出勤率=100%”“购买办公用纸、购买办公耗材<=12.30万元”“举办重点节庆活动、表彰、宣讲员培训班<=25.28万元”“促进公益宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会有效促进”“保障政府法制工作经常开展有效保障”，可通过数量指标、质量指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，业务科室对实施过程发生的工作资料、原始凭证及说明材料及时归档整理，指标完成情况均能通过宣传材料、培训方案、国库集中支付凭证及验收证明等材料佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3.资金投入

预算编制科学性：根据经费下达的通知，2024年度预算共37.58万元，根据往年工作情况测算预算，其中：计划支付春节团拜会演出费用7.39万元，动漫节活动经费2.53万元，扫黄打非版权专用网费1.14万元，购买办公用纸、办公耗材、租车等费用25.58万元，三下乡集中服务活动经费0.94万元。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，并按标准编制。预算测算的资金量与工作任务相匹配。故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：根据经费下达的通知，2024年度预算共37.58万元，其中：春节团拜会演出费用7.39万元，动漫节活动经费2.53万元，扫黄打非版权专用网费1.14万元，购买办公用纸、办公耗材、租车等费用25.58万元，三下乡集中服务活动经费0.94万元。预算资金分配依据充分，资金分配年初设置的预算额度合理，年终执行情况与项目预期情况相适应，未出现超预算及项目调整情况。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分16.33分。

1.资金管理

资金到位率：该项目资金由财政拨付，在2024年1月到位，项目年初预算批复数为140.78万元，实际到位数为37.58万元，资金到位率为26.69%。资金用于支付相关工作开展经费。故资金到位率指标得分1.33分。

预算执行率：全年预算数为37.58万元，全年执行数为37.58万元，总体执行率100%。资金投入包括①春节团拜会演出费用：7.39万元，2024年5月支付给新疆国际大巴扎文化旅游产业有限公司、乌鲁木齐韵影坊艺术培训有限公司、新疆耀鼎文化传媒有限公司等服务机构7.39万元，执行率100%；②动漫节活动经费：2.53万元，2024年11月支付给新市区迎宾路晟盛图文设计制作部、乌鲁木齐晚报传媒文化有限责任公司2.53万元，执行率100%；③扫黄打非版权专用网费：1.14万元，2024年5月支付中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司1.14万元，执行率100%;④购买办公用纸、办公耗材、租车等费用：25.58万元，2024年9月-12月支付天山区中山路奉安云电子产品经营部、水磨沟区华凌市场金晟达百货商行、天山区合信大厦正信源电子产品经销部等供应商25.58万元，执行率100%;⑤三下乡集中服务活动经费：0.94万元，2024年6月、10月实际执行0.94万元，执行率100%。故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合《内部控制管理制度汇编》《内部控制规范管理手册》《中共乌鲁木齐市委员会宣传部专项资金使用管理制度》的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序，具体流程如下：业务科室经办人填写付款审批单，提交至本科室负责人审核；业务科室负责人对项目经费支出业务真实性进行审核；财务对项目经费支出是否符合标准、符合预算进行审核；业务分管领导对项目经费支出业务真实性进行审核；小额开支项目由单位财务分管领导（主管领导）审批后列支。大额的开支项目，由党组会会议研究决定，形成会议纪要，财务审计处根据会议纪要审核支付。符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分9.33分。

2.组织实施

管理制度健全性：中共乌鲁木齐市委员会宣传部已制定相应的《内部控制管理制度汇编》《内部控制规范管理手册》《中共乌鲁木齐市委员会宣传部专项资金使用管理制度》相关管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，中共乌鲁木齐市委员会宣传部严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、宣传材料等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

1.产出数量

产出数量“组织公益电影放映技能培训人数”的目标值是>=150人，2024年度我单位实际完成150人，实际完成率：100%，故实际完成率得分为7分。

产出数量“‘扫黄打非’进基层工作培训人数”的目标值是>=100人，2024年度我单位实际完成115人，实际完成率：100%，故实际完成率得分为7分。

综上，数量指标得分为14分。

2.产出质量

产出质量“培训出勤率”的目标值是=100%，2024年度我单位实际完成100%，实际完成率：100%，故实际完成率得分为7分。

3.产出时效

完成及时性：全年公益电影放映技能培训工作、‘扫黄打非’进基层工作培训工作、春节团拜会工作均按期开展，并及时完成相关工作，不存在延期情况，完成及时性为100%。

故完成及时性得分为7分。

4.产出成本情况

产出成本“购买办公用纸、购买办公耗材”的目标值是<=25.28万元，2024年度我单位实际完成25.28万元，实际完成率：100%，故实际完成率得分为5分。

产出成本“举办重点节庆活动、表彰、宣讲员培训班”的目标值是<=25.28万元，2024年度我单位实际完成25.28万元，实际完成率：100%，故实际完成率得分为7分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。 

社会效益指标：①评价指标“促进公益宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会”的目标值是有效促进，实际完成值：达成年度指标。②评价指标“保障政府法制工作经常开展”的目标值是有效保障，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施根据《自治区党委宣传部关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神深化“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动的通知》《市委办公室关于印发〈习近平新时代中国特色社会主义思想进万家活动实施方案〉的通知》《自治区印发〈关于推进“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设的办法(试行)〉的通知》要求，组织安全生产培训及“扫黄打非”进基层工作培训工作。乌鲁木齐市宣传部积极开展公益电影放映技能培训与“扫黄打非”进基层工作培训，两项工作分别覆盖150人和115人，在提升安全生产意识、净化文化环境、促进文化传播等方面取得了显著的效益和效果。一是有效提升安全生产水平。本次公益电影放映技能培训中，150名学员系统学习了电影院安全生产知识，涵盖消防设施使用、电气设备安全操作、应急疏散预案等内容。这使得全市电影院的安全生产意识得到有效提高，工作人员在日常运营中能够更加规范地操作放映设备，及时排查并消除潜在的安全隐患。例如，在培训后，各电影院对消防通道进行了全面清理，确保畅通无阻；对老旧电气线路进行了更新改造，降低了火灾发生的风险。这不仅保障了观众的生命财产安全，也为电影院的稳定运营提供了坚实的基础。同时，通过培训提高放映质量与服务水平，扩大公益电影影响力。通过影片的内容，传递了积极向上的人生态度和社会风尚，对促进社会和谐稳定起到了积极的作用。二是增强基层治理能力。115名参与“扫黄打非”进基层工作培训的人员，深入学习了“扫黄打非”的相关政策法规、工作方法和技巧。这使得基层工作人员在面对各类文化市场违法违规行为时，能够更加准确地识别和处理，有效提升了基层治理能力。他们能够及时发现并举报非法出版物、淫秽色情信息等有害内容，维护了基层文化市场的健康秩序。“扫黄打非”进基层工作培训的开展，使得基层“扫黄打非”工作得到了进一步加强。工作人员加大了对辖区内书店、网吧、娱乐场所等文化市场的巡查力度，严厉打击各类非法经营活动。通过整治，基层文化环境得到了明显净化，非法出版物和有害信息的传播得到了有效遏制，为广大群众特别是青少年营造了一个健康、文明、和谐的文化环境。这些工作的开展，不仅为市民提供了更加优质的文化服务，也为乌鲁木齐市的社会文化发展做出了重要贡献。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分10分，得分10分。

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“乌市群众满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为21个样本，有效调查问卷21份。其中，统计“满意”的平均值为100%。故满意度指标得分为10分。

综上，该指标满分10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是充分发挥融媒体矩阵优势。在报纸、广播、电视、网站、APP及第三方平台官方账号，运用海报、图文、长图、短视频、H5等多种方式，深入宣传习近平法治思想，在报道好我市法治文化创新性发展成效的同时，积极开展普法宣传。今年以来，刊发相关稿件2356篇次。

二是开设专栏强化宣传声势。持续开设“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“与法同行”“学宪法讲宪法”“全面依法治国”“弘扬社会主义核心价值观”等专题专栏，集纳我市相关稿件及中央、自治区主要媒体刊发的法治相关重点稿件。同时，策划推出专题节目《法眼看天下》，共计播发48期，取得良好的法治宣传效果。

三是公益宣传助力法治普及。市属媒体广播频率、电视频道播出《宪法宣传》《民法典宣传》《法治宣传》《养老反诈公益广告》《防非法集资公益广告》等法治宣传公益广告2.7万余条次。同时，组织市属媒体与乌鲁木齐市司法局合作，每周二邀请律师参与“晚报融媒？帮您办”热线栏目，通过新闻热线和线上爆料平台收集市民关心关切的法律问题，进行集中答复。

（二）存在的问题及原因分析

一是春节团拜会在节目编排上还需用力。从内容丰富度来看，节目类型较为单一，缺乏多元性和创新性。传统节目占据了较大比重，而新兴的艺术形式如融合现代科技与艺术的多媒体表演、结合本土特色与时尚元素的创意舞蹈等较少出现，难以满足不同年龄段、不同文化背景观众的需求。在节目衔接方面，过渡不够自然流畅。各个节目之间缺乏内在的逻辑联系和情感递进，导致整个团拜会的节奏显得松散，观众在观看过程中容易产生审美疲劳，难以形成连贯的观赏体验。此外，节目主题的深度挖掘不足。春节团拜会应是展示城市文化、凝聚人心、展望未来的重要平台，无法引发观众的情感共鸣和深入思考。

二是互动环节还需下功夫。互动环节是春节团拜会增强观众参与感和活跃度的关键部分，但目前该团拜会在这方面下的功夫还远远不够。互动形式陈旧，大多局限于传统的问答抽奖和简单的游戏环节，缺乏新颖性和趣味性，难以激发观众的参与热情。互动环节的设计与节目内容和主题的关联性不强，显得有些突兀和孤立。观众在参与互动时，无法感受到与整个团拜会的紧密联系，互动效果大打折扣。

三是宣传教育效果有待提高。宣传教育主要以传统媒体和集中宣传活动为主，新媒体宣传手段运用不够充分，宣传内容和形式缺乏创新，对群众的吸引力和感染力不够强。宣传教育主要集中在城市和学校，对社区等基层地区的宣传覆盖不够全面，部分群众对“扫黄打非”工作的了解和认识还不够深入。

四是部门协作配合还需进一步加强。各部门之间在信息共享方面还存在一定的障碍，信息传递不够及时、准确，导致工作中存在重复劳动和信息不对称的问题。在联合执法过程中，各部门之间的协调配合还不够紧密，联合执法的效果不够理想。

六、有关建议

一是丰富节目类型，优化节目衔接，深化节目主题。邀请专业的艺术策划团队，结合乌鲁木齐市的地域文化特色和时代发展趋势，增加节目类型的多样性。引入具有本土特色的民间艺术表演，同时融入现代音乐、舞蹈、戏剧等元素，打造具有创新性和观赏性的节目。邀请本地的文艺爱好者和志愿者参与节目创作和表演，增强节目与市民的亲近感。在节目编排过程中，注重节目之间的逻辑关系和情感过渡。可以通过主持人的串联词、音乐的衔接、舞台场景的转换等方式，使各个节目自然流畅地过渡，营造出连贯、紧凑的观赏氛围。深入挖掘春节团拜会的主题内涵，将乌鲁木齐市的城市发展、文化传承、民族团结等元素融入节目中。通过节目内容的设计和表达，传递积极向上的价值观和城市精神，使观众在欣赏节目的同时，能够感受到城市的发展变化和文化魅力。

二是加强互动与节目关联，扩大互动范围。将互动环节与节目内容和主题紧密结合，使互动成为节目流程的有机组成部分。在节目表演结束后，设置与该节目相关的问答互动环节，让观众在欣赏节目后能够进一步加深对节目的理解和记忆。同时，通过互动环节引导观众对节目主题进行思考和讨论，增强观众的参与感和认同感。充分利用互联网平台和社交媒体，拓展互动的渠道和范围。除了现场观众的互动，还可以通过直播平台设置线上互动专区，让广大市民能够通过手机、电脑等设备参与互动，使更多的市民能够感受到春节团拜会的欢乐氛围，增强城市的凝聚力和归属感。

三是加强针对性宣传教育。针对不同群体的特点和需求，开展有针对性的宣传教育活动。例如，针对青少年群体，开展“绿色阅读”“文明上网”等主题教育；针对农村群众，开展送文化下乡、科普宣传等活动，提高群众的文化素质和法律意识。

四是强化部门协作配合。加强各部门之间的信息沟通和共享，建立健全信息共享平台和工作机制，及时传递和共享工作信息，提高工作效率和协同作战能力。进一步完善联合执法工作机制，明确各部门的职责分工和工作流程，加强联合执法的组织协调和指挥调度。

七、其他需要说明的问题

1、项目执行紧扣立项初衷

单位在项目安排上始终坚持以立项初衷为导向，确保项目实施不偏离目标。在项目规划阶段，单位对项目进行深入论证和评估，明确项目的目标、任务和预期效果。通过制定详细的项目实施方案，将项目目标分解为具体的工作任务，并落实到责任单位和责任人。

在项目实施过程中，财政单位加强对项目的监督和管理。建立了定期的项目进度汇报制度，及时掌握项目进展情况。对于偏离立项初衷的行为，及时进行纠正和调整。同时，加强与项目实施单位的沟通和协调，为项目实施提供必要的支持和保障。

2、申报审核保障项目质量

财政单位建立了完善的项目申报、审核机制，为项目的质量提供了有力保障。在项目申报环节，财政单位明确了申报条件和要求，规范了申报流程，确保申报项目具有可行性和必要性。同时，加强对申报材料的真实性和合法性审查，防止虚假申报和骗取财政资金的行为。

3、资金管理杜绝违规行为

单位高度重视项目资金的合规使用，采取了一系列措施确保资金安全。在资金管理方面，建立了严格的财务管理制度。明确了资金的使用范围、审批流程和监督机制。要求项目实施单位设立专门的项目账户，实行专款专用。加强对资金支出的审核和监管，确保每一笔资金都用于项目建设。

同时，加强对项目实施单位的财务培训和指导。提高项目实施单位的财务管理水平和合规意识。通过定期开展财务审计和监督检查，及时发现并纠正资金使用过程中存在的问题。对于违规使用资金的行为，依法依规进行严肃处理。