附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：党建业务费

实施单位（公章）：中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会

主管部门（公章）：中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会

项目负责人（签章）：赵君

填报时间：2025年05月06日

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景、主要内容及实施情况
该项目实施背景：为进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确全面落实新时代党的治疆方略，进一步铸牢中华民族共同体意识，不断构筑中华民族共有的精神家园，促进各民族广泛交往交流交融。按照全市宣传思想文化工作的安排部署，举办宣讲活动、志愿服务、干部培训等活动。
项目2024年的主要实施内容：①按照年初计划，开展宣讲活动场数达到12场；②按照年初计划，开展志愿活动服务活动次数达到4次；③培训党务干部人数达到150人；④机关大讲堂横幅制作条数达到4条；⑤制作市直机关干部才艺大赛奖牌数量达到75个。该项目旨在促进各民族广泛交往交流交融，不断构筑中华民政共有的精神家园。
实际完成情况为：截至2024年12月31日，已完成12场宣讲活动，4场志愿服务活动，培训党务干部150人，制作4条机关大讲堂横幅制作，制作才艺大赛奖牌85个。这一举措对于铸牢中华民族共同体意识、持续夯实中华民族共有精神家园的思想根基、推动各民族全方位交往交流交融而言，具有全局性、战略性的重要意义。
2.资金投入和使用情况
该项目资金投入情况：经《关于2024年市本级部门预算的批复》乌财行〔2024〕1号文件批准，项目系2024年本级资金，共安排预算29.68万元，于2024年年初部分预算批复项目，年中压缩资金预算-5.26万元，调整后项目预算数为24.42万元。
该项目资金使用情况：项目总预算24.42万元，全年执行数24.42万元，执行率100%，资金投入包括党员志愿服务活动费合计2.71万元，执行数2.71万元；节目制作费2.51万元，执行数2.51万元；活动策划服务费12.04万元，执行数12.04万元；慰问基层干部群众费用0.24万元，执行数0.24万元；志愿服务宣传品费用2.65万元，执行数2.65万元；手册制作费1.25万元，执行数1.25万元；办公用品费用3.3万元，执行数3.3万元。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、效益指标、），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目为经常性项目。
该项目总体绩效目标：通过活动的开展，进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确全面落实新时代党的治疆方略，进一步铸牢中华民族共同体意识，不断构筑中华民族共有的精神家园，促进各民族广泛交往交流交融有着重要意义。
该项目阶段性目标为：在2024年计划完成①开展宣讲活动场数达到12场；②开展志愿活动服务活动次数达到4次；③培训党务干部人数达到150人。该项目在深化中华民族共同体意识培育、构筑各民族共同精神纽带、促进各民族交往交流交融向纵深发展方面，其重要性不言而喻。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性
首先，在描述项目的目标，范围和要求方面，该项目的绩效评价指标体系能够全面体现项目的核心目标。项目该项目旨在通过举办宣讲活动、志愿服务活动、党务干部的培训等活动来进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确全面落实新时代党的治疆方略，进一步铸牢中华民族共同体意识。同时，项目明确了举办宣讲活动次数、志愿服务活动次数、党务干部培训人数等具体指标，这些指标构成了项目的完整性和要求，确保了绩效评价的全面性和准确性。
其次，应分析项目的计划和执行过程方面，项目团队制定了详细的实施计划，例如需要等，并严格按照计划推进项目的执行。在项目实施前，严格按照施工合同约定制定了详细的资金申请计划，并严格按照计划进行执行。截至目前，已完成举办宣讲活动次数、志愿服务活动次数、党务干部培训人数等具体目标的实现。
最后，在评价数据的来源，采集方面，项目团队注重数据的准确性和完整性。评价数据主要来源于前期目标的规划。为确保数据的可靠性，项目团队采取了多种数据采集方式，包括数据填报、实施跟踪等。
2.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解党建业务费的实施情况，并考察项目实施过程和效果。
（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。
3.评价对象
（1）绩效评价的对象：党建业务费
4.绩效评价范围
1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。
2.项目范围：党建业务费是一项旨在该项目旨在通过举办宣讲活动、志愿服务活动、党务干部的培训等活动来进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确全面落实新时代党的治疆方略，进一步铸牢中华民族共同体意识。项目的核心目标是进一步铸牢中华民族共同体意识，不断构筑中华民族共有的精神家园，促进各民族广泛交往交流交融的关键性工程。项目预算为24.42万。项目设定了明确的目标，包括需要举办宣讲活动次数、志愿服务活动次数、党务干部的培训人数等活动等具体指标。
评价工作的开展情况：为确保项目的顺利实施和高效管理，评价工作自项目启动之初便同步展开。评价团队对项目的进度，资金使用，目标数量测算等方面进行了全面的跟踪和评估。通过定期的项目进展报告，现场考察以及专家评审等方式，评价工作确保了项目目标的顺利实现。
项目实现的产出情况：根据评价结果，项目已按照计划完成了①开展宣讲活动场数达到12场；②开展志愿活动服务活动次数达到4次；③培训党务干部人数达到150人；④机关大讲堂横幅制作条数达到4条；⑤制作市直机关干部才艺大赛奖牌数量达到75个。
取得的效益情况：通过举办宣讲活动、志愿服务活动、党务干部的培训等活动来进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确全面落实新时代党的治疆方略，进一步铸牢中华民族共同体意识。
主要经验及做法：在项目实施的过程中，明确的项目目标和合理的预算安排是项目成功的关键；科学的项目管理和有限的团队协助是确保项目进度和质量的重要保障；定期的评估和反馈机制有助于及时发现问题并进行调整。
存在的问题及原因分析：尽管项目总体进展顺利，但在实施过程中也暴露了一些问题。例如，《决策参考》的印刷格式存在一些小问题，影响了整体项目的进度。经过分析，这主要是由于协调和复核方面的不足所致。
综合性价结论：党建业务费在预算范围内基本成功完成了各项任务，基本实现了预定的目标值。项目取得了显著效果，进一步铸牢中华民族共同体意识，不断构筑中华民族共有的精神家园，促进各民族广泛交往交流交融奠定了基础。虽然存在一些问题，但通过总结经验并加强改进措施，可以在未来的工作中进一步提升项目的管理水平和实施效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如下表所示。
 
 
 
  项目支出绩效评价指标体系 
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明
决策 项目立项 立项依据
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
立项程序
规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
绩效目标 绩效目标
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策 绩效目标 绩效指标
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
 
资金投入 预算编制
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
资金分配
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程 资金管理 资金使用
合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
组织实施 管理制度
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 产出数量 开展宣讲活动场数 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
志愿服务活动次数
培训党务干部
机关大讲堂横幅制作
制作市直机关干部才艺大赛奖牌数量
产出 产出质量 党建业务及各项活动完成率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 活动完成率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
产出时效 完成及时率 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
产出成本 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 社会效益指标
保障市委直属机关党建工作正常开展 项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
 
 
 
 
 
 
3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据党建业务费的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
《关于2024年市本级部门预算的批复》乌财行〔2024〕1号
中共乌鲁木齐市委办公厅关于印发《中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会职能配置、 内设机构和人员编制规定》的通知
中共乌鲁木齐市委办公厅关于印发《中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会职能配置、 内设机构和人员编制规定》的通知

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年党建业务费进行客观评价，最终评分结果为：总分为99.1分，绩效评级为“优”。
项目各部分权重和绩效分值如附表所示：
  项目各部分权重和绩效分值 
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%
立项程序规范性 4 4 100%
绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%
绩效指标明确性 3 3 100%
资金投入 预算编制科学性 3 3 100%
资金分配合理性 3 3 100%
过程 资金管理 资金到位率 5 4.1 82.3%
预算执行率 5 5 100%
资金使用合规性 3 3 100%
组织实施 管理制度健全性 3 3 100%
制度执行有效性 4 4 100%
产出 产出数量 开展宣讲活动场数 2 2 100%
志愿服务活动次数 2 2
培训党务干部 2 2
机关大讲堂横幅制作 2 2
制作市直机关干部才艺大赛奖牌数量 2 2
产出质量 党建业务及各项活动完成率 10 10 100%
产出时效 活动开办及时率 5 5 100%
活动完工及时率 5 5
产出成本 项目预算控制率 10 10 100%
效益 项目效益 保障市委直属机关党建工作正常开展 15 15 100%
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 5 5 100%
（二）主要绩效

次；③培训党务干部人数达到150人；④机关大讲堂横幅制作条数达到4条；⑤制作市直机关干部才艺大赛奖牌数量达到75个。对进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确全面落实新时代党的治疆方略，进一步铸牢中华民族共同体意识，不断构筑中华民族共有的精神家园，促进各民族广泛交往交流交融有着重要意义。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合《自治区党委组织部 自治区党委直属机关工委关于深入学习贯彻落实党的二十大精神深化机关“四个走在前列”示范领行动的若干措施》的传达提纲要求。同时，项目与部门负责指导、协调、检查各部门、单位开展机关文化建设工作职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性:该项目严格遵循既定的项目管理程序及相关法规要求，完整履行了申请设立的全流程工作。在申请文件提交环节，项目单位按规定格式和内容要求，详细编制了包含项目可行性研究报告、建设方案、用地预审意见等在内的全套申报材料，确保内容真实、数据准确、逻辑完整。审批阶段，相关部门依据国家及地方关于项目立项的政策标准，对申报文件的合规性、完整性进行了全面审查。经核查，申请文件中涉及的项目建设必要性、技术方案可行性、经济社会效益分析等核心内容均符合产业发展规划及行业准入条件，材料签署、印章等形式要件齐全，不存在缺项、漏项或不符合法定形式的情形。故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标“开展宣讲活动次数=12场、志愿服务活动次数≥4次、培训党务干部≥150人、机关大堂横幅制作≥4条”，可通过数量指标、质量指标、成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下均能在中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会通过工作资料、原始凭证、说明材料归集，按要素、时间、来源等维度收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：根据经费下达的通知，2024年度预算共24.42万元，根据执行方案测算预算，其中：党员志愿服务活动费合计2.71万元；节目制作费2.51万元；活动策划服务费12.04万元；慰问基层干部群众费用0.24万元；志愿服务宣传品费用2.65万元；手册制作费1.25万元；办公用品费用3.3万元。共计24.42万元。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，并按标准编制。预算测算的资金量与工作任务相匹配。故预算编制科学性指标得分3分。
资金分配合理性：根据《自治区党委组织部 自治区党委直属机关工委关于深入学习贯彻落实党的二十大精神深化机关“四个走在前列”示范领行动的若干措施》的传达提纲文件，该部分资金适用于党建业务所需经费，在项目运作后完全可以覆盖资金成本。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.资金管理
资金到位率：年预算数29.68万元，全年预算数24.42万元，实际到位数24.42万元，到位率82.3%。故资金到位率指标得分4.1分。
预算执行率：2024年党员志愿服务活动费合计2.71万元，；节目制作费2.51万元；活动策划服务费12.04万元；慰问基层干部群众费用0.24万元；志愿服务宣传品费用2.65万元；手册制作费1.25万元；办公用品费用3.3万元；合计24.42万元均已完成支付。故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合《内部控制管理制度汇编》和《内部控制规范管理手册》。项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将项目批复文件、采购合同、租赁合同、验收资料等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分3分。项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整审批程序，需要相关批复手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
 
综上，该指标满分13分，得分12.1分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。
1.产出数量
数量指标 “开展宣讲活动场数”的目标值是12场，2024年度我单位实际完成12场，达到预期目标值，实际完成率：100%，故实际完成率得分为2分。
数量指标“志愿服务活动次数”的目标值是4次，2024年度我单位实际完成4次，达到预期目标值，实际完成率：100%，故实际完成率得分为2分。
数量指标“培训党务干部”的目标值是150人，2024年度我单位实际完成培训223人，达到预期目标值，实际完成率：148.67%，超出原因是项目 在规划阶段缺乏足够的调研和论证，导致培训党务干部数量与预期不符，目标值测算依据不充分。故实际完成率得分为2分。
数量指标“机关大讲堂横幅制作”的目标值是4条，2024年度我单位实际完成4条，达到预期目标值，实际完成率：100%，故实际完成率得分为2分。
数量指标“制作市直机关干部才艺大赛奖牌数量”的目标值是75个，2024年度我单位实际完成85个，达到预期目标值，实际完成率：100%，超出原因是在规划阶段缺乏足够的调研和论证，是直属机关干部才艺大奖赛奖牌数量测算依据不充分。故实际完成率得分为2分。
综上，数量指标得分为10分。
2.产出质量
党建业务及各项活动完成率的目标值是100%，2024年度我单位实际活动完成率为100%，达到预期目标值，实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。
3.产出时效
根据批复文件和年初计划要求，我单位严格按照时间规划完成相应活动的开展，无滞留活动，故完成及时性得分为10分。
4.产出成本情况
经济成本-产出成本“党员志愿服务活动费”的目标值是≤2.71万元，2024年度我单位实际完成2.71万元，实际完成率：100%
经济成本-产出成本“党员志愿服务活动费”的目标值是≤2.71万元，2024年度我单位实际完成2.71万元，实际完成率：100%
经济成本-产出成本“节目制作费”的目标值是≤2.51万元，2024年度我单位实际完成2.51万元，实际完成率：100%
经济成本-产出成本“活动策划服务费”的目标值是≤12.04万元，2024年度我单位实际完成12.04万元，实际完成率：100%
经济成本-产出成本“慰问基层干部群众费”的目标值是≤0.24万元，2024年度我单位实际完成0.24万元，实际完成率：100%
经济成本-产出成本“志愿服务宣传品费用”的目标值是≤2.65万元，2024年度我单位实际完成2.65万元，实际完成率：100%
经济成本-产出成本“手册制作费”的目标值是≤1.25万元，2024年度我单位实际完成1.25万元，实际完成率：100%
经济成本-产出成本“办公用品费用”的目标值是≤3.3万元，2024年度我单位实际完成3.3万元，实际完成率：100%
综上，项目预算控制较好，未存在超预算情况，该指标满分10分，得分10分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。
社会效益指标：评价指标“保障市委直属机关党建工作正常开展”，指标值：有效保障，实际完成值：达成年度指标。本项目的开展宣讲活动、志愿服务活动等活动进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确全面落实新时代党的治疆方略，进一步铸牢中华民族共同体意识，不断构筑中华民族共有的精神家园，促进各民族广泛交往交流交融。
生态效益指标：不适用。
综上，该指标满分15分，得分15分。

（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“工作人员满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：=100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“工作人员满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。
综上，该指标满分5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.明确目标和需求：在项目开始前，明确党建业务费要开展的活动的数量、活动名称以及需要准备的物资等，统计好相关费用，报告要实现的功能，改善的效果等。有助于在项目实施过程中保持清晰的方向，避免不必要的修改和返工。
2.制定详细的计划和预算：在项目实施前，应制定详细的计划和预算，包括项目申报审批，资源分配，经费预算等。有助于确保项目按计划进行，并在预算范围内完成。
3.选择合适的物资制作厂家：在项目实施过程中，选择质量可靠的物资制作厂家，确保物资制作工作的正常开展，降低返工率。
4.重视物资验收：在项目实施过程中，重视验收，确保物资毫无问题，达到预期设想，以确保系统满足实际需求。
（二）存在的问题及原因分析
1.覆盖范围不够广：当前机关工委工作存在覆盖面不够广泛的问题，主要集中在机关单位内部开展相关活动，参与人员局限于机关干部职工群体。这一现状导致部分机关单位未能充分纳入工作范围，一些干部职工也缺乏参与渠道，使得机关工委的工作影响力和辐射范围受到一定限制，难以充分发挥对全体机关干部职工的引领、服务和凝聚作用。
2.活动影响力不够广：当前机关工委活动存在影响力不够广泛的突出问题，活动开展场景基本局限于各机关单位内部，传播范围存在明显局限性。一方面，活动形式多以传统的会议、讲座、内部培训为主，缺乏创新性和吸引力，难以突破机关单位的物理空间壁垒，对外界产生的辐射效应较弱；另一方面，宣传推广渠道单一，主要依赖内部通知、公告栏等传统方式，在互联网和新媒体平台的传播力度不足，导致社会公众及其他领域对机关工委活动的知晓度较低。这不仅制约了活动本身价值的最大化发挥，也使得机关工委与基层群众、其他社会组织之间的互动交流不够充分，难以形成广泛的社会共鸣与参与合力，亟需通过拓展活动形式、创新传播渠道等方式加以改进。

六、有关建议

1.改进覆盖面不足的建议：① 拓展覆盖范围：主动对接垂直管理单位、新经济组织等“隐性”机关群体，建立动态台账，通过联合共建、区域化党建等方式纳入工作体系。② 创新参与模式：开发“线上+线下”融合平台，开设流动课堂、直播党课等，打破时空限制；针对青年干部、离退休职工等群体定制差异化活动，提升参与便捷性。③ 强化基层延伸：推动机关党组织与社区、企业、学校等结对共建，引导干部职工下沉一线参与基层治理，将工作触角延伸至群众“最后一公里”。④ 联动社会资源：联合工会、团委、妇联等群团组织，整合志愿服务、文化活动等资源，形成“大工委”工作格局，扩大社会面影响力。⑤ 建立长效机制：将覆盖面拓展纳入党建考核，定期调研评估，通过表彰激励、典型宣传等方式，激发机关党组织主动扩面的内生动力。
2.提升活动影响力的改进建议：① 创新活动形式：突破传统模式，结合热点话题设计“机关开放日”“政策体验官”等互动性强的活动，吸引公众参与；融入短视频、直播等新媒体元素，制作政策解读微课堂、机关故事纪录片，增强传播吸引力。②拓展传播渠道：搭建“两微一端”新媒体矩阵，与主流媒体、政务平台合作开设专栏，及时推送活动动态；利用大数据分析精准推送活动信息至企业、社区等目标群体，扩大触达范围。③ 深化跨界联动：联合高校、行业协会、社会组织等举办主题论坛、公益项目，推动活动从“内部循环”转向“开放共享”；邀请人大代表、政协委员、群众代表参与活动，增强社会关注度。④ 强化成果转化：将活动内容转化为政策解读手册、便民服务指南等实用资料，通过基层站点、政务窗口发放；建立活动反馈机制，收集公众建议并推动落地，以实效提升活动口碑与影响力。

七、其他需要说明的问题

1.加大监管力度：在绩效评价的过程中，需要加强监督和管理，确保按要求提供服务，同时也需要加强对评价结果的监督和反馈，以保证评价工作的有效性。
2.加强培训和管理：为提供必要的培训和管理支持，帮助其提高服务水平和绩效表现，同时也需要制定相应的考核标准和监督机制，对工作内容和人员进行有效的监督和管理。