财政项目支出绩效评价报告

项目名称：提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知

项目单位：乌鲁木齐市疾病预防控制中心

（乌鲁木齐市卫生监督所）

主管部门：乌鲁木齐市卫生健康委员会

2025年04月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	1

（二）项目绩效目标：	1

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

1.绩效评价完整性	2

2.评价目的	3

3.评价对象	3

4.绩效评价范围	3

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	4

1.评价原则	4

2.评价指标体系	4

3.评价方法	12

4.评价标准	13

（三）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况及评价结论	14

（一）评价结论	14

（二）主要绩效	15

四、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策情况	15

1.项目立项	16

2.绩效目标	16

3.资金投入	17

（二）项目过程情况	17

1.资金管理	17

2.组织实施	18

（三）项目产出情况	18

1.产出数量	18

2.产出质量	19

3.产出时效	19

4.产出成本	19

（四）项目效益情况	19

1.项目效益	19

2. 满意度指标完成情况分析	20

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的问题及原因分析	20

六、有关建议	21

七、其他需要说明的问题	21

- 一、基本情况

- （一）项目概况：

- 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：为进一步深化财政资金绩效管理理念，增强预算支出责任和效率意识，切实做好重大传染病防控经费项目工作，自治区卫生健康委员会制定了《2024年重大传染病防控经费项目实施方案》，我单位参照自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》要求，严格按照2024年重大传染病防控经费项目的实施方案内容，科学安排，统筹推进，认真贯彻落实艾滋病、性病、流感、手足口等重大传染病的防控工作。

项目2024年的主要实施内容：（1）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均大于95%。（2）整体推进艾滋病、性病、丙肝防治工作。持续实施扩大检测策略，全面落实各项综合防控措施，扩大干预措施覆盖面，降低新发感染。扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率。减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高其生存质量。全面、规范落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。（3）推动建设慢性病示范区，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病患者筛查登记和随访管理。（4）开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒微生物监测、新冠病毒监测、流行病学调查、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生、流感监测、完成食品安全风险监测工作。（5）基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测，提升在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，有效控制传染病的暴发流行、有效处置突发公共卫生事件。

实际完成情况为:（1）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为96.66%；（2）扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，全市艾滋病处于低流行水平；（3）推动建设慢性病示范区，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，死亡监测工作由医疗卫生机构保卡，疾控部门审核，天山区死因监测规范报告率为92%；（4）病毒变异监测702条、病媒微生物监测20家、流行病学调查175份、饮用水129份、完成食品安全风险监测工作覆盖8个区域；（5）基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测，提升在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，有效控制传染病的暴发流行、有效处置突发公共卫生事件。

- 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经市财政局《关于提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算的通知》（乌财社〔2024〕249号）文件批准，项目系2024年中央资金，共安排预算1044万元，于2024年年初部门预算批复项目，年末资金结余139.43万元结转到2025年使用，73.57万元采购结余于2014年12月市财政局收回，资金到位率85.63%，全年预算831.05万元，执行831.05万元，其中：维修(护)费137.31万元，培训费6.08万元，专用材料费397.34万元，委托业务费16.80万元，专用设备购置112.98万元，信息网络及软件购置更新29.9万元，劳务费9.66万元，委托业务费27.20万元，其他商品和服务支出56.00万元，印刷费7.90万元，咨询费2.11万元，办公费0.18元，差旅费27.56万元，预算执行率100%。

- （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标：加强免疫规划扩大接种覆盖面工作，有效提升疾病预防；减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率,整体推进艾滋病、性病、丙肝防治工作；进一步减少结核感染、患病和死亡,逐步完善新型结核病服务体系建设工作，降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平；推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,加强慢性病防控能力建设；完成流感监测、饮用水水质卫生监测、呼吸道疾病流感等疾病监测工作；提升疾控机构能力建设，有效控制传染病的暴发流行、有效处置突发公共卫生事件，保障市民生命健康。

该项目阶段性目标为：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上，持续实施扩大检测策略，全面落实各项综合防控措施，扩大干预措施覆盖面，降低新发感染；推动建设慢性病示范区，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病患者筛查登记和随访管理；开展病毒变异监测、病媒微生物等监测，完成食品安全风险监测工作，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测，加强疾控能力建设，提升在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，有效处置突发公共卫生事件。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价完整性

重大传染病防控经费评价的完整性，体现在对资金使用全链条、防控工作全流程、实施效果全方位的覆盖。评价指标设置方面，既考量经费预算执行率、资金使用合规性等财务指标，也纳入检测样本数量、流调完成率等过程指标，以及疫情早期发现率提升、公众健康知识普及率增长等成效指标，兼顾短期防控成果与长期能力建设效益。同时，评价过程应贯穿经费申请、拨付、使用到结项的全过程，确保经费使用的每一步都得到科学衡量，实现评价体系的系统性与完整性。

为确保评价数据的准确性和完整性。绩效目标数据采集主要来源是业务科室业务记录、自治区、国家监测平台的监测数据，以此保证数据采集过程科学规范。此外，还建立数据审核和校验机制，对采集到的数据进行逻辑检查、重复验证等，避免数据缺失或错误，确保最终用于评价的数据真实、完整，为评价结论提供坚实的数据支撑。

- 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

- 3.评价对象

绩效评价的对象：提前下达2024年重大传染病防控经费预算项目

- 4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围：根据自治区卫生健康委下发2024年重大传染病实施方案、自治区财政厅《关于提前下达 2024年重大传染病防控经费预算通知》（新财社〔2023〕218号）及市卫健委的资金分配计划，专款用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、慢病综合防控、重点传染病及健康危害因素监测、食品安全保障等重大公共卫生服务相关工作。

提前下达2024年重大传染病防控经费预算项目，2024年完成了适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均大于96.66%，全市艾滋病处于低流行水平，推动建设慢性病示范区，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，死亡监测工作由医疗卫生机构报告，疾控部门审核，天山区死因监测规范报告率为92%。病毒变异监测702条、病媒微生物监测20家、流行病学调查175份、饮用水129份、完成食品安全风险监测工作覆盖8个区域；提升在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，有效控制传染病的暴发流行和处置突发公共卫生事件。

在对项目绩效目标监控的完成情况展开深入分析后发现，2024年项目资金未执行完毕，部分资金结转至2025年继续使用；部分绩效目标设置不够合理，导致实际完成值与目标值偏差较大。在后续工作中加强项目资金管理，按时开展项目资金使用推进会，及时督促项目负责人加快项目执行进度，督促相关科室人员配合项目负责人提供佐证材料，保证项目资金能够及时完成支付。

提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知项目进行客观评价，最终绩效评级为“优”。

- （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

- 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 以区县为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到之上 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 食品安全风险监测覆盖区域 |  |  |
|  |  | 公共场所健康危害因素监测 |  |  |
|  |  | 学生常见病监测场所 |  |  |
|  |  | 生活饮用水监测样本份 |  |  |
|  |  | 完成城市污水新冠病毒检测样本 |  |  |
|  |  | 手足口检测样本 |  |  |
|  |  | 禽流感外环境标本 |  |  |
|  |  | 致病菌耐药性检测 |  |  |
|  |  | 新冠全基因组有效序列数 |  |  |
|  |  | 流感检测样本 |  |  |
|  |  | 消毒质量检测 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  | 死因监测规范报告率 |  |  |
|  | 产出时效 | 监测任务完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本超支率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 艾滋病疫情处于低流水平 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 能力提升培训满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

- 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知项目的特点，本次评价主要采用比较法和因素分析法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

- 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《关于提前下达2024年重大传染病防控经费的通知》（新财社〔2023〕218号）

·《关于提前下达2024年重大传染病防控经费的通知》（乌财社〔2023〕249号）

·《乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）预算绩效管理办法》

- （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年提前下达重大传染病防控经费预算的通知项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为 98.92 分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 4.28 | 85.6% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 以区县为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到95%之上 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 品安全风险监测覆盖区域 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 公共场所健康危害因素监测 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 学生常见病监测场所 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 生活饮用水监测样本份 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 完成城市污水新冠病毒检测样本 | 1 | 0.64 | 64% |
|  |  | 手足口检测样本 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 禽流感外环境标本 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 致病菌 | 0.5 | 0.5 | 100% |
|  |  | 新冠全基因组有效序列数 | 0.5 | 0.5 | 100% |
|  |  | 流感检测样本 | 0.5 | 0.5 | 100% |
|  |  | 消毒质量检测 | 0.5 | 0.5 | 100% |
|  | 产出质量 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 死因监测规范报告率 | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出时效 | 监测任务完成及时率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出成本 | 成本超支率 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 艾滋病疫情处于低流水平 | 15 | 15 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 能力提升培训学员满意度 | 5 | 5 | 100% |

- 主要绩效

该项目资金拨付准时率达100%。项目单位科学统筹执行进度，系统性完成了预定目标，2024年实现适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.66%的突破性成果，显著优于国家95%的考核标准。艾滋病防治方面，乌鲁木齐市现存活艾滋病病毒感染者和病人8630例（其中病人3286例），累计报告死亡4681例。2024年度新发现住址为乌鲁木齐市的艾滋病病毒感染者和病人407例（其中感染者290例，病人117例），同比下降22.03%。既往HIV转化143例，同比下降19.21%；乌鲁木齐市共报告性病2508例，报告发病率61.14/10万，较去年上升21.94%，其中梅毒1535例（占性病报告病例数61.20%），报告发病率37.42/10万，较去年上升16.65%。健全优化结核病防治服务体系，推进重点人群结核病防治工作。全市共报告肺结核1993例，报告发病率为48.58/10万，比去年同期下降9.90%，报告肺结核死亡8例，报告死亡率为0.20/10万；肺结核患者总体到位率为98.20%，达到自治区95%的目标要求。全市登记管理的活动性肺结核患者营养早餐享受率为99.92%，病原学阳性患者集中收治率为97.29%；重点人群和高危人群耐药筛查率分别为98.65%和98.32%，达到自治区95%的目标要求。稳步推进慢性病综合防控示范区建设工作。全市慢性病示范区覆盖率为62.5%。持续强化传染病监测和防控工作，提高监测敏感性和准确性，2024年，全市传染病报告发病率946.38/10万，疫情形势总体平稳。无甲类传染病，乙丙类传染病报告数较去年同期下降44.32%；新冠疫情呈低水平波浪式流行，百日咳、麻疹病例较往年同期明显增加，诺如病毒、手足口病、感染性腹泻等肠道传染病呈季节性流行，流感等其他呼吸道传染病逐步进入流行期，流行强度低于去年同期水平。新冠病毒变异监测完成702条基因组测序；开展重点场所消毒质量监测。指导区（县）疾控完成15家医疗机构、10家托幼机构消毒监测与效果评价，共采集样品1257份，合格率94.19%。完成乌鲁木齐市114个监测点的枯水期和丰水期监测任务，实现饮用水监测乡镇覆盖率100%的工作目标。食品安全风险监测网络覆盖8大区域，开展营养与食品监测工作。审核各医疗机构网报食源性疾病监测病例1250例，其中包括上报采集标本病例460份，阳性检出率为27.83%。开展重点场所消毒质量监测。指导区（县）疾控完成15家医疗机构、10家托幼机构消毒监测与效果评价，共采集样品1257份，合格率94.19%。该项目的实施有利于加强疾控能力建设，提升在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，有效处置突发公共卫生事件保障市民生命健康。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

- 1.项目立项

立项依据充分性：根据《中华人民共和国传染病防治法》、《国家突发公共卫生事件应急预案》，明确要求加强传染病监测预警、应急处置等能力建设，为重大传染病防控项目立项提供了政策依据。同时，随着基因测序、人工智能等新技术不断发展，在传染病溯源、传播路径模拟、疫情预测等方面展现出巨大潜力。通过立项开展重大传染病相关项目，能够引入先进技术和设备，推动乌鲁木齐市重大传染病防控能力与前沿技术接轨，提升整体防控水平。此项目资金属于中央转移支付资金，任务、资金由国家、自治区卫生健康委下达，因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 依据《中华人民共和国传染病防治法》、《国家突发公共卫生事件应急预案》等，明确传染病防控工作重点与方向，此项目属于经常性项目，由自治区卫生健康委统一实施，下达项目实施方案,自治区层面结合本地区实际情况，细化政策要求，制定符合区域特点的实施细则和配套政策，自治区下达分配资金，我市依照重大传染病实施方案执行，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

- 2.绩效目标

绩效目标合理性：重大传染病项目绩效目标以产出、效益和满意度为核心构建项目支出目标，设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标，指标量化率93.33%，充分展现了明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：该项目为进一步深化财政资金绩效管理理念，增强预算支出责任和效率意识，根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》及2024年重大传染病防控经费项目的实施方案内容，具有确切的指标值，且指标设定均与实施内容相关。各项指标均能在现实条件下收到相关数据进行佐证，相关科室可以提供数量指标、质量指标的完成情况进行佐证，佐证材料真实性可查，数据来源监测平台和工作记录，成本指标由财务科提供原始凭证佐证。并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

- 3.资金投入

预算编制科学性：该项目属于中央转移支付项目，项目的实施方案、资金的分配由自治区卫生健康委下达，由市疾控中心（市卫生监督所）各业务科室按照项目下达的工作任务开展，中央在编制重大传染病预算时，依托全国传染病监测网络、大数据分析平台，全面收集传染病发病数据、流行趋势、区域分布等信息，精准把握防控重点与薄弱环节。根据执行方案测算预算，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，并按照标准编制，预算测算的资金量与工作任务相匹配，故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：根据我单位职责和本项目属性及预算调整情况，831.05万元资金用于重大传染病防治，提升我市在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，有效控制传染病的暴发流行、处置突发公共卫生事件。根据实施方案，自治区财政厅下达重大传染病经费，其中免疫规划 27.15 万元，结核病防治42万元，艾滋病防治44.84万元、慢病综合防控11.24万元、包虫病防治0.92万元、重点传染病及健康危害因素监测项目534.6万元、食品安全保障104.80万元、能力提升65.5万元，能够满足相关业务科室开展项目的资金，故资金分配合理，资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

- （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分19.28分。

- 1.资金管理

资金到位率：该项目共安排预算1044万元，于2024年年初部门预算批复项目，73.57万元属于采购结余，于2024年12月市财政局收回，调整后预算970.43万元，资金到位831.05万元。故资金到位率831.05/970.43=85.64%， 指标满分5分，故指标得分 4.28分。

预算执行率：到位资金831.05万元，执行831.05万元，其中2024年7月主要支付给新疆民海生物科技有限公司45.66万元试剂耗材，支付给乌鲁木齐君诚精科实验器材有限公司12.33万元试剂耗材采购；支付给北京微未来科技有限公司42.7万元维修维护费；支付给新疆民海生物科技有限公司专用材料23.2万元；支付给北京中科汇医科技有限公司信息网络软件费29.9万元。其余677.26万元分别用于重大传染病防治劳务费、培训费、差旅费、试剂耗材购置及维修维护费。资金使用合规，并严格按照项目的实施方案执行。预算执行率100%，故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金将严格按照国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法规范使用，并依据《中华人民共和国预算法》和本单位《专项资金管理制度》的具体要求，明确资金使用范围、经费标准及支出审批流程，确保专款专用、合规合理。资金使用过程中，经办人须提供合规发票、发票查验单、佐证材料及预算支出审批单等完整附件，经相关科室核实审定资金额度后，按审批流程签批并提交财务部门办理付款；项目资金需逐级审议，经乌鲁木齐市疾病预防控制中心（市卫生监督所）党委会审议通过后报主管部门审核，最终由市财政局按程序完成支付。资金拨付严格遵循“按项目、按预算、按进度、按用途”原则，严禁超范围或超标准支出，确保财政专项资金精准用于规定用途。同时，通过动态监控预算执行、强化日常监督管理，保障项目严格按批复用途实施；资金拨付全过程需符合预算批复或合同约定用途，所有审批程序及手续均完整留痕，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为，切实维护资金使用的规范性和安全性。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分12.28分。

- 2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市疾病预防控制中心(市卫生监督所)制定相应的财务和业务管理制度（财务管理制度、财务收支审批制度、经费支出审批流程细则、预算管理制度、专项资金管理制度、业务科室职责、实验室操作规范指导），加强财务日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障，故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）遵守财务和业务管理制度（财务管理制度、财务收支审批制度、经费支出审批流程细则、预算管理制度、专项资金管理制度），项目由业务科室执行，项目执行达到规定比例，需支付资金，由业务科室提出资金支付，按照规定流程，提交单位党委进行决策，经党委批复后，财务按照财务规定支付，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

- （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和16个三级指标构成，权重为40分，实际得分39.64分。

- 1.产出数量

数量指标“以区县为单位适龄儿童国家免疫规划接种率均达到之上”的目标值是95%，2024年，乌鲁木齐市7区1县由市疾控中心监督、督导完成适龄儿童国家免疫规划接种，数据真实性由乌鲁木齐市免疫规划平台实时监控。截至2024年12月31日，乌鲁木齐市0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率为99.66%，实际完成率：104.90%，故实际完成率得分为1 分。

数量指标“食品安全风险监测覆盖区域”的目标值是8个，2024年度市疾控中心按照自治区重大传染病实施方案及工作要求，抽样采集样食品，将样品进行检测，开展营养与食品监测工作覆盖乌鲁木齐7区1县。实际完成率：100%，故实际完成率得分为 1分。

数量指标“公共场所健康危害因素监测”的目标值是2次，2024年度，根据工作计划，开展公共场所监测危害因素2次，每家场所随机抽取10名工龄1年以上的从业人员(不足10人按实际人数)，开展健康状况调查，调查内容包括从业人员个人基本情况、工作和居住环境状况、基本卫生知识知晓情况、传染病防控知识和意识、个人健康相关行为及健康状况等。按照自治区统一部署，第二季度和第四季度各调查1次。各类场所监测指标的检验抽样参照《公共场所卫生检验方法》第6部分卫生监测技术规范（GB/T 18204.6）执行；检验方法参照《公共场所卫生检验方法》第1部分至第5部分（GB/T 18204.1～ GB/T 18204.5）执行。我单位完成值2次，实际完成率：100%，故实际完成率得分为1分。

数量指标“学生常见病监测场所”的目标值是17家，2024年度我单位完成值28家，按照自治区统一部署，加大了学生常见病监测场所监测，为做深做实学生常见病重点人群干预工作，完成乌鲁木齐市九十七中、十九中、乌鲁木齐县一中等28所学校（37个学段）学生常见病监测。实际完成率164.71%，超出目标完成原因是；加大了学生常见病监测，超额完成了原有的工作目标，为开展学生常见病干预决策提供更可靠的数据支撑，故实际完成率得分1分。

数量指标“生活饮用水监测样本份数”的目标值是120份，2024年度我单位完成值129份，实际完成率107.5%，2024年城市水样129份由乌鲁木齐市疾病预防控制中心（市卫生监督所）完成监测，按照重大传染病实施方案，开展饮用水点位监测，收集检测样本129份，数据在健康危害因素监测平台记录。故实际完成率得分为1分。

数量指标“完成城市污水病毒检测样本”的目标值是600份，2024年度我单位完成值387份，按照重大传染病实施方案和自治区分配计划进行采样，完成检测数据录入中疾控监测平台录入，未完成的原因是有两家监测水厂闭厂，样本检测减少，实际完成率64.5%，故实际完成率得分为0.64分。

数量指标“手足口检测样本”的目标值是420份，2024年度我单位完成值541份，实际完成率128.81%，超额完成的原因，传染病暴发有季节性，加强了监测力度，故实际完成率得分为1分。市疾控中心按照手足口病监测方案的要求指导区（县）疾控中心和哨点医院及其他医疗机构积极开展手足口病病例标本采集，及时对病例标本进行病原学检测工作，掌握本市手足口病流行毒株类型，以指导防控和救治工作。按照手足口病监测方案要求，乌鲁木齐市对224份手足口病病例标本进行病原学检测，2024年全年，各区（县）疾控中心、医疗机构共采集送检手足口病病例标本541份，市疾控中心病毒实验室对送检的标本进行手足口病病原学检测，检出阳性标本397份，CV-A16阳性151份，其他肠道病毒阳性246份。数据监测平台有工作记录。

数量指标“禽流感外环境标本”的目标值是60份，2024年度我单位完成值175份，实际完成率291.67%，传染病有季节性暴发，2024年乌鲁木齐市安排监测区（县）每月开展监测采样工作，全市共计采集各监测点（城乡活禽市场、养殖场）外环境标本，包括笼具表面擦拭、宰杀禽肉案板表面、粪便、禽类饮水、污水等标本共175份。乌鲁木齐市疾病预防控制中心流感病毒网络实验室对采集的标本进行禽流感病毒H5、H7、H9核酸检测，检出47份阳性标本，其中8份为H5型禽流感病毒，33份为H9型禽流感病毒，6份为H5/H9混合型禽流感病毒，完成检测数据录入中疾控监测平台录入。故实际完成率得分为1分。

数量指标“致病菌耐药性检测”的目标值是140份，2024年度我单位完成值188份，实际完成率134.28 %，为了监测试验数据的准确性，高效性，加大抽样样本的数量，致病菌耐药性检测旨在准确判断致病菌对各类抗菌药物的敏感程度，明确其耐药特性与耐药机制。通过检测结果有助于公共卫生部门及时掌握区域内致病菌耐药趋势，为制定针对性的防控策略提供依据，遏制耐药菌在人群中的传播扩散，降低耐药菌引发感染的风险。数据工作业务平台有记录。故实际完成率得分为0.5分。

数量指标“新冠全基因组有效序列数”的目标值是280份，2024年度我单位完成值702份，实际完成率250 %，病毒有季节性暴发，监测数量增加，且区县检测数据送入我中心进行了病毒复核，故得分为0.5分。

数量指标“流感检测样本”的目标值是640份，2024年度我单位完成值2625份，实际完成率410.17 %，中心（所）实验室密切监测流感的病毒的监测，做到早发现，早预警。病毒有季节性暴发，监测数量增加，故得分为0.5分。

数量指标“消毒质量检测”的目标值是20家，2024年度我单位完成20家机构消毒监测与效果评价，共采集样品1257份，合格率94.19%，实际完成率100%，故得分为0.5分。

综上，数量指标得分为9.64分。

- 2.产出质量

质量指标：“病原学阳性肺结核患肢耐药筛查率”，目标值≥90%，实际完成值98.85%，质量达标率得分为5分。通过统计耐药筛查率，公共卫生部门能够掌握区域内肺结核耐药情况的整体态势，为合理规划防控资源、调整防控策略提供数据支撑，如针对性地加强耐药结核病防治的宣传教育、优化药品储备等。筛查数据监测平台有数据记录。

质量指标：“死因监测规范报告率”，目标值≥80%，实际完成值92%，质量达标率得分为5分。我市共报告死亡数18110例，前五位死因是：心脏病，恶性肿瘤，脑血管病，呼吸系统疾病，内分泌、营养和代谢疾病。死因监测规范报告16661例，

综上，质量指标得分为10分。

- 3.产出时效

完成及时性：监测任务完成及时率，完成时效在自治区规定年度时间内完成，完成时效率100%,在国家、自治区下达的时段已全部完成重大传染病的监测任务。在规定的监测周期内，按时完成的监测任务数量占应完成监测任务总数量的比例，通常以百分比形式呈现。该指标是衡量重大传染病监测工作效率与质量的核心要素，反映了监测体系对疫情动态的响应速度和执行能力。例如在传染病疫情监测中，及时完成病例信息上报、样本采集送检、重点人群健康监测等任务，能够确保疫情数据的时效性，为疫情研判和防控决策提供准确依据。

故完成及时性得分为10分。

- 4.产出成本情况

项目产出成本由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

经济成本：“成本超支率”本项目实际支出831.05万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为10分。在重大传染病防控、防控物资采购、检测设备配置、人员培训等各项支出与预算计划相符，资金得到有效使用。

- （四）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为10分，实际得分15分。

- 实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“艾滋病疫情处置低于流行水平”，指标值：中长期，实际完成值：达成年度指标。乌鲁木齐市现存活艾滋病病毒感染者和病人8630例（其中病人3286例），累计报告死亡4681例。2024年度新发现住址为乌鲁木齐市的艾滋病病毒感染者和病人407例（其中感染者290例，病人117例），同比下降22.03%，本指标的意义提高了艾滋病防治，有效阻断艾滋病传染，为市民生命健康保驾护航。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分15分，得分15分。

- （五）满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“能力提升培训学员满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：=100%。完成率105.26%，通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为22个样本，有效调查问卷22份。问卷已选择打勾形式为主，22分满意度调查表，满意值均为100%。故满意度指标得分为5分。

综上，该指标满分5分，得分5分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1、在项目建设方面​

在项目申报进程中，我单位秉持严谨负责的态度，高度重视上报资料的真实性与完整性，对每一个数据反复核实，对每一份文件严格审核，确保资料真实有效、无遗漏，为项目推进筑牢可靠基础。同时，将项目绩效目标表设定的目标值作为行动指南，通过精心规划、合理安排工作流程，组织全体人员协同努力，稳步推进项目建设，切实履行目标承诺。​

2、在经费支出方面​

严格遵循 “预算管控、流程规范、监督前置” 原则：一是经费支出严格按照年初预算执行，杜绝随意突破预算数额，确保经费使用公开透明、科学合理；二是严格执行年度经费支出计划，禁止预算外开支，建立财务事前监督机制，所有经费支出均需履行申请、审核、审批手续；三是针对专项业务工作项目支出，制定规范流程：由经办部门提交书面申请，部门负责人审核签字，财务部门审核支出指标，经财务部门负责人、支出部门分管业务中心副主任及财务分管中心副主任层层审批后，方可列支，保障经费使用规范有序。

3.项目的执行方面

严格程序，确保资金效益。项目坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级实施方案和工作部署相关要求开展工作，并严格按照资金使用方向、目标执行，保证项目资金专款专用。杜绝截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保项目顺利执行，便于资金使用安全和发挥最大效益的发挥。

- （二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题：一是项目管理需进一步加强。项目管理存在诸多漏洞，如项目规划不够科学合理，任务分配不明确，责任落实不到位等。在项目实施过程中，各业务科室之间缺乏有效的沟通协调机制，信息传递不畅，导致工作衔接不紧密，出现重复劳动或工作空白等问题。同时，项目进度监控和风险预警机制不完善，无法及时发现和解决项目实施过程中出现的问题，影响了项目的顺利进行。二是项目绩效管理亟待提升。当前项目绩效管理体系不健全，绩效目标设定不够明确、具体，缺乏可衡量性和可操作性。绩效评估指标体系不完善，未能全面、准确地反映项目的实施效果和效益。此外，绩效评价结果的应用不够充分，未能与项目资金分配、人员考核激励等有效挂钩，导致绩效管理未能发挥应有的导向和激励作用，无法充分调动项目参与人员的积极性和主动性。​

2、主要原因​

（1）项目执行的季节性限制​

项目执行具有较强的季节性特点，部分工作内容只能在特定的时间段内开展。例如，流感、手足口等传染病，受气候等因素影响较大。项目无法正常推进，导致资金执行进度被迫放缓，项目整体进度受到影响。季节性限制使得项目实施时间相对集中，对项目管理和资金使用的效率提出了更高的要求。

（2）绩效管理培训不足​

目前，业务科室人员普遍缺乏系统的绩效管理知识和技能培训，对绩效管理的理念、方法和流程了解不够深入，导致在项目实施过程中，无法科学合理地设定绩效目标，制定绩效评估指标，开展绩效评价工作。此外，由于缺乏绩效管理经验，业务科室在绩效评价结果的应用方面也存在不足，无法将绩效评价结果有效地转化为改进工作、提高效率的实际行动。​

- 六、有关建议

建章立制，强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一系列实施流程，并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。加强项目绩效培训，绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向，绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。

加强项目资金管理，按时开展项目资金使用推进会，及时督促项目负责人加快项目执行进度，督促相关科室人员配合项目负责人提供佐证材料，保证项目资金能够及时完成支付。

- 七、其他需要说明的问题

- 项目执行过程中，经全面核查与评估，相关管理机制与实施成效均符合规范要求。首先，项目支出政策设计与实施路径经过科学论证，紧密结合当前深化财政改革的实际需求，通过前期需求调研、可行性分析，确保了政策框架的科学性和可操作性。其次，项目安排严格遵循立项规划目标，执行过程中通过动态监测和阶段性评估，未发现偏离项目初衷或资金用途的情况，充分体现了政策执行的精准性和目标导向性。此外，通过建立资金使用动态监控机制、定期开展专项审计及风险排查，项目实施全周期未发现虚报项目内容、套取财政资金等违规行为，切实维护了财政资金的安全性和使用效益。以上管理措施的系统实施，为项目合规运行和预期目标达成提供了坚实保障。

前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。