乌鲁木齐市2024年度高素质农民培育项目

绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：高素质农民培育

实施单位（公章）：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

主管部门（公章）：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

项目负责人（签章）：左勇

填报时间：2025年2月27日

新疆高素质农民培育项目专项转移支付2024年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号），乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心高度重视、严格按规范要求组织开展了2024年度高素质农民培育项目资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

- 绩效目标分解下达情况

- 中央下达高素质农民培育项目转移支付预算和绩效目标情况。

1.下达预算情况

2024年度，市财政局下达市乡村振兴指导服务中心2024年高素质农民培育项目资金115万元，用于培育高素质农民工作。详细如下：

2023年12月，《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（乌财农〔2023〕99号），下达2024年高素质农民培育项目预算126万元，其中：米东区45万元、达坂城区36万元、乌鲁木齐县45万元，用于开展乌鲁木齐市高素质农民培育工作。

2024年5月，根据《2024年市人民政府研究财政事项第4次专题会议纪要》《关于调整下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（乌财农〔2024〕30号），收回已下达米东区45万元、达坂城区36万元、乌鲁木齐县45万元，将资金调整至市农业农村局（乡村振兴局）所属二级事业单位市乡村振兴指导服务中心。

2024年8月，《关于调整2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（乌财农〔2024〕68号），调减高素质农民培育项目11万元，下达资金115万元。

2.下达绩效目标情况

市财政局随文下达绩效目标，情况详见下表：

| 项目支出绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目 |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  | 乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： | 115 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 | 115 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 项目总体目标 |  | 以行政村为单位，面向小农户开展素质素养提升试点培训，乌鲁木齐市2024年计划完成高素质农民培育250人，其中新型农业经营和服务主体带头人50人，乡村振兴带头人100人，专业生产型50人，技能服务型50人。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新型农业经营和服务主体带头人 | =50人 | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
|  |  | 乡村振兴带头人 | =100人 | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
|  |  | 专业生产型 | =50人 | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
|  |  | 技能服务型 | =50人 | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
|  | 质量指标 | 参训学员新技术、新理念掌握率 | >=80% | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
|  | 时效指标 | 培训任务完成时间 | 2024年12月31日前 | 自定义 | 当年内容，无上年完成情况 | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高素质农民培育项目总成本 | <=115万 | 自定义 | 当年内容，无上年完成情况 | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民合作示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力 | 增强 | 自定义 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员对培训工作的满意度 | >=90% | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 5 | 满意度赋分 | 正式材料 |

- 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2024年度下达高素质农民培育项目总预算资金为115万元，资金到位115万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

截止到2025年2月26日，2024年度用于高素质农民培育的资金总计115万元、共计执行108.64万元，执行率94.47%，具体如下：

2024年10月28日，支付项目资金56万元，执行率49%；2024年12月2日，支付项目资金52.64万元，执行率94.47%。

（二）项目资金管理情况分析。

（1）资金分配科学性：严格按照项目方案分配。

（2）资金下达及时性：严格按照项目方案下达。

（3）资金拨付合规性：严格按照项目方案拨付。

（4）资金使用规范性：按照项目计划科学支出项目资金，保证做到专账管理，专款专用。

（5）资金执行准确性：严格按照项目方案执行。

（6）预算绩效管理情况：严格按照项目方案执行预算绩效。

（7）支出责任履行情况：严格按照项目支出程序审核。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目总体目标：以行政村为单位，面向小农户开展素质素养提升试点培训，乌鲁木齐市2024年计划完成高素质农民培育250人，其中新型农业经营和服务主体带头人50人，乡村振兴带头人100人，专业生产型50人，技能服务型50人。

实际完成情况：完成2024年高素质农民培育250人的任务，针对粮油稳产保供任务开设专业技能型培训班，培训农民50人；针对提升生产技术技能、提升产业发展能力等开设新型农业经营和服务主体带头人班、乡村振兴带头人班，专业生产型班，培训农民200人。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

a.下达新型农业经营和服务主体带头人指标，指标值为50人，实际完成50人，完成率100%。

b.下达乡村振兴带头人指标，指标值为100人，实际完成100人，完成率100%。

c.下达专业生产型指标，指标值为50人，实际完成50人，完成率100%。

d.下达技能服务型指标，指标值为50人，实际完成50人，完成率100%。

（2）质量指标。

下达参训学员新技术、新理念掌握率指标，指标值为>=80%，实际完成>=80%，完成率100%。

（3）时效指标。

下达培训任务完成时间指标，指标值2024年12月31日前，实际完成2024年12月3日，完成率100%。

（4）成本指标。

下达高素质农民培育项目总成本指标，指标值<=115万，实际完成115万，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

下达农民合作示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力指标，指标值为增强，实际完成增强，完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

随文下达参训学员对培训工作的满意度指标，指标值为>=90%，实际完成>=90%，完成率100%。

三、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2024年度高素质农民培育项目资金绩效自评价得分为100分，其中：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

四、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。