财政项目支出绩效评价报告

项目名称：乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程

基层防灾项目

项目单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市

矿山安全监督管理局）

主管部门：乌鲁木齐市应急管理局

2025年04月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	4

（二）项目绩效目标：	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

1.绩效评价完整性	6

2.评价目的	8

3.评价对象	8

4.绩效评价范围	8

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	13

1.评价原则	13

2.评价指标体系	14

3.评价方法	20

4.评价标准	21

（三）绩效评价工作过程	22

三、综合评价情况及评价结论	22

（一）评价结论	22

（二）主要绩效	24

四、绩效评价指标分析	25

（一）项目决策情况	25

1.项目立项	26

2.绩效目标	27

3.资金投入	28

（二）项目过程情况	28

1.资金管理	28

2.组织实施	29

（三）项目产出情况	30

1.产出数量	30

2.产出质量	32

3.产出时效	32

4.产出成本	32

（四）项目效益情况	32

1.项目效益	32

2. 满意度指标完成情况分析	34

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	34

（一）主要经验及做法	34

（二）存在的问题及原因分析	34

六、有关建议	36

七、其他需要说明的问题	36

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作重要指示批示精神，提升重大安全风险防范和应急处置能力，进一步明确“十四五”期间应急救援力量建设思路、发展目标、主要任务、重点工程和保障措施。根据《中华人民共和国突发事件应对法》《“十四五”国家应急体系规划》（国发〔2021〕36号）、《“十四五”国家综合防灾减灾规划》（国减发〔2022〕1号）、《乌鲁木齐市城市安全应急体系建设“十四五”规划》等文件，按照上级主管部门要求，乌鲁木齐市启动自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目，统筹谋划布局，充分考虑灾害事故风险分布特点、经济社会发展趋势和应急救援力量建设现状等因素，调整优化专业应急救援力量规模、结构、布局，因地制宜加强社会应急力量和基层应急救援力量建设，补齐短板弱项，构建灾害事故应急救援需求与综合应急救援能力动态平衡的应急救援力量体系。全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。根据乌鲁木齐应急管理局统计，目前天山区、米东区、经开区部分县级、乡级应急救援队伍救援设备存在短板，因此本项目主要为乌鲁木齐市天山区、米东区、经开区基层防灾救援力量的提升。

该项目预期到2024年底，全市自然灾害综合风险中等及以上地区县、乡级应急救援力量基本覆盖，队伍基本应急救援装备配备到位，市、县乡应急救援力量协同联动、共训共练机制基本完善。基层应急力量快速响应和先期处置能力明显提升，基层抢险救援和自救互救能力显著增强。同时，坚持实战导向、问题导向，注重救援装备与救灾需求相匹配，加强重点地区和中高风险地区的专业救援装备配备，加强应急救援装备配备和运维管理，推动天山区、米东区、经开区和基层应急救援队伍装备保障水平明显提升。

项目2024年的主要实施内容：该项目建设内容为乌鲁木齐县市、乡镇两级应急救援队伍配备专业救援装备，提升救援实战能力。按照天山区、米东区、经开区（头屯河区）区乡级应急救援队的功能定位，根据县级、乡级救援队伍数量和现有装备配备情况及现实需求分析部分梳理的能力短板，对照《县乡应急救援队伍装备配备指导目录》，提出天山区、米东区、经开区（头屯河区）县（区）乡级应急救援装备需增加配备种类及数量，主要购置地震地质灾害救援、抗洪抢险、水域救援、森林（草原）火灾扑救、综合保障、后勤保障等各类救援装备及器材共计1610台（套）。具体如下：

（1）县（区）级应急救援队伍装备配备90台（套）。为天山区、米东区、经开区（头屯河区）应急救援队伍配备抢险救援装备，提升应急救援综合能力。配备便携式除颤仪13台、布控球4个、破冰除雪车2辆、单兵图传5部、地震搜索机器人1台、复合气体探测器6台、高压起重气垫6个、后勤保障车辆（救援运兵车）3辆、混凝土液压破拆工具组4套、救援船艇5艘、救援无人机（灭火无人机）2架、救援无人机（侦查无人机）2架、排水抢险车（中大型排水抢险车）1辆、潜污泵6台、全站仪3台、森林火灾扑救特类车辆（远程供水管线车）1辆、生命探测仪（雷达生命探测仪）5台、生命探测仪（音视频图传）1台、水陆两用破拆工具组4套、水域救援工具组4套、水域救援套装7套、应急电源车3辆、装载机2辆。

（2）乡镇基层应急救援队伍装备配备1520台（套）。为乌鲁木齐市天山区、经开区（头屯河区）各乡镇应急救援队伍配备救援装备，提升救援实战能力。配备便携式担架516个、钢筋速断器68个、救生拉杆48个、链锯68台、漏电检测仪22台、牵拉器46台、切割锯套装68台、绳索救援套装68套、通信指挥设备（北斗终端）70台、通信指挥设备（数字集群手持终端）44台、液压拆破工具组（千斤顶）46台、液压拆破工具组（开缝器）46台、液压破拆工具组（液压泵）24台、液压破拆工具组（剪切器）24台、液压破拆工具组（扩张器）24台、液压破拆工具组（救援顶杆）24台、应急电源158台、应急照明系统46台、凿岩机64台、重型支撑套装24套、正压空气呼吸器22个。

实际完成情况为：乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目为天山区、米东区、经开区（头屯河区）及各乡镇级应急救援队伍配备抢险救援装备1929台（套），其中：地震地质灾害救援类救援装备781台（套）、抗洪抢险类救援装备93台（套）、森林（草原）火灾扑救类救援装备1台（套）、水域救援类救援装备20台（套）、综合保障类救援装备1034台（套）。建成全地区规模适度、布局科学、结构合理、专长突出的应急救援力量体系，实现专业应急救援力量各有所长，社会应急力量有效辅助，基层应急救援力量有效覆盖，可以更好地协调各方面资源，提高应急响应速度和救援效率，全面提升预防自然灾害和应急救援能力。

2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：根据《财政部关于提前告知增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算的通知》（财资环〔2024〕7号）、《关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算的通知》（新财资环〔2024〕15号）、《关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算的通知》（乌财资环〔2024〕17号）及《关于拨付2023年国债自然灾害应急能力提升工程地方配套资金的通知》（乌财资环〔2024〕19号）文件，该项目共安排预算3344万元，其中：中央资金2739万元、市级配套资金605万元，2024年实际到位资金3035.14万元，到位率90.76%。

该项目资金使用情况：该项目总预算3344万元，其中：中央资金2739万元、市级配套资金605万元。截止2024年12月31日，已支出3035.14万元，支出进度90.76%，未使用的资金308.86万元年底全额收回。其中：中央资金2739万元，支出进度100%；市级资金296.14万元，支出进度48.95%。具体使用情况如下：

1.地震地质灾害救援类救援装备781台（套），支出1635.77万元；

2.抗洪抢险类救援装备93台（套），支出523.11万元；

3.森林（草原）火灾扑救类救援装备1台（套），支出41.03万元；

4.水域救援类救援装备20台（套），支出88.56万元；

5.综合保障类救援装备1034台（套），支出744.88万元；

6.项目结算审计支出1.79万元。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为当年一次性项目。

该项目总体绩效目标（当年绩效目标）：通过为天山区、米东区、经开区（头屯河区）及各乡镇级应急救援队伍配备抢险救援装备1610台（套），建成全地区规模适度、布局科学、结构合理、专长突出的应急救援力量体系，实现专业应急救援力量各有所长，社会应急力量有效辅助，基层应急救援力量有效覆盖，可以更好地协调各方面资源，提高应急响应速度和救援效率，全面提升预防自然灾害和应急救援能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

（1）建立绩效评价指标体系。该项目为天山区、米东区、经开区（头屯河区）及各乡镇级应急救援队伍配备抢险救援装备，对应项目实质内容，指标体系建立包括决策、过程、产出、效益和满意度指标完成情况分析5个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益和满意度指标11个二级指标，同时进一步细化指标内容为购置地震地质灾害救援类救援装备、采购完成及时率等具体的23个三级指标。综上，指标体系紧密围绕设备购置内容建立，可以完整体现项目的年度目标、范围和要求。

（2）项目计划和执行。乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目为天山区、米东区、经开区（头屯河区）及各乡镇级应急救援队伍配备抢险救援装备1610台（套），其中：地震地质灾害救援类救援装备664台（套）、抗洪抢险类救援装备59台（套）、森林（草原）火灾扑救类救援装备1台（套）、水域救援类救援装备20台（套）、综合保障类救援装备866台（套）。通过立项依据充分性、立项程序规范性指标分析项目立项和实施的合规性；通过绩效目标合理性、绩效指标明确性指标分析项目绩效目标设立的依据和绩效指标细化情况；通过预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率和预算执行率指标分析项目预算执行管理情况及资金使用合规性；通过管理制度健全性、制度执行有效性指标对项目实施、管理进行全过程监管和约束。结合该项目年度目标任务，量化产出和效益指标，可以体现该项目的进展情况，可以完整反映和考核项目产出质量目标和完成度。

（3）评价数据来源。该项目通过发改部门立项批复文件、设备公开招投标、设备购置合同、验收报告、资金国库集中支付凭证等材料作为评价数据来源，以确保数据的准确性和完整性。

2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

3.评价对象

绩效评价的对象：乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目

4.绩效评价范围

（1）时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

（2）项目范围：乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目主要为天山区、米东区、经开区（头屯河区）及各乡镇级应急救援队伍配备抢险救援装备1929台（套），其中：地震地质灾害救援类救援装备781台（套）、抗洪抢险类救援装备93台（套）、森林（草原）火灾扑救类救援装备1台（套）、水域救援类救援装备20台（套）、综合保障类救援装备1034台（套）。建成全地区规模适度、布局科学、结构合理、专长突出的应急救援力量体系，实现专业应急救援力量各有所长，社会应急力量有效辅助，基层应急救援力量有效覆盖，可以更好地协调各方面资源，提高应急响应速度和救援效率，全面提升预防自然灾害和应急救援能力。

绩效评价工作开展情况：本次项目绩效评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，建立指标评价体系，包括决策、过程、产出、效益和满意度指标完成情况分析5个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益和满意度指标11个二级指标，同时进一步细化指标内容为购置地震地质灾害救援类救援装备、采购完成及时率等具体的23个三级指标。通过立项依据充分性、立项程序规范性指标分析项目立项和实施的合规性；通过绩效目标合理性、绩效指标明确性指标分析项目绩效目标设立的依据和绩效指标细化情况；通过预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率和预算执行率指标分析项目预算执行管理情况及资金使用合规性，通过管理制度健全性、制度执行有效性指标对项目实施、管理进行全过程监管和约束。结合该项目年度目标任务，量化产出和效益指标，体现该项目的进展情况，反映和考核项目产出质量目标和完成度。

该项目为设备购置类项目，绩效评价体系能完整体现项目的年度目标、范围和要求。根据本项目的特点，本次评价主要采用比较法，项目按照规定的程序申请设立，我局委托第三方对项目需求分析、基础现状、投资概算、影响效果分析评价等方面进行分析论证，并出具《乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目可行性研究报告（代项目建议书）》，提交乌鲁木齐市发展和改革委员会后，出具《关于乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目可行性研究报告（代项目建议书）和概算的批复》（乌发改投资〔2023〕347号）、《关于调整乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目建设内容和概算的批复》（乌发改函〔2024〕4号）。我单位严格执行批复的内容，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等要求，以公开招投标的形式开展政府采购，完成抢险救援装备购置。通过立项批复文件、购置设备合同、验收报告、资金国库集中支付凭证等材料作为评价数据来源，以确保数据的准确性和完整性，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

项目实现的产出情况：该项目总预算3344万元，其中：中央资金2739万元、市级配套资金605万元，截止2024年12月31日，已支出3035.14万元，支出进度90.76%。单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，为天山区、米东区、经开区（头屯河区）及各乡镇级应急救援队伍配备抢险救援装备1929台（套），其中：地震地质灾害救援类救援装备781台（套）、抗洪抢险类救援装备93台（套）、森林（草原）火灾扑救类救援装备1台（套）、水域救援类救援装备20台（套）、综合保障类救援装备1034台（套），验收合格设备1927台（套），验收合格率为99.9%，设备采购及时率100%。

取得的效益情况：本项目的实施实现专业应急救援力量体系，实现专业应急救援力量各有所长，社会应急力量有效辅助，基层应急救援力量有效覆盖，切实实现专业能力有效提升、保障水平稳步提高、力量构成逐步优化、力量布局更趋合理，为人民群众生命财产安全提供坚强保障。

主要经验及做法：一是科学规划，精准配置；二是严格流程，保障质量；三是规范支出，强化监管；四是完善管理，长效保障。

存在的问题及原因分析：一是对项目总体规划设计、资金预算考虑不周全，项目存在结余资金；二是应急救援装备类的供应商、经销商疲于投标，致使招标工作较为滞后；三是采购的设备存在验收不合格的问题。

综合性评价结论：通过对2024年乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.7分，绩效评级为“优”。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 购置地震地质灾害救援类救援装备 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 购置抗洪抢险类救援装备 |  |  |
|  |  | 购置森林（草原）火灾扑救类救援装备 |  |  |
|  |  | 购置水域救援类救援装备 |  |  |
|  |  | 购置综合保障类救援装备 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 设备验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 采购完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 县级应急救援队装备成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  |  | 乡镇应急救援队装备成本 |  |  |
| 效益 | 社会效益指标 | 提高社会应对灾害的能力 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 基层应急救援力量有效覆盖 |  | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目）的特点，本次评价主要采用比较法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

《关于印发《乌鲁木齐市增发国债项目实施工作机制》的通知》（乌发改投资〔2024〕56号）

《关于乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目可行性研究报告（代项目建议书）和概算的批复》（乌发改投资〔2023〕347号）

《关于调整乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目建设内容和概算的批复》（乌发改函〔2024〕4号）

《自治区发展改革委关于自治区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目结余资金使用事项的批复》（新发改函〔2024〕56号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.7分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 4.6 | 92% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 购置地震地质灾害救援类救援装备 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 购置抗洪抢险类救援装备 | 5 | 5 |  |
|  |  | 购置森林（草原）火灾扑救类救援装备 | 5 | 5 |  |
|  |  | 购置水域救援类救援装备 | 5 | 5 |  |
|  |  | 购置综合保障类救援装备 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量 | 设备验收合格率 | 5 | 4.99 | 99.9% |
|  | 产出时效 | 采购完成及时率 | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出成本 | 县级应急救援队装备成本 | 5 | 4.7 | 93.99% |
|  |  | 乡镇应急救援队装备成本 | 5 | 4.41 | 88.14% |
| 效益 | 社会效益 | 提高社会应对灾害的能力 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 基层应急救援力量有效覆盖 | 5 | 5 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | 5 | 5 | 100% |

（二）主要绩效

该项目资金市财政及时拨付，该项目总预算3344万元，其中：中央资金2739万元、市级配套资金605万元，截止2024年12月31日，已支出3035.14万元，支出进度90.76%。单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，为天山区、米东区、经开区（头屯河区）及各乡镇级应急救援队伍配备抢险救援装备1929台（套），其中：地震地质灾害救援类救援装备781台（套）、抗洪抢险类救援装备93台（套）、森林（草原）火灾扑救类救援装备1台（套）、水域救援类救援装备20台（套）、综合保障类救援装备1034台（套），建成全地区规模适度、布局科学、结构合理、专长突出的应急救援力量体系，实现专业应急救援力量各有所长，社会应急力量有效辅助，基层应急救援力量有效覆盖，可以更好地协调各方面资源，提高应急响应速度和救援效率，全面提升预防自然灾害和应急救援能力。

本项目的实施建成了乌鲁木齐规模适度、布局科学、结构合理、专长突出的应急救援力量体系，实现专业应急救援力量各有所长，社会应急力量有效辅助，基层应急救援力量有效覆盖，为人民群众生命财产安全提供坚强保障。一是专业能力有效提升。特殊区域、复杂条件、极端环境下专业指挥和救援能力持续巩固提高，应急救援装备智能化、轻型化、模块化、标准化水平持续提升，人装协同水平显著提升。二是保障水平稳步提高。应急救援力量建设发展、运行管理、培训考核、科技支撑、任务保障等政策制度、标准规范进一步健全，协同联动机制进一步完善，救援资源共建共用、联战联训水平进一步提升。三是力量构成逐步优化。县级专业应急救援力量、社会应急力量和基层应急救援力量体系逐步完善，实现与乌鲁木齐市综合性消防救援队伍有效协同、有力支撑。四是力量布局更趋合理。乌鲁木齐市专业应急救援力量任务范围基本覆盖重大灾害事故发生区域和新生高风险区域，安全生产应急救援力量与高危行业、新兴产业分布和发展需要基本匹配。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目立项

立项依据充分性：项目立项符合党中央、国务院提升自然灾害应急能力的一系列方针政策，满足新时代下城市应急事业的需要。推进应急体系的建设，整体提升抵御自然灾害的能力，更好保障人民群众生命财产安全，对城市稳定发展具有积极的推动作用。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，本项目的实施是乌鲁木齐市应急救援体系的重要组成部分，也是贯彻落实应急管理部和应急管理厅总体部署的重要举措，符合国家“十四五”安全生产规划，符合国家和自治区应急体系“十四五”规划的相关要求，项目的实施进一步提升了我市应急管理部门安全生产监管执法效率和专业性、准确性。此外，本项目属于中央、市级财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，我局委托第三方对项目需求分析、基础现状、投资概算、影响效果分析评价等方面进行分析论证，并出具《乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目可行性研究报告（代项目建议书）》，提交乌鲁木齐市发展和改革委员会后，出具《关于乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目可行性研究报告（代项目建议书）和概算的批复》（乌发改投资〔2023〕347号）、《关于调整乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目建设内容和概算的批复》（乌发改函〔2024〕4号）。我单位严格执行批复的内容，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等要求，以公开招投标的形式开展政府采购，完成抢险救援装备购置。

事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，根据该项目可研批复的建设内容及设备购置情况，构建产出指标，设置5个数量指标，包括购置地震地质灾害救援类数量、抗洪抢险类数量、森林（草原）火灾扑救类数量、水域救援类数量、综合保障类数量；设置1个时效指标，包括购置装备的采购完成及时率；设置1个质量指标，包括设备验收合格率；设置2个成本指标，包括县级应急救援队装备成本和乡级应急救援队装备成本；根据该项目预期实现的目标，设置2个效益指标，包括提高社会应对灾害的能力、基层应急救援力量有效覆盖；设置1个满意度指标，包括设置使用者满意度。绩效评价指标具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标和成本指标予以量化，设置有购置地震地质灾害救援类救援装备、设备验收合格率等三级指标共计12个，其中：定量指标10个，占比83.33%；定性指标2个，占比16.67%，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下通过招采、装备采购合同、国库集中支付凭证等材料，收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3.资金投入

预算编制科学性：该项目为应急救援装备配备采购类项目，根据各区县需求分析部分梳理的能力短板，对照《县乡应急救援队伍装备配备指导目录》，提出为天山区、米东区、经开区（头屯河区）及各乡镇级应急救援队伍配备抢险救援装备种类及数量，结合各救援装备市场报价计算项目预算数为3344万元。故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：该项目主要涉及天山区、经开区、米东区三个区域，由资料显示当地可能发生的自然灾害主要为地震地质、森林火灾、区域暴雨型洪水等。按照天山区、米东区、经开区（头屯河区）区乡级应急救援队的功能定位，根据县级、乡级救援队伍数量和现有装备配备情况及现实需求分析部分梳理的能力短板，提出符合天山区、米东区、经开区（头屯河区）及各乡镇级应急救援队伍抢险救援装备配备方案。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分19.6分。

1.资金管理

资金到位率：该项目共安排预算3344万元，其中：中央资金2739万元、市级配套资金605万元，截止2024年12月31日，已支出3035.14万元，支出进度90.76%。2024年实际到位资金3035.14万元，资金到位率90.76%。故资金到位率指标得分4.6分。

预算执行率：该项目到位资金3035.14万元，总预算3344万元，其中：中央资金2739万元、市级配套资金296.14万元，截止2024年12月31日，已支出3035.14万元，其中：中央资金2739万元，预算执行率100%；市级资金296.14万元，预算执行率100%。故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用国家财经法规、《增发2023年国债资金管理办法》（财预〔2023〕122号）和《乌鲁木齐市应急管理局内部控制管理制度》的规定。同时，资金的拨付按照市财政局要求进行申报和审批，按照要求在预算管理一体化系统进行申报，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分12.6分。

2.组织实施

管理制度健全性：根据乌鲁木齐市发改委、财政局《关于印发《乌鲁木齐市增发国债项目实施工作机制的通知》（乌发改投资〔2024〕56号），已制定相应的项目实施管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。我单位严格执行批复的内容，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等要求，以公开招投标的形式开展政府采购，完成抢险救援装备购置。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施和资金支出严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重为45分，实际得分44.1分。

根据乌鲁木齐市发展和改革委员会《关于乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目可行性研究报告（代项目建议书）和概算的批复》（乌发改投资〔2023〕347号）、《关于调整乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目建设内容和概算的批复》（乌发改函〔2024〕4号）有关内容，该项目为天山区、米东区、经开区（头屯河区）及各乡镇级应急救援队伍配备抢险救援装备1610台（套）。因该项目购置结束后，有结余资金，按照自治区发展改革委《自治区发展改革委关于自治区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目结余资金使用事项的批复》（新发改函〔2024〕56号）要求，该项目结余资金用于购置抢险救援装备319台（套），故该项目数量指标中购置地震地质灾害救援类救援装备、购置抗洪抢险类救援装备和购置综合保障类救援装备实际完成数量大于目标值。

1.产出数量

数量指标“购置地震地质灾害救援类救援装备”的目标值是大于等于664台（套），该项目严格按照批复内容和政府采购有关规定，以公开招投标的形式开展政府采购，该项目共分为20个标段，于2024年5月16日至11月26日期间发布招标公告，并于2024年6月25日至12月18日期间共签订合同20份，2024年度我单位实际购置地震地质灾害救援类救援装备完成781台（套），实际完成率117.62%，故实际完成率得分为5分。

数量指标“购置抗洪抢险类救援装备”的目标值是大于等于59台（套），该项目严格按照批复内容和政府采购有关规定，以公开招投标的形式开展政府采购，该项目共分为20个标段，于2024年5月16日至11月26日期间发布招标公告，并于2024年6月25日至12月18日期间共签订合同20份，2024年度我单位实际购置抗洪抢险类救援装备完成93台（套），实际完成率157.63%，故实际完成率得分为5分。

数量指标“购置森林（草原）火灾扑救类救援装备”的目标值是大于等于1辆，该项目严格按照批复内容和政府采购有关规定，以公开招投标的形式开展政府采购，该项目共分为20个标段，于2024年5月16日至11月26日期间发布招标公告，并于2024年6月25日至12月18日期间共签订合同20份，2024年度我单位实际购置森林（草原）火灾扑救类救援装备完成1辆，实际完成率100%，故实际完成率得分为5分。

数量指标“购置水域救援类救援装备”的目标值是大于等于20台（套），该项目严格按照批复内容和政府采购有关规定，以公开招投标的形式开展政府采购，该项目共分为20个标段，于2024年5月16日至11月26日期间发布招标公告，并于2024年6月25日至12月18日期间共签订合同20份，2024年度我单位实际购置水域救援类救援装备完成20台（套），实际完成率100%，故实际完成率得分为5分。

数量指标“购置综合保障类救援装备”的目标值是大于等于866台（套），该项目严格按照批复内容和政府采购有关规定，以公开招投标的形式开展政府采购，该项目共分为20个标段，于2024年5月16日至11月26日期间发布招标公告，并于2024年6月25日至12月18日期间共签订合同20份，2024年度我单位实际购置综合保障类救援装备完成1034台（套），实际完成率119.4%，故实际完成率得分为5分。

综上，数量指标得分为25分。

2.产出质量

质量指标“设备验收合格率”的目标值是100%，该项目购置装备合计1929台（套），其中综合保障类救援装备中2台救援无人机（灭火无人机）经验收不合格，实际完成率为99.9%，故设备验收合格率得分为4.99分。

综上，质量指标得分为4.99分。

3.产出时效

时效指标“采购完成及时率”的目标值是100%，该项目已按照政府采购相关规定和要求，按期完成采购，实际完成率为100%，故采购完成及时率得分为5分。

综上，时效指标得分为5分。

4.产出成本

产出成本指标“县级应急救援队装备成本”的目标值是小于等于1500万元，实际支出1409.86万元，无超支情况，支出进度为93.99%，得分为4.7分。

产出成本指标“乡镇应急救援队装备成本”的目标值是小于等于1844万元，实际支出1625.28万元，无超支情况，支出进度为88.14%，得分为4.41分。

综上，产出成本指标得分为9.11分。

（四）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

（1）经济效益指标：不适用。

（2）社会效益指标：评价指标“提高社会应对灾害的能力”，指标值：有效提高，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施实现专业应急救援力量体系，实现专业应急救援力量各有所长，社会应急力量有效辅助，基层应急救援力量有效覆盖，为人民群众生命财产安全提供坚强保障。一是专业能力有效提升。特殊区域、复杂条件、极端环境下专业指挥和救援能力持续巩固提高，应急救援装备智能化、轻型化、模块化、标准化水平持续提升，人装协同水平显著提升。二是保障水平稳步提高。应急救援力量建设发展、运行管理、培训考核、科技支撑、任务保障等政策制度、标准规范进一步健全，协同联动机制进一步完善，救援资源共建共用、联战联训水平进一步提升。

评价指标“基层应急救援力量有效覆盖”，指标值：有效覆盖，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施建成了乌鲁木齐规模适度、布局科学、结构合理、专长突出的应急救援力量体系。一是力量构成逐步优化。县级专业应急救援力量、社会应急力量和基层应急救援力量体系逐步完善，实现与乌鲁木齐市综合性消防救援队伍有效协同、有力支撑。二是力量布局更趋合理。乌鲁木齐市专业应急救援力量任务范围基本覆盖重大灾害事故发生区域和新生高风险区域，安全生产应急救援力量与高危行业、新兴产业分布和发展需要基本匹配。

（3）生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分10分，得分10分。

（五）满意度指标完成情况分析

群众满意度：评价指标“使用单位满意度”，指标值：≥95%，实际完成值100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为240个样本，有效调查问卷240份。其中，统计“使用单位满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。

综上，该指标满分5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过实施乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目，建成乌鲁木齐规模适度、布局科学、结构合理、专长突出的应急救援力量体系，实现专业应急救援力量体系，实现专业应急救援力量各有所长，社会应急力量有效辅助，基层应急救援力量有效覆盖，为人民群众生命财产安全提供坚强保障。

1.科学规划，精准配置。按照天山区、米东区、经开区（头屯河区）区乡级应急救援队的功能定位，根据县级、乡级救援队伍数量和现有装备配备情况及现实需求分析部分梳理的能力短板，对照《县乡应急救援队伍装备配备指导目录》，提出天山区、米东区、经开区（头屯河区）县（区）乡级应急救援装备需增加配备种类及数量，确保设备购置契合实际需求。

2.严格流程，保障质量。严格遵循政府采购法规和项目管理要求，采用公开招标等规范采购方式，确保采购过程公平、公正、公开。在招标阶段，对供应商资质进行严格审核，考察其生产能力、技术水平、售后服务等方面。同时，强化质量管控，设备到货后，进行外观检查、性能测试、功能验证等全方位验收，对不合格产品坚决不予通过，确保投入使用的设备质量达标。

3.规范支出，强化监管。在资金拨付、执行、监管等方面，严格按照国家财经法规和《乌鲁木齐市应急管理局内部控制管理制度》的规定，资金的拨付按照市财政局要求进行申报和审批，按照要求在预算管理一体化系统进行申报，财务处理及时、会计核算规范，支出责任履行到位，确保了各项财务活动的合规性与高效性。

4.完善管理，长效保障。建立健全设备登记、保管、使用、维护等全流程管理制度，明确管理职责，实时掌握设备状态，及时发现和解决设备潜在问题，实现设备科学配置、高效使用和长效管理，显著提升基层防灾减灾救灾能力，为保障人民群众生命财产安全奠定坚实的基础。

（二）存在的问题及原因分析

1.在项目申报环节的问题。国债资金项目申报时间紧，部分设备配备方案缺乏前瞻性规划，对项目总体规划设计、资金预算考虑不周全，导致项目存在结余资金。结余资金批复后，项目实施时间紧，影响了项目整体的进度。

2.在设备采购环节的问题。全国范围内均在开展实施自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目，应急救援装备类的供应商、经销商疲于投标，在项目实施过程中我局部分标项出现投标单位不足三家的情况，致使招标工作较为滞后。

3.在设备验收环节的问题。采购的设备存在验收不合格的问题，影响项目验收合格率，该项目购置装备合计1929台（套），其中综合保障类救援装备中2台救援无人机（灭火无人机）经验收不合格，实际完成率为99.9%。

六、有关建议

（一）对项目决策的建议

1.强化需求评估，对基层面临的自然灾害类型、频率、危害程度进行详细调查，同时了解基层应急救援队伍的现状和任务需求，明确所需设备的种类和数量。广泛征求基层应急管理部门、救援队伍、相关专家以及受灾害影响群众的意见和建议，确保购置的设备符合实际需求。

2.优先选择技术先进、操作简便、适用性强的设备，要能适应不同的灾害场景和复杂的环境条件，同时考虑设备的兼容性和扩展性，便于与现有设备协同使用。

（二）对预算安排与执行的建议。根据设备购置清单和市场价格，精准测算设备购置资金，制定详细、合理的预算方案，确保预算执行精准有效。充分考虑设备后期运行维护成本，通过中央、地方财政资金安排资金用于设备运行维护，指导项目单位拓宽资金来源渠道，提高设备使用寿命和效率。

（三）对资金管理的建议。根据项目实施进度，严格按照约定的付款节点支付资金，避免超进度或延迟支付，确保资金支付与项目实施进度相匹配。同时，加强资金支付审核，确保支付凭证齐全、合规，防止虚假支付、违规支出，并建立资金支付审批制度，明确各级审批人员的权限和责任，确保资金支付的安全性和合理性。

（四）项目管理的建议。充分发挥国债项目效益，认真做好乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程“后半篇文章”，严把履约供货监督、设备交付验收、项目资金审计、建设档案管理等重要关口，制定实施装备管理、运维保障、使用培训、平台运行等工作制度，特别是配备给乡镇的装备，区（县）应急管理部门要坚持下管一级，承担起管理职责，确保装备用好用足，发挥应有作用。

七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要，该项目按照规定的程序申请设立，我局委托第三方对项目需求分析、基础现状、投资概算、影响效果分析评价等方面进行分析论证，并出具《乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目可行性研究报告（代项目建议书）》，该项目通过救援装备的配备进一步提高应急救援水平和防灾减灾救灾能力的需要，也是实现应急管理应急救援装备现代化跨越式发展的首要任务，符合相关法律法规、文件、政策和规范要求，符合乌鲁木齐市实际需求。

2.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。该项目在资金拨付、执行、监管等方面，严格按照国家财经法规、《增发2023年国债资金管理办法》（财预〔2023〕122号）和《乌鲁木齐市应急管理局内部控制管理制度》的规定，支付凭证齐全、合规，无虚假支付、违规支出情况。同时，根据项目实施进度、合同约定的付款节点支付资金，避免超进度或延迟支付，确保资金支付与项目实施进度相匹配。

前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。